## 発注見通し
|  |  | 発注見通し | [7 empty] | 【 工事 】
| 分類項目 | 公表項目
| 地区名 | 発注機関名 | 担当部署 （部・課）名 | 工事名称 | 工事場所 （自） | 工事場所 （至） | 入札契約 方式 | 工事種別 | 入札予定 時期 | 工期 | 工事概要 | 概算工事規模
| 三河（東三河） | 豊橋市 | 道路維持課 | 道路修繕工事５ | 豊橋市市内一円 |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 4月 | 150日間 | 道路修繕 一式 | 1,000万円以上 2,000万円未満
| 三河（東三河） | 豊橋市 | 道路維持課 | 道路修繕工事６ | 豊橋市市内一円 |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 4月 | 150日間 | 道路修繕 一式 | 1,000万円以上 2,000万円未満
| 三河（東三河） | 豊橋市 | 道路維持課 | 路面排水工事５ | 豊橋市市内一円 |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 4月 | 220日間 | L=380m | 2,000万円以上 3,000万円未満
| 三河（東三河） | 豊橋市 | 道路維持課 | 路面排水工事６ | 豊橋市市内一円 |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 4月 | 220日間 | L=380m | 2,000万円以上 3,000万円未満
| 三河（東三河） | 豊橋市 | 道路維持課 | 路面排水工事３ | 豊橋市市内一円 |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 4月 | 240日間 | L=500m | 3,000万円以上 4,000万円未満
| 三河（東三河） | 豊橋市 | 道路維持課 | 路面排水工事４ | 豊橋市市内一円 |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 4月 | 240日間 | L=500m | 3,000万円以上 4,000万円未満
| 三河（東三河） | 豊橋市 | 下水道整備課 | 公共下水道築造工事（１０２工区） | 豊橋市牛川町地内 |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 4月 | 240 | 管きょ工（φ200ｍｍ）L=473ｍ 組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ12箇所 取付管工35箇所 | 4,000万円以上 6,000万円未満
| 三河（東三河） | 豊橋市 | 農業支援課 | 埋立関連農地補修工事 | 高塚町地内ほか |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 5月 | 100日間 | 農地補修工 一式 | 500万円以上 1,000万円未満
| 三河（東三河） | 豊橋市 | 河川課 | 河川水路等維持整備工事６ | 豊橋市市内一円 |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 5月 | 250日間 | 補修・浚渫 一式 | 500万円以上 1,000万円未満
| 三河（東三河） | 豊橋市 | 河川課 | 河川水路等維持整備工事５ | 豊橋市市内一円 |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 5月 | 250日間 | 補修・浚渫 一式 | 1,000万円以上 2,000万円未満
| 三河（東三河） | 豊橋市 | 道路維持課 | 道路修繕工事７ | 豊橋市市内一円 |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 5月 | 150日間 | 道路修繕 一式 | 1,000万円以上 2,000万円未満
| 三河（東三河） | 豊橋市 | 道路維持課 | 道路修繕工事８ | 豊橋市市内一円 |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 5月 | 150日間 | 道路修繕 一式 | 1,000万円以上 2,000万円未満
| 三河（東三河） | 豊橋市 | 河川課 | 防火水槽撤去工事 | 豊橋市二川町地内ほか |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 5月 | 140日間 | 防火水槽撤去 N=2基 路面復旧工 一式 | 1,000万円以上 2,000万円未満
| 三河（東三河） | 豊橋市 | 道路建設課 | 豊橋新城スマートIC（仮称）管渠移設工事 | 豊橋市石巻萩平町地内 |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 5月 | 160日間 | 工事延長 L=300ｍ | 2,000万円以上 3,000万円未満
| 三河（東三河） | 豊橋市 | 公園緑地課 | 吉田城址石垣修復工事 | 豊橋市今橋町地内 |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 5月 | 230日間 | 石垣修復 A=26m2 | 3,000万円以上 4,000万円未満
| 三河（東三河） | 豊橋市 | 下水道整備課 | 公共下水道築造工事（３工区） | 豊橋市牟呂町地内 |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 5月 | 240 | 管きょ工（φ200ｍｍ）L=524ｍ 組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ9箇所 取付管工56箇所 | 4,000万円以上 6,000万円未満
| 三河（東三河） | 豊橋市 | 下水道整備課 | 公共下水道築造工事（１０３工区） | 豊橋市牛川町地内 |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 5月 | 240 | 管きょ工（φ200ｍｍ）L=500ｍ 組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ10箇所 取付管工50箇所 | 4,000万円以上 6,000万円未満
| 三河（東三河） | 豊橋市 | 河川課 | 幸小学校運動場改修工事 | 豊橋市西幸町地内ほか |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 5月 | 215日間 | グラウンド舗装工 A=7,430㎡ グラウンド施設整備工 一式 | 6,000万円以上 9,000万円未満
| 三河（東三河） | 豊橋市 | 道路建設課 | 道路改良工事１1 | 豊橋市明海町地内 |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 5月 | 270日間 | 工事延長 L=270m | 9,000万円以上
| 三河（東三河） | 豊橋市 | 道路建設課 | 道路改良工事１3 | 豊橋市老津町地内 |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 5月 | 210日間 | 工事延長 L=380m | 9,000万円以上
| 三河（東三河） | 豊橋市 | 下水道整備課 | 公共下水道築造工事（１工区） | 豊橋市三ツ相町地内 |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 5月 | 240 | 管きょ工 L=50ｍ 空伏せ L=15ｍ 推進 L=34ｍ 組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ3箇所 組立2号ﾏﾝﾎｰﾙ1箇所 | 9,000万円以上
| 三河（東三河） | 豊橋市 | 河川課 | 南陽中学校運動場改修工事 | 豊橋市駒形町地内 |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 5月 | 240日間 | グラウンド舗装工 A=8,267㎡ グラウンド施設整備工 一式 | 9,000万円以上
| 三河（東三河） | 豊橋市 | 道路建設課 | 豊橋新城スマートIC（仮称）道路改良工事３ | 豊橋市石巻萩平町地内 |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 5月 | 240日間 | 工事延長 L=130ｍ | 9,000万円以上
| 三河（東三河） | 豊橋市 | 道路建設課 | 道路改良工事１２ | 豊橋市老津町地内 |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 5月 | 270日間 | 地盤改良工 一式 | 9,000万円以上
| 三河（東三河） | 豊橋市 | 埋立処理課 | 法面保護修繕 | 豊橋市高塚町地内 |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 6月 | 80 | 防草シート設置 一式 | 200万円超 500万円未満
| 三河（東三河） | 豊橋市 | 下水道整備課 | 管渠施設移設工事（その２） | 豊橋市往完町地内 |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 6月 | 150日間 | 管きょ工(φ200mm)L=17m | 500万円以上 1,000万円未満
| 三河（東三河） | 豊橋市 | 下水道整備課 | 下水管渠修繕（その４） | 豊橋市市内一円（公共下水道） |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 6月 | 150日間 | 取付管修繕工15箇所 | 500万円以上 1,000万円未満
| 三河（東三河） | 豊橋市 | 下水道整備課 | 下水管渠修繕（その５） | 豊橋市市内一円（公共下水道） |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 6月 | 150日間 | 取付管修繕工15箇所 | 500万円以上 1,000万円未満
| 三河（東三河） | 豊橋市 | 下水道整備課 | 下水管渠修繕（その６） | 豊橋市市内一円（公共下水道） |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 6月 | 150日間 | 取付管修繕工15箇所 | 500万円以上 1,000万円未満
| 三河（東三河） | 豊橋市 | 道路維持課 | 道路修繕工事１０ | 豊橋市市内一円 |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 6月 | 150日間 | 道路修繕 一式 | 1,000万円以上 2,000万円未満
| 三河（東三河） | 豊橋市 | 下水道整備課 | 管渠施設移設工事（その３） | 豊橋市大橋通一丁目地内ほか |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 6月 | 150日間 | 管きょ工(φ250mm)L=20m | 1,000万円以上 2,000万円未満
| 三河（東三河） | 豊橋市 | 下水道整備課 | マンホール蓋取替修繕（その１） | 豊橋市市内一円 |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 6月 | 180日間 | マンホール蓋取替38箇所 | 1,000万円以上 2,000万円未満
| 三河（東三河） | 豊橋市 | 下水道整備課 | マンホール蓋取替修繕（その２） | 豊橋市市内一円 |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 6月 | 180日間 | マンホール蓋取替38箇所 | 1,000万円以上 2,000万円未満
| 三河（東三河） | 豊橋市 | 道路維持課 | 道路修繕工事９ | 豊橋市市内一円 |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 6月 | 150日間 | 道路修繕 一式 | 1,000万円以上 2,000万円未満
| 三河（東三河） | 豊橋市 | 道路維持課 | 路面排水工事７ | 豊橋市市内一円 |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 6月 | 220日間 | L=380m | 2,000万円以上 3,000万円未満
| 三河（東三河） | 豊橋市 | 道路維持課 | 路面排水工事８ | 豊橋市市内一円 |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 6月 | 220日間 | L=380m | 2,000万円以上 3,000万円未満
| 三河（東三河） | 豊橋市 | 公園緑地課 | 牛川洗島第一公園諸施設築造工事 | 豊橋市牛川町地内 |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 6月 | 220日間 | 植栽工 一式 排水設備 一式 園路広場整備 一式 サービス施設整備 一式 フェンス整備 一式 | 3,000万円以上 4,000万円未満
| 三河（東三河） | 豊橋市 | 下水道整備課 | 公共下水道築造工事（１０５工区） | 豊橋市三ツ相町地内 |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 6月 | 240日間 | 管きょ工 （φ250～450ｍｍ）L=330ｍ 組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ6箇所 組立2号ﾏﾝﾎｰﾙ1箇所 取付管工40箇所 | 4,000万円以上 6,000万円未満
| 三河（東三河） | 豊橋市 | 下水道整備課 | 管渠施設移設工事（その１）石巻高井地区 | 豊橋市石巻本町地内 |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 6月 | 180日間 | 管きょ工(φ200mm)L=300m | 4,000万円以上 6,000万円未満
| 三河（東三河） | 豊橋市 | 河川課 | 水路改良工事１ | 豊橋市西幸町地内ほか |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 6月 | 230日間 | 工事延長 L=82m 管渠工 L=21m ボックスカルバート工 L=61m 構造物撤去工 一式 | 9,000万円以上
| 三河（東三河） | 豊橋市 | 河川課 | ため池整備補修工事 | 豊橋市中原町地内 摺鉢池 |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 7月 | 156 | 護岸工 A=150m2、取水施設工 一式 | 200万円超 500万円未満
| 三河（東三河） | 豊橋市 | 道路維持課 | 人にやさしい道づくり工事 | 豊橋市市内一円 |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 7月 | 160日間 | 道路修繕 一式 | 500万円以上 1,000万円未満
| 三河（東三河） | 豊橋市 | 河川課 | 河川水路等維持整備工事８ | 豊橋市市内一円 |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 7月 | 220日間 | 補修・浚渫 一式 | 500万円以上 1,000万円未満
| 三河（東三河） | 豊橋市 | 動植物園 | 総合動植物公園野鳥エリア園路更新工事 | 豊橋市大岩町地内ほか |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 7月 | 120日間 | 園路整備 一式 | 500万円以上 1,000万円未満
| 三河（東三河） | 豊橋市 | 河川課 | 河川水路等維持整備工事７ | 豊橋市市内一円 |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 7月 | 220日間 | 補修・浚渫 一式 | 1,000万円以上 2,000万円未満
| 三河（東三河） | 豊橋市 | 河川課 | 水路浚渫工事1 | 豊橋市浜道町地内ほか |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 7月 | 190日間 | 水路除草工 一式、水路浚渫工 一式 | 1,000万円以上 2,000万円未満
| 三河（東三河） | 豊橋市 | 河川課 | 水路浚渫工事2 | 豊橋市大崎町地内ほか |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 7月 | 190日間 | 水路除草工 一式、水路浚渫工 一式 | 1,000万円以上 2,000万円未満
| 三河（東三河） | 豊橋市 | 河川課 | 水路浚渫工事3 | 豊橋市石巻町地内ほか |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 7月 | 190日間 | 水路除草工 一式、水路浚渫工 一式 | 1,000万円以上 2,000万円未満
| 三河（東三河） | 豊橋市 | 河川課 | 水路浚渫工事4 | 豊橋市野依町地内ほか |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 7月 | 190日間 | 水路除草工 一式、水路浚渫工 一式 | 1,000万円以上 2,000万円未満
| 三河（東三河） | 豊橋市 | 河川課 | 調整池浚渫工事２ | 豊橋市雲谷町地内 坂本池 |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 7月 | 187日間 | 浚渫工V=1,300ｍ3 | 2,000万円以上 3,000万円未満
| 三河（東三河） | 豊橋市 | 河川課 | 雨水暗渠施設対策工事 | 豊橋市大岩町地内ほか |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 7月 | 130日間 | 工事延長 L=58m 管更生工 L=55m 開削工 L=2m | 2,000万円以上 3,000万円未満
| 三河（東三河） | 豊橋市 | 道路維持課 | 路面排水工事（環境重点）１ | 豊橋市市内一円 |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 7月 | 220日間 | L=350m | 2,000万円以上 3,000万円未満
| 三河（東三河） | 豊橋市 | 河川課 | ため池浚渫工事１ | 豊橋市天伯町地内 大穴池 |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 7月 | 195 | 浚渫工V=1800ｍ3 | 2,000万円以上 3,000万円未満
| 三河（東三河） | 豊橋市 | 道路維持課 | 道路維持改良工事１ | 東小浜町地内 |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 7月 | 240日間 | 擁壁工 L=30m | 2,000万円以上 3,000万円未満
| 三河（東三河） | 豊橋市 | 下水道整備課 | 老朽管更生工事（天津地区） | 豊橋市杉山町地内 |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 7月 | 180日間 | 管更生工（φ200ｍｍ）L=200ｍ | 3,000万円以上 4,000万円未満
| 三河（東三河） | 豊橋市 | 河川課 | 調整池浚渫工事１ | 豊橋市石巻西川町地内 吉祥川下池 |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 7月 | 202日間 | 浚渫工V=2,600ｍ3 | 3,000万円以上 4,000万円未満
| 三河（東三河） | 豊橋市 | 河川課 | 河川改良工事２ | 豊橋市石巻萩平町地内 普通河川 二の沢川 |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 7月 | 210日間 | 工事延長 L=15m 函渠工 L=15m | 4,000万円以上 6,000万円未満
| 三河（東三河） | 豊橋市 | 下水道整備課 | 公共下水道築造工事（５工区） | 豊橋市牛川町地内 |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 7月 | 240 | 管きょ工（φ200ｍｍ）L=550ｍ 組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ10箇所 取付管工50箇所 | 4,000万円以上 6,000万円未満
| 三河（東三河） | 豊橋市 | 河川課 | 水路改良工事２ | 豊橋市石巻小野田町地内 |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 7月 | 210日間 | 工事延長 L=130m 管渠工 L=67m, 排水構造物工 L=63ｍ | 6,000万円以上 9,000万円未満
| 三河（東三河） | 豊橋市 | 河川課 | 河川改良工事１ | 豊橋市大崎町地内 準用河川 山崎川 |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 7月 | 225日間 | 工事延長 L=117m U型水路工 L=117m | 6,000万円以上 9,000万円未満
| 三河（東三河） | 豊橋市 | 下水道整備課 | 老朽管更生工事１ | 豊橋市南島町二丁目地内ほか |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 7月 | 200日間 | 管更生工（φ230～450ｍｍ） L=1310ｍ | 9,000万円以上
| 三河（東三河） | 豊橋市 | 下水道整備課 | 老朽管更生工事２ | 豊橋市関屋町地内ほか |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 7月 | 200日間 | 管更生工（φ230～380ｍｍ） L=1470ｍ | 9,000万円以上
| 三河（東三河） | 豊橋市 | 下水道整備課 | 老朽管更生工事３ | 豊橋市新本町地内ほか |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 7月 | 200日間 | 管更生工（φ230～400ｍｍ） L=1340ｍ | 9,000万円以上
| 三河（東三河） | 豊橋市 | 下水道整備課 | 老朽管更生工事４ | 豊橋市駅前大通一丁目地内ほか |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 7月 | 200日間 | 管更生工（φ230～400ｍｍ） L=1350ｍ | 9,000万円以上
| 三河（東三河） | 豊橋市 | 下水道整備課 | 老朽管更生工事５ | 豊橋市伝馬町地内ほか |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 7月 | 200日間 | 管更生工（φ230～600ｍｍ） L=740ｍ | 9,000万円以上
| 三河（東三河） | 豊橋市 | 下水道整備課 | 下水管渠更生工事３ | 豊橋市多米西町二丁目地内 |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 7月 | 200日間 | 管更生工（φ200ｍｍ）L=830ｍ 取付管更生工 50箇所 | 9,000万円以上
| 三河（東三河） | 豊橋市 | 下水道整備課 | 下水管渠更生工事４ | 豊橋市多米西町二丁目地内 |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 7月 | 200日間 | 管更生工（φ200ｍｍ）L=620ｍ 取付管更生工 60箇所 | 9,000万円以上
| 三河（東三河） | 豊橋市 | 下水道整備課 | 下水管渠更生工事５ | 豊橋市多米西町二丁目地内 |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 7月 | 200日間 | 管更生工（φ200ｍｍ）L=700ｍ 取付管更生工 50箇所 | 9,000万円以上
| 三河（東三河） | 豊橋市 | 下水道整備課 | 下水道管渠耐震工事 | 豊橋市関屋町地内ほか |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 7月 | 200日間 | 管更生工（φ800～1200ｍｍ） L=230ｍ | 9,000万円以上
| 三河（東三河） | 豊橋市 | 河川課 | 水路改良工事３ | 豊橋市船渡町地内 |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 7月 | 250日間 | 工事延長 L=101m 開渠工 L=101m | 9,000万円以上
| 三河（東三河） | 豊橋市 | 下水道整備課 | 老朽管更生工事（その９） | 豊橋市中柴町地内ほか |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 7月 | 200日間 | 管更生工（φ300～600ｍｍ） L=800ｍ | 9,000万円以上
| 三河（東三河） | 豊橋市 | 下水道整備課 | 老朽管更生工事（その８） | 豊橋市八町通三丁目地内ほか |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 7月 | 200日間 | 管更生工（φ300～700ｍｍ） L=690ｍ | 9,000万円以上
| 三河（東三河） | 豊橋市 | 道路建設課 | 道路改良工事７０４ | 豊橋市石巻西川町地内 |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 8月 | 100日間 | 工事延長 L=100ｍ | 200万円超 500万円未満
| 三河（東三河） | 豊橋市 | 公園緑地課 | 野依台上藤ヶ谷公園整備工事 | 豊橋市野依台二丁目地内 |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 8月 | 143日間 | 仮設道路 浚渫500㎡ | 500万円以上 1,000万円未満
| 三河（東三河） | 豊橋市 | 道路維持課 | 道路修繕工事１１ | 豊橋市市内一円 |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 8月 | 150日間 | 道路修繕 一式 | 1,000万円以上 2,000万円未満
| 三河（東三河） | 豊橋市 | 公園緑地課 | 岩屋緑地西側広場再整備事業２ | 豊橋市大岩町 岩屋緑地 |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 8月 | 120日間 | チェーンゲート設置工事 舗装工事 | 1,000万円以上 2,000万円未満
| 三河（東三河） | 豊橋市 | 浄水課 | 多米配水場排水管修繕 | 豊橋市東小鷹野一丁目地内 |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 8月 | 180日間 | 場外排水管改修 | 1,000万円以上 2,000万円未満
| 三河（東三河） | 豊橋市 | 河川課 | 排水管撤去工事 | 豊橋市杉山町地内 豊橋海岸杉山地区 |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 8月 | 180 | 工事延長 L=26m 構造物撤去工 一式 堤防護岸復旧工 一式 | 1,000万円以上 2,000万円未満
| 三河（東三河） | 豊橋市 | 下水道整備課 | 下水管渠修繕（その７） | 豊橋市市内一円（公共下水道） |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 8月 | 180日間 | 取付管修繕工25箇所 | 1,000万円以上 2,000万円未満
| 三河（東三河） | 豊橋市 | 下水道整備課 | 下水管渠修繕（その８） | 豊橋市市内一円（公共下水道） |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 8月 | 180日間 | 取付管修繕工25箇所 | 1,000万円以上 2,000万円未満
| 三河（東三河） | 豊橋市 | 下水道整備課 | 下水管渠修繕（その９） | 豊橋市市内一円（公共下水道） |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 8月 | 180日間 | 取付管修繕工25箇所 | 1,000万円以上 2,000万円未満
| 三河（東三河） | 豊橋市 | 道路維持課 | 道路修繕工事１２ | 豊橋市市内一円 |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 8月 | 150日間 | 道路修繕 一式 | 1,000万円以上 2,000万円未満
| 三河（東三河） | 豊橋市 | 道路維持課 | 道路修繕工事１３ | 豊橋市市内一円 |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 8月 | 150日間 | 道路修繕 一式 | 1,000万円以上 2,000万円未満
| 三河（東三河） | 豊橋市 | 道路維持課 | 道路修繕工事１４ | 豊橋市市内一円 |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 8月 | 150日間 | 道路修繕 一式 | 1,000万円以上 2,000万円未満
| 三河（東三河） | 豊橋市 | 道路維持課 | 道路維持改良工事２ | 伊古部町地内 |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 8月 | 180日間 | 擁壁工 L=10m | 1,000万円以上 2,000万円未満
| 三河（東三河） | 豊橋市 | 道路維持課 | 路面排水工事（環境重点）２ | 豊橋市市内一円 |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 8月 | 210日間 | L=290m | 2,000万円以上 3,000万円未満
| 三河（東三河） | 豊橋市 | 河川課 | 水路改修工事 | 豊橋市西高師町地内 緑排水路 |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 8月 | 170日間 | 工事延長 L=62m 組立水路工 L=62m | 2,000万円以上 3,000万円未満
| 三河（東三河） | 豊橋市 | 河川課 | 大雨浸水対策工事 | 豊橋市高師本郷町地内 大井4号排水路 |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 8月 | 170日間 | 工事延長 L=84m 表面被覆工 L=84m | 2,000万円以上 3,000万円未満
| 三河（東三河） | 豊橋市 | 河川課 | 河川改良工事３ | 豊橋市野依町地内 普通河川 高塚川 |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 8月 | 180日間 | 工事延長 L=16m 護岸工 L=16m 根固め工 一式 | 3,000万円以上 4,000万円未満
| 三河（東三河） | 豊橋市 | 道路維持課 | 花田跨線橋擁壁補強工事 | 花田町地内ほか |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 8月 | 180日間 | 擁壁補強工 120m2 | 3,000万円以上 4,000万円未満
| 三河（東三河） | 豊橋市 | 下水道整備課 | 公共下水道築造工事（６工区） | 豊橋市牟呂町地内 |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 8月 | 210日間 | 管きょ工（φ200mm) L=250m 組立1号マンホール 7箇所 取付管工 20箇所 | 3,000万円以上 4,000万円未満
| 三河（東三河） | 豊橋市 | 下水道整備課 | 公共下水道築造工事（４工区） | 豊橋市牛川町地内 |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 8月 | 210 | 管きょ工（φ200ｍｍ）L=400ｍ 組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ7箇所 取付管工40箇所 | 4,000万円以上 6,000万円未満
| 三河（東三河） | 豊橋市 | 道路建設課 | 橋梁保全工事１ | 豊橋市市内一円 |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 8月 | 180日間 | 舗装打ち替え 一式 伸縮装置 一式 断面修復 一式 | 4,000万円以上 6,000万円未満
| 三河（東三河） | 豊橋市 | 道路建設課 | 橋梁保全工事２ | 豊橋市市内一円 |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 8月 | 180日間 | 舗装打ち替え 一式 伸縮装置 一式 断面修復 一式 | 4,000万円以上 6,000万円未満
| 三河（東三河） | 豊橋市 | 道路建設課 | 橋梁保全工事３ | 豊橋市市内一円 |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 8月 | 180日間 | 舗装打ち替え 一式 伸縮装置 一式 断面修復 一式 | 4,000万円以上 6,000万円未満
| 三河（東三河） | 豊橋市 | 下水道整備課 | 公共下水道築造工事（１０４工区） | 豊橋市牛川町地内 |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 8月 | 210日間 | 管きょ工（φ200ｍｍ）L=450ｍ 組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ8箇所 取付管工45箇所 | 4,000万円以上 6,000万円未満
| 三河（東三河） | 豊橋市 | 道路建設課 | 道路改良工事１ | 豊橋市老津町地内ほか |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 8月 | 180日間 | 工事延長 L=160m | 4,000万円以上 6,000万円未満
| 三河（東三河） | 豊橋市 | 道路建設課 | 道路改良工事２ | 豊橋市老津町地内ほか |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 8月 | 180日間 | 工事延長 L=240m | 4,000万円以上 6,000万円未満
| 三河（東三河） | 豊橋市 | 下水道整備課 | 公共下水道築造工事（１０１工区） | 豊橋市牟呂町地内 |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 8月 | 210 | 管きょ工（φ200ｍｍ）L=500ｍ 組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ10箇所 取付管工50箇所 | 4,000万円以上 6,000万円未満
| 三河（東三河） | 豊橋市 | 道路建設課 | 道路改良工事３ | 豊橋市老津町地内ほか |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 8月 | 180日間 | 工事延長 L=180m | 4,000万円以上 6,000万円未満
| 三河（東三河） | 豊橋市 | 河川課 | 豊橋市民球場グラウンド改修工事 | 豊橋市岩田町地内 |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 8月 | 190日間 | グラウンド・コート整備工 一式 | 6,000万円以上 9,000万円未満
| 三河（東三河） | 豊橋市 | 道路建設課 | 明海大橋（仮称）橋梁床板工事 （債務負担） | 豊橋市老津町地内 |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 8月 | 360日間 | コンクリート 679m3 鉄筋 204t 伸縮装置 27m | 9,000万円以上
| 三河（東三河） | 豊橋市 | 水道管路課 | 中央幹線配水管布設工事（耐震1－1）（債務負担） | 豊橋市今橋町地内ほか |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 8月 | 1000日間 | L=1,300m | 9,000万円以上
| 三河（東三河） | 豊橋市 | 公園緑地課 | 公園諸施設修繕工事２ | 豊橋市市内一円 |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 9月 | 170日間 | 公園施設修繕工 一式 | 1,000万円以上 2,000万円未満
| 三河（東三河） | 豊橋市 | 道路建設課 | 橋梁補修工事 | 豊橋市市内一円 |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 9月 | 150日間 | 橋梁補修 一式 | 1,000万円以上 2,000万円未満
| 三河（東三河） | 豊橋市 | 農業支援課 | 灯標改修工事 | 豊橋市高塚町地先 |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 9月 | 180日間 | 被覆防食工 一式 | 2,000万円以上 3,000万円未満
| 三河（東三河） | 豊橋市 | 農業支援課 | 井ぜき等維持補修工事 | 豊橋市牛川町地内 |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 10月 | 80日間 | 管補修工 一式 | 200万円超 500万円未満
| 三河（東三河） | 豊橋市 | 農業支援課 | 農道維持補修工事 | 豊橋市市内一円 |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 10月 | 120日間 | 道路補修工 一式 | 1,000万円以上 2,000万円未満
| 三河（東三河） | 豊橋市 | 下水道整備課 | 管渠施設移設工事（その４） | 豊橋市新栄町地内ほか |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 10月 | 120日間 | 管きょ工(φ250mm)L=80m | 1,000万円以上 2,000万円未満
| 三河（東三河） | 豊橋市 | 浄水課 | 小鷹野浄水場設備改良工事 （債務負担） | 豊橋市東小鷹野二丁目地内 |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 10月 | 420日間 | ろ過池改修、回収槽設置 | 9,000万円以上
| 三河（東三河） | 豊橋市 | 動植物園 | 総合動植物公園ゾウ舎屋内展示場建設に伴う外構工事 | 豊橋市大岩町地内ほか |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 10月 | 350日間 | 放飼場建設 一式 | 9,000万円以上
| 三河（東三河） | 豊橋市 | 下水道整備課 | 下水管渠修繕（その１０） | 豊橋市市内一円（公共下水道） |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 11月 | 120日間 | 取付管修繕工15箇所 | 500万円以上 1,000万円未満
| 三河（東三河） | 豊橋市 | 下水道整備課 | 下水管渠修繕（その１１） | 豊橋市市内一円（公共下水道） |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 11月 | 120日間 | 取付管修繕工15箇所 | 500万円以上 1,000万円未満
| 三河（東三河） | 豊橋市 | 下水道整備課 | 下水管渠修繕（その１２） | 豊橋市市内一円（公共下水道） |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 11月 | 120日間 | 取付管修繕工15箇所 | 500万円以上 1,000万円未満
| 三河（東三河） | 豊橋市 | 河川課 | 河川水路等維持整備工事３ （債務負担） | 豊橋市市内一円 |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 2月 | 220日間 | 補修・浚渫 一式 | 500万円以上 1,000万円未満
| 三河（東三河） | 豊橋市 | 河川課 | 河川水路等維持整備工事４ （債務負担） | 豊橋市市内一円 |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 2月 | 220日間 | 補修・浚渫 一式 | 500万円以上 1,000万円未満
| 三河（東三河） | 豊橋市 | 道路維持課 | 道路修繕工事２（債務負担） | 豊橋市市内一円 |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 2月 | 120日間 | 道路修繕 一式 | 500万円以上 1,000万円未満
| 三河（東三河） | 豊橋市 | 河川課 | 河川水路等維持整備工事１ （債務負担） | 豊橋市市内一円 |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 2月 | 250日間 | 補修・浚渫 一式 | 1,000万円以上 2,000万円未満
| 三河（東三河） | 豊橋市 | 河川課 | 河川水路等維持整備工事２ （債務負担） | 豊橋市市内一円 |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 2月 | 250日間 | 補修・浚渫 一式 | 1,000万円以上 2,000万円未満
| 三河（東三河） | 豊橋市 | 公園緑地課 | 公園諸施設修繕工事１ （債務負担） | 豊橋市市内一円 |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 2月 | 210日間 | 公園施設修繕工 一式 | 1,000万円以上 2,000万円未満
| 三河（東三河） | 豊橋市 | 下水道整備課 | 下水管渠修繕（その２）（債務負担） | 豊橋市市内一円（公共下水道） |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 2月 | 180日間 | 取付管修繕工25箇所 | 1,000万円以上 2,000万円未満
| 三河（東三河） | 豊橋市 | 下水道整備課 | 下水管渠修繕（その３）（債務負担） | 豊橋市市内一円（公共下水道） |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 2月 | 180日間 | 取付管修繕工25箇所 | 1,000万円以上 2,000万円未満
| 三河（東三河） | 豊橋市 | 道路維持課 | 道路修繕工事３（債務負担） | 豊橋市市内一円 |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 2月 | 150日間 | 道路修繕 一式 | 1,000万円以上 2,000万円未満
| 三河（東三河） | 豊橋市 | 道路維持課 | 道路修繕工事４（債務負担） | 豊橋市市内一円 |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 2月 | 150日間 | 道路修繕 一式 | 1,000万円以上 2,000万円未満
| 三河（東三河） | 豊橋市 | 道路維持課 | 道路修繕工事１（債務負担） | 豊橋市市内一円 |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 2月 | 150日間 | 道路修繕 一式 | 1,000万円以上 2,000万円未満
| 三河（東三河） | 豊橋市 | 下水道整備課 | 下水管渠修繕（その１）（債務負担） | 豊橋市市内一円（公共下水道） |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 2月 | 180日間 | 取付管修繕工40箇所 | 1,000万円以上 2,000万円未満
| 三河（東三河） | 豊橋市 | 道路維持課 | 路面排水工事１（債務負担） | 豊橋市市内一円 |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 2月 | 220日間 | L=340m | 2,000万円以上 3,000万円未満
| 三河（東三河） | 豊橋市 | 道路維持課 | 路面排水工事２（債務負担） | 豊橋市市内一円 |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 2月 | 220日間 | L=340m | 2,000万円以上 3,000万円未満
1 | 三河（東三河） | 豊橋市 | 建築課 | 牟呂中学校体育館長寿命化改良工事 | 豊橋市神野新田町地内 |  | 一般競争 | 建築一式工事 | 4月 | 225日間 | 校舎長寿命化改良 | 9,000万円以上
1 | 三河（東三河） | 豊橋市 | 建築課 | こども未来館ここにこ広場天井落下防止改修工事 | 豊橋市松葉町三丁目地内 |  | 一般競争 | 建築一式工事 | 5月 | 330日間 | 天井耐震改修 | 9,000万円以上
1 | 三河（東三河） | 豊橋市 | 建築課 | 豊橋駅東口駅前広場北側エレベーター設置等工事 | 豊橋市大橋通一丁目地内 |  | 一般競争 | 建築一式工事 | 5月 | 360日間 | エレベーター設置 | 9,000万円以上
| 三河（東三河） | 豊橋市 | 下水道施設課 | 鍵田ポンプ場築造工事（耐震・建築）（債務負担） | 豊橋市東小池町地内 |  | 一般競争 | 建築一式工事 | 5月 | 560日間 | 耐震工事 一式 防水 一式 | 9,000万円以上
1 | 三河（東三河） | 豊橋市 | 建築課 | 岩田小学校中校舎長寿命化改良工事 | 豊橋市中岩田四丁目地内 |  | 一般競争 | 建築一式工事 | 5月 | 360日間 | 校舎長寿命化改良 | 9,000万円以上
1 | 三河（東三河） | 豊橋市 | 建築課 | 南稜中学校南校舎長寿命化改良工事 | 豊橋市植田町地内 |  | 一般競争 | 建築一式工事 | 5月 | 255日間 | 校舎長寿命化改良 | 9,000万円以上
1 | 三河（東三河） | 豊橋市 | 建築課 | こども未来館屋根防水改修等工事 | 豊橋市松葉町三丁目地内 |  | 一般競争 | 建築一式工事 | 5月 | 210日間 | 屋上防水改修等 | 9,000万円以上
1 | 三河（東三河） | 豊橋市 | 建築課 | 豊橋市民球場外野車椅子用観覧席設置等改修工事 | 豊橋市岩田町地内 |  | 一般競争 | 建築一式工事 | 6月 | 180日間 | スロープ設置、トイレ改修等 電気設備含む | 3,000万円以上 4,000万円未満
1 | 三河（東三河） | 豊橋市 | 建築課 | 旭小学校体育館天井落下防止改修工事 | 豊橋市旭町地内 |  | 一般競争 | 建築一式工事 | 6月 | 90日間 | 天井剥落防止対策 | 3,000万円以上 4,000万円未満
1 | 三河（東三河） | 豊橋市 | 建築課 | 競輪場南スタンド屋根塗装等改修工事 | 豊橋市東田町地内 |  | 一般競争 | 建築一式工事 | 6月 | 210日間 | 屋根塗装等 | 6,000万円以上 9,000万円未満
| 三河（東三河） | 豊橋市 | 市民病院 管理課 | 豊橋市民病院診療棟外来治療センター改修工事 | 豊橋市青竹町地内 |  | 一般競争 | 建築一式工事 | 6月 | 210日間 | 内部改修 （改修面積310㎡） | 6,000万円以上 9,000万円未満
1 | 三河（東三河） | 豊橋市 | 建築課 | 磯辺小学校体育館外壁耐震及び天井落下防止改修工事 | 豊橋市駒形町地内 |  | 一般競争 | 建築一式工事 | 6月 | 225日間 | 外壁耐震改修等 | 9,000万円以上
1 | 三河（東三河） | 豊橋市 | 建築課 | 鷹丘小学校南校舎外壁耐震改修等工事 | 豊橋市西小鷹野三丁目地内 |  | 一般競争 | 建築一式工事 | 6月 | 195日間 | 外壁耐震改修等 | 9,000万円以上
1 | 三河（東三河） | 豊橋市 | 建築課 | 総合動植物公園ゾウ舎建設工事 | 豊橋市大岩町地内 |  | 一般競争 | 建築一式工事 | 6月 | 330日間 | ゾウ舎建設 | 9,000万円以上
1 | 三河（東三河） | 豊橋市 | 建築課 | 庁舎西館1階ホール天井落下防止改修工事 | 豊橋市今橋町地内 |  | 一般競争 | 建築一式工事 | 7月 | 225日間 | 既設天井撤去、新設 | 3,000万円以上 4,000万円未満
1 | 三河（東三河） | 豊橋市 | 建築課 | 総合動植物公園禽舎建設工事 | 豊橋市大岩町地内 |  | 一般競争 | 建築一式工事 | 7月 | 180日間 | 既設鳥舎解体、新設 | 4,000万円以上 6,000万円未満
1 | 三河（東三河） | 豊橋市 | 建築課 | 高師緑地公園トイレ改築工事 | 豊橋市高師町地内 |  | 一般競争 | 建築一式工事 | 7月 | 240日間 | 既設トイレ解体、新設 | 6,000万円以上 9,000万円未満
1 | 三河（東三河） | 豊橋市 | 建築課 | 二川中学校柔剣道場屋根改修等工事 | 豊橋市二川町地内 |  | 一般競争 | 建築一式工事 | 7月 | 180日間 | 屋根改修等 | 9,000万円以上
1 | 三河（東三河） | 豊橋市 | 建築課 | 陸上競技場倉庫増築工事 | 豊橋市今橋町地内 |  | 一般競争 | 建築一式工事 | 8月 | 210日間 | 倉庫新設 | 1,000万円以上 2,000万円未満
1 | 三河（東三河） | 豊橋市 | 建築課 | 中消防署石巻出張所外壁等改修工事 | 豊橋市石巻本町地内 |  | 一般競争 | 建築一式工事 | 8月 | 195日間 | 外壁塗装等 | 4,000万円以上 6,000万円未満
1 | 三河（東三河） | 豊橋市 | 建築課 | 羽田中学校北校舎長寿命化改良工事 | 豊橋市西羽田町地内 |  | 一般競争 | 建築一式工事 | 8月 | 360日間 | 校舎長寿命化改良 | 9,000万円以上
1 | 三河（東三河） | 豊橋市 | 建築課 | 特別養護老人ホーム屋根防水改修等工事 | 豊橋市飯村町地内 |  | 一般競争 | 建築一式工事 | 8月 | 150日間 | 屋上防水改修等 | 6,000万円以上 9,000万円未満
1 | 三河（東三河） | 豊橋市 | 建築課 | 吉田方小学校校舎外壁耐震改修等工事 | 豊橋市吉川町地内 |  | 一般競争 | 建築一式工事 | 9月 | 225日間 | 外壁耐震改修等 | 9,000万円以上
| 三河（東三河） | 豊橋市 | 道路維持課 | 交通安全施設改良修繕工事２ | 豊橋市市内一円 |  | 一般競争 | とび、土工、コンクリート工事 | 4月 | 155日間 | 修繕工一式 | 1,000万円以上 2,000万円未満
| 三河（東三河） | 豊橋市 | 下水道施設課 | 東細谷・東七根第一ポンプ場門扉修繕 | 豊橋市東細谷町地内 |  | 一般競争 | とび、土工、コンクリート工事 | 5月 | 100日間 | 門扉修繕 一式 | 200万円超 500万円未満
| 三河（東三河） | 豊橋市 | 道路維持課 | 道路反射鏡設置工事２ | 豊橋市市内一円 |  | 一般競争 | とび、土工、コンクリート工事 | 5月 | 125日間 | 21基 | 500万円以上 1,000万円未満
| 三河（東三河） | 豊橋市 | 公園緑地課 | 遊具更新工事６ | 豊橋市老津町地内ほか |  | 一般競争 | とび、土工、コンクリート工事 | 5月 | 280日間 | 公園施設撤去 34基 公園施設設置 34基 | 6,000万円以上 9,000万円未満
| 三河（東三河） | 豊橋市 | 公園緑地課 | 遊具更新工事３ | 豊橋市山田三番町地内ほか |  | 一般競争 | とび、土工、コンクリート工事 | 5月 | 280日間 | 公園施設撤去 38基 公園施設設置 38基 | 6,000万円以上 9,000万円未満
| 三河（東三河） | 豊橋市 | 公園緑地課 | 遊具更新工事４ | 豊橋市東脇一丁目地内ほか |  | 一般競争 | とび、土工、コンクリート工事 | 5月 | 280日間 | 公園施設撤去 47基 公園施設設置 47基 | 6,000万円以上 9,000万円未満
| 三河（東三河） | 豊橋市 | 公園緑地課 | 遊具更新工事２ | 豊橋市旭町地内ほか |  | 一般競争 | とび、土工、コンクリート工事 | 5月 | 280日間 | 公園施設撤去 35基 公園施設設置 35基 | 6,000万円以上 9,000万円未満
| 三河（東三河） | 豊橋市 | 公園緑地課 | 遊具更新工事５ | 豊橋市つつじが丘一丁目地内ほか |  | 一般競争 | とび、土工、コンクリート工事 | 5月 | 280日間 | 公園施設撤去 39基 公園施設設置 39基 | 6,000万円以上 9,000万円未満
| 三河（東三河） | 豊橋市 | 河川課 | 二川中学校フェンス改修工事 | 豊橋市二川町地内 |  | 一般競争 | とび、土工、コンクリート工事 | 5月 | 225日間 | フェンス撤去・設置工 L=454m | 6,000万円以上 9,000万円未満
| 三河（東三河） | 豊橋市 | 公園緑地課 | 休憩所更新工事４ | 豊橋市飯村南四丁目地内 |  | 一般競争 | とび、土工、コンクリート工事 | 6月 | 161日間 | 休憩施設撤去 2基 休憩施設設置 2基 | 1,000万円以上 2,000万円未満
| 三河（東三河） | 豊橋市 | 道路維持課 | 交通安全施設改良修繕工事３ | 豊橋市市内一円 |  | 一般競争 | とび、土工、コンクリート工事 | 6月 | 155日間 | 修繕工一式 | 1,000万円以上 2,000万円未満
| 三河（東三河） | 豊橋市 | 河川課 | ため池安全施設整備工事１ | 豊橋市老津町地内 嵩山池 |  | 一般競争 | とび、土工、コンクリート工事 | 7月 | 141 | 転落防止柵 L=145m | 500万円以上 1,000万円未満
| 三河（東三河） | 豊橋市 | 河川課 | ため池安全施設整備工事２ | 豊橋市植田町地内 植田大池 |  | 一般競争 | とび、土工、コンクリート工事 | 7月 | 170日間 | ネットフェンス L=280m | 500万円以上 1,000万円未満
| 三河（東三河） | 豊橋市 | 動植物園 | 総合動植物公園温室園路ウッドデッキ更新工事 | 豊橋市大岩町地内ほか |  | 一般競争 | とび、土工、コンクリート工事 | 7月 | 120日間 | ウッドデッキ設置 一式 | 500万円以上 1,000万円未満
| 三河（東三河） | 豊橋市 | 道路維持課 | 道路反射鏡設置工事３ | 豊橋市市内一円 |  | 一般競争 | とび、土工、コンクリート工事 | 8月 | 125日間 | 21基 | 500万円以上 1,000万円未満
| 三河（東三河） | 豊橋市 | 公園緑地課 | インクルーシブ遊具等整備工事 | 豊橋市東田町地内 |  | 一般競争 | とび、土工、コンクリート工事 | 8月 | 160日間 | 公園施設撤去 2基 公園施設設置 2基 ゴムチップ舗装 一式 | 3,000万円以上 4,000万円未満
| 三河（東三河） | 豊橋市 | 道路維持課 | 交通安全施設改良修繕工事４ | 豊橋市市内一円 |  | 一般競争 | とび、土工、コンクリート工事 | 9月 | 155日間 | 修繕工一式 | 1,000万円以上 2,000万円未満
| 三河（東三河） | 豊橋市 | 公園緑地課 | 公園遊具修繕工事 | 豊橋市市内一円 |  | 一般競争 | とび、土工、コンクリート工事 | 11月 | 110日間 | 遊具補修 一式 | 500万円以上 1,000万円未満
| 三河（東三河） | 豊橋市 | 公園緑地課 | 公園フェンス修繕工事 （債務負担） | 豊橋市市内一円 |  | 一般競争 | とび、土工、コンクリート工事 | 2月 | 110日間 | 外柵建替 一式 | 200万円超 500万円未満
| 三河（東三河） | 豊橋市 | 道路維持課 | 道路反射鏡設置工事１ （債務負担） | 豊橋市市内一円 |  | 一般競争 | とび、土工、コンクリート工事 | 2月 | 120日間 | 21基 | 500万円以上 1,000万円未満
| 三河（東三河） | 豊橋市 | 道路維持課 | 防護柵設置工事 （債務負担） | 豊橋市市内一円 |  | 一般競争 | とび、土工、コンクリート工事 | 2月 | 120日間 | L=225ｍ | 1,000万円以上 2,000万円未満
| 三河（東三河） | 豊橋市 | 道路維持課 | 交通安全施設改良修繕工事１ （債務負担） | 豊橋市市内一円 |  | 一般競争 | とび、土工、コンクリート工事 | 2月 | 150日間 | 修繕工一式 | 1,000万円以上 2,000万円未満
| 三河（東三河） | 豊橋市 | 浄水課 | 小鷹野浄水場ほか遠方監視装置修繕 | 豊橋市東小鷹野二丁目地内ほか |  | 随意契約 | 電気工事 | 4月 | 2026-03-13 | 遠方監視装置の修理、調整 | 200万円超 500万円未満
| 三河（東三河） | 豊橋市 | 浄水課 | 南部配水場ほか非常用発電設備修繕 | 豊橋市富士見台五丁目地内ほか |  | 随意契約 | 電気工事 | 4月 | 2026-02-27 | 非常用発電設備の修理、調整 | 500万円以上 1,000万円未満
| 三河（東三河） | 豊橋市 | 浄水課 | 下条給水所第４水源盤取替工事 | 豊橋市牛川町地内 |  | 一般競争 | 電気工事 | 4月 | 2026-02-27 | 制御盤取替 | 500万円以上 1,000万円未満
| 三河（東三河） | 豊橋市 | 浄水課 | 下地給水所ほか残留塩素計取替工事 | 豊橋市下条西町地内 |  | 一般競争 | 電気工事 | 4月 | 2026-02-27 | 残留塩素計取替 | 500万円以上 1,000万円未満
| 三河（東三河） | 豊橋市 | 浄水課 | 多米配水場受電設備改良工事 | 豊橋市多米町地内 |  | 随意契約 | 電気工事 | 4月 | 2026-02-27 | 受電設備改良 | 500万円以上 1,000万円未満
| 三河（東三河） | 豊橋市 | 浄水課 | 小鷹野浄水場ほか電気設備修繕 | 豊橋市東小鷹野二丁目地内 |  | 随意契約 | 電気工事 | 4月 | 2026-02-27 | 制御盤の部品取替、調整 | 1,000万円以上 2,000万円未満
1 | 三河（東三河） | 豊橋市 | 建築課 | アイプラザ豊橋高圧引込ケーブル取替工事 | 豊橋市草間町地内 |  | 一般競争 | 電気工事 | 5月 | 180日間 | 既設高圧引込ケーブル撤去、新設 | 500万円以上 1,000万円未満
| 三河（東三河） | 豊橋市 | 下水道施設課 | 前畑スクリーンほか自動通報装置改良工事 | 豊橋市前畑町ほか |  | 一般競争 | 電気工事 | 5月 | 150日間 | 自動通報装置 一式 | 500万円以上 1,000万円未満
| 三河（東三河） | 豊橋市 | 下水道施設課 | 中島処理場(合流)返送汚泥流量計取替工事 | 豊橋市神野新田町地内 |  | 一般競争 | 電気工事 | 5月 | 190日間 | 流量計 一式 | 1,000万円以上 2,000万円未満
| 三河（東三河） | 豊橋市 | 下水道施設課 | 中島処理場（合流）沈殿放流流量計取替工事 | 豊橋市神野新田町地内 |  | 一般競争 | 電気工事 | 5月 | 190日間 | 流量計 一式 | 1,000万円以上 2,000万円未満
| 三河（東三河） | 豊橋市 | 下水道施設課 | 中島処理場（分流）返送汚泥ポンプ盤改良工事 | 豊橋市神野新田町地内 |  | 一般競争 | 電気工事 | 5月 | 280日間 | 返送汚泥ポンプ盤 一式 | 1,000万円以上 2,000万円未満
| 三河（東三河） | 豊橋市 | 下水道施設課 | 中島処理場水質測定計器取替工事 | 豊橋市神野新田町地内 |  | 一般競争 | 電気工事 | 5月 | 280日間 | 水質測定器 一式 | 1,000万円以上 2,000万円未満
1 | 三河（東三河） | 豊橋市 | 建築課 | 牟呂中学校体育館長寿命化改良に伴う電気工事 | 豊橋市神野新田町地内 |  | 一般競争 | 電気工事 | 5月 | 225日間 | 電気設備一式 | 3,000万円以上 4,000万円未満
| 三河（東三河） | 豊橋市 | 動植物園 | 総合動植物公園受変電設備４更新工事 | 豊橋市大岩町地内ほか |  | 一般競争 | 電気工事 | 5月 | 230日間 | 受変電設備更新 一式 | 3,000万円以上 4,000万円未満
| 三河（東三河） | 豊橋市 | 浄水課 | 老津給水所電気設備改良工事 | 豊橋市老津町地内 |  | 一般競争 | 電気工事 | 5月 | 2026-02-27 | 給水所電気設備更新 | 4,000万円以上 6,000万円未満
1 | 三河（東三河） | 豊橋市 | 建築課 | こども未来館天井改修に伴う照明設備改修工事 | 豊橋市松葉町三丁目地内 |  | 一般競争 | 電気工事 | 5月 | 330日間 | 照明設備改修 | 9,000万円以上
| 三河（東三河） | 豊橋市 | 下水道施設課 | 高根処理場築造工事（電気設備・改築）（債務負担） | 豊橋市高塚町地内 |  | 一般競争 | 電気工事 | 5月 | 640日間 | 電気設備 一式 | 9,000万円以上
| 三河（東三河） | 豊橋市 | 公園緑地課 | 照明灯更新工事２ | 豊橋市東小鷹野一丁目地内ほか |  | 一般競争 | 電気工事 | 6月 | 154日間 | 照明灯支柱撤去 13基 照明灯支柱設置 13基 | 500万円以上 1,000万円未満
| 三河（東三河） | 豊橋市 | 市民病院 管理課 | 豊橋市民病院診療棟外来治療センター改修に伴う電気工事 | 豊橋市青竹町地内 |  | 一般競争 | 電気工事 | 6月 | 210 | 内部改修 （改修面積310㎡） | 3,000万円以上 4,000万円未満
| 三河（東三河） | 豊橋市 | 下水道施設課 | 嵩山浄化センターほか自動通報装置改良工事 | 豊橋市嵩山町地内 |  | 一般競争 | 電気工事 | 7月 | 200日間 | 自動通報装置 一式 | 500万円以上 1,000万円未満
| 三河（東三河） | 豊橋市 | 下水道施設課 | 農業集落排水施設機能強化工事・電気設備（五号地区） | 豊橋市神野新田町地内 |  | 一般競争 | 電気工事 | 7月 | 210日間 | 電気設備 一式 | 1,000万円以上 2,000万円未満
| 三河（東三河） | 豊橋市 | 道路維持課 | 道路照明柱建替工事２ | 豊橋市市内一円 |  | 一般競争 | 電気工事 | 7月 | 145日間 | 32基 | 1,000万円以上 2,000万円未満
1 | 三河（東三河） | 豊橋市 | 建築課 | 豊橋駅東口駅前広場北側エレベーター設置等に伴う電気工事 （債務負担） | 豊橋市大橋通一丁目地内 |  | 一般競争 | 電気工事 | 7月 | 360日間 | 電気設備一式 | 2,000万円以上 3,000万円未満
| 三河（東三河） | 豊橋市 | 下水道施設課 | 野依台処理場回転数制御装置改良工事（電気設備）（債務負担） | 豊橋市野依台二丁目地内 |  | 一般競争 | 電気工事 | 7月 | 480日間 | 回転数制御装置 一式 | 2,000万円以上 3,000万円未満
1 | 三河（東三河） | 豊橋市 | 建築課 | 総合動植物公園ゾウ舎建設に伴う電気工事 | 豊橋市大岩町地内 |  | 一般競争 | 電気工事 | 7月 | 330日間 | 電気設備一式 | 6,000万円以上 9,000万円未満
| 三河（東三河） | 豊橋市 | 浄水課 | 大山圧力制御所流量計修繕 | 豊橋市大山町地内 |  | 随意契約 | 電気工事 | 8月 | 150日間 | 流量計の修理、調整 | 200万円超 500万円未満
| 三河（東三河） | 豊橋市 | 下水道施設課 | 富士見台処理場放流水汚濁負荷測定装置修繕 | 豊橋市富士見台一丁目地内 |  | 随意契約 | 電気工事 | 8月 | 170日間 | 汚濁負荷測定装置修繕 一式 | 200万円超 500万円未満
| 三河（東三河） | 豊橋市 | 下水道施設課 | 野依浄化センターほか汚濁負荷測定装置 | 豊橋市野依町地内 |  | 随意契約 | 電気工事 | 8月 | 170日間 | 汚濁負荷測定装置修繕 一式 | 500万円以上 1,000万円未満
| 三河（東三河） | 豊橋市 | 浄水課 | 上下水道局庁舎電気設備改修工事 | 豊橋市牛川町地内 |  | 一般競争 | 電気工事 | 8月 | 150日間 | 局庁舎電気設備改修 | 1,000万円以上 2,000万円未満
| 三河（東三河） | 豊橋市 | 浄水課 | 小鷹野浄水場流量計取替工事 | 豊橋市東小鷹野二丁目地内 |  | 一般競争 | 電気工事 | 8月 | 150日間 | 流量計取替 | 1,000万円以上 2,000万円未満
| 三河（東三河） | 豊橋市 | 浄水課 | 小鷹野浄水場生物監視装置設置工事 | 豊橋市東小鷹野二丁目地内 |  | 一般競争 | 電気工事 | 8月 | 150日間 | 生物監視装置設置 | 2,000万円以上 3,000万円未満
1 | 三河（東三河） | 豊橋市 | 建築課 | 岩田小学校中校舎長寿命化改良に伴う電気工事 | 豊橋市中岩田四丁目地内 |  | 一般競争 | 電気工事 | 8月 | 360日間 | 電気設備一式 | 9,000万円以上
1 | 三河（東三河） | 豊橋市 | 建築課 | 南稜中学校南校舎長寿命化改良に伴う電気工事 | 豊橋市植田町地内 |  | 一般競争 | 電気工事 | 8月 | 255日間 | 電気設備一式 | 9,000万円以上
| 三河（東三河） | 豊橋市 | 下水道施設課 | 菰口ポンプ場築造工事（電気設備・改築）（債務負担） | 豊橋市三ツ相町地内 |  | 一般競争 | 電気工事 | 8月 | 890日間 | 電気設備 一式 | 9,000万円以上
1 | 三河（東三河） | 豊橋市 | 建築課 | 羽田中学校北校舎長寿命化改良に伴う電気工事 | 豊橋市西羽田町地内 |  | 一般競争 | 電気工事 | 11月 | 360日間 | 電気設備一式 | 9,000万円以上
| 三河（東三河） | 豊橋市 | 道路維持課 | 道路照明柱建替工事１ （債務負担） | 豊橋市市内一円 |  | 一般競争 | 電気工事 | 2月 | 140日間 | 32基 | 1,000万円以上 2,000万円未満
| 三河（東三河） | 豊橋市 | 建築課 | 羽田中学校ほか33校体育館等冷暖房設備設置工事（基本及び実施設計・工事監理業務付） | 豊橋市西羽田町地内ほか |  | 一般競争 | 管工事 | 4月 | 2027-02-24 | 電源自立型ＧＨＰ 標準型ＧＨＰ ガス設備 配管設備、電源工事 | 9,000万円以上
1 | 三河（東三河） | 豊橋市 | 建築課 | 牟呂中学校体育館長寿命化改良に伴う管工事 | 豊橋市神野新田町地内 |  | 一般競争 | 管工事 | 5月 | 225日間 | 機械設備一式 | 1,000万円以上 2,000万円未満
1 | 三河（東三河） | 豊橋市 | 建築課 | 杉山小学校浄化槽ブロワ室解体に伴う管工事 | 豊橋市杉山町地内 |  | 一般競争 | 管工事 | 6月 | 12０日間 | 浄化槽付帯設備撤去 | 200万円超 500万円未満
1 | 三河（東三河） | 豊橋市 | 建築課 | 豊橋市民球場外野車椅子用観覧席設置等改修に伴う管工事 | 豊橋市岩田町地内 |  | 一般競争 | 管工事 | 6月 | 180日間 | 機械設備一式 | 500万円以上 1,000万円未満
| 三河（東三河） | 豊橋市 | 市民病院 管理課 | 豊橋市民病院診療棟外来治療センター改修に伴う管工事 | 豊橋市青竹町地内 |  | 一般競争 | 管工事 | 6月 | 210日間 | 内部改修 （改修面積310㎡） | 6,000万円以上 9,000万円未満
| 三河（東三河） | 豊橋市 | 浄水課 | 上下水道局庁舎空調設備取替工事 | 豊橋市牛川町地内 |  | 一般競争 | 管工事 | 7月 | 150日間 | 局庁舎空調設備取替 | 1,000万円以上 2,000万円未満
1 | 三河（東三河） | 豊橋市 | 建築課 | 総合動植物公園ゾウ舎建設に伴う管工事 | 豊橋市大岩町地内 |  | 一般競争 | 管工事 | 7月 | 330日間 | 機械設備一式 | 4,000万円以上 6,000万円未満
| 三河（東三河） | 豊橋市 | 公園緑地課 | 岩屋緑地西側広場再整備事業１ | 豊橋市大岩町 岩屋緑地 |  | 一般競争 | 管工事 | 8月 | 120日間 | 浄化槽 一式 | 1,000万円以上 2,000万円未満
1 | 三河（東三河） | 豊橋市 | 建築課 | 南稜中学校南校舎長寿命化改良に伴う管工事 | 豊橋市植田町地内 |  | 一般競争 | 管工事 | 8月 | 255日間 | 機械設備一式 | 9,000万円以上
1 | 三河（東三河） | 豊橋市 | 建築課 | 岩田小学校中校舎長寿命化改良に伴う管工事 | 豊橋市中岩田四丁目地内 |  | 一般競争 | 管工事 | 8月 | 360日間 | 機械設備一式 | 9,000万円以上
1 | 三河（東三河） | 豊橋市 | 建築課 | 老津小学校消火配管取替工事 | 豊橋市老津町地内 |  | 一般競争 | 管工事 | 9月 | 105日間 | 消火配管更新 | 1,000万円以上 2,000万円未満
| 三河（東三河） | 豊橋市 | 浄水課 | 下条給水所空調設備取替工事 | 豊橋市下条西町地内 |  | 一般競争 | 管工事 | 10月 | 90日間 | 空調設備取替 | 1,000万円以上 2,000万円未満
1 | 三河（東三河） | 豊橋市 | 建築課 | 羽田中学校北校舎長寿命化改良に伴う管工事 | 豊橋市西羽田町地内 |  | 一般競争 | 管工事 | 11月 | 360日間 | 機械設備一式 | 9,000万円以上
| 三河（東三河） | 豊橋市 | 道路維持課 | 舗装道路補修修繕１ | 豊橋市市内一円 |  | 一般競争 | 舗装工事 | 4月 | 120日間 | A=400m2 | 500万円以上 1,000万円未満
| 三河（東三河） | 豊橋市 | 道路維持課 | 舗装道路補修修繕２ | 豊橋市市内一円 |  | 一般競争 | 舗装工事 | 4月 | 120日間 | A=400m2 | 500万円以上 1,000万円未満
| 三河（東三河） | 豊橋市 | 道路維持課 | 舗装改良工事３ | 豊橋市市内一円 |  | 一般競争 | 舗装工事 | 4月 | 150日間 | A=2,600m2 | 3,000万円以上 4,000万円未満
| 三河（東三河） | 豊橋市 | 道路維持課 | 舗装改良工事４ | 豊橋市市内一円 |  | 一般競争 | 舗装工事 | 4月 | 150日間 | A=2,600m2 | 3,000万円以上 4,000万円未満
| 三河（東三河） | 豊橋市 | 道路維持課 | 舗装改良工事（長寿命化） | 豊橋市市内一円 |  | 一般競争 | 舗装工事 | 4月 | 150日間 | A=1,500m2 | 3,000万円以上 4,000万円未満
| 三河（東三河） | 豊橋市 | 水道管路課 | 路面復旧工事（１） | 豊橋市市内一円 |  | 一般競争 | 舗装工事 | 5月 | 120日間 | A=300m2 | 500万円以上 1,000万円未満
| 三河（東三河） | 豊橋市 | 道路維持課 | 舗装修繕工事３ | 豊橋市市内一円 |  | 一般競争 | 舗装工事 | 5月 | 150日間 | A=1400m2 | 1,000万円以上 2,000万円未満
| 三河（東三河） | 豊橋市 | 道路維持課 | 舗装修繕工事４ | 豊橋市市内一円 |  | 一般競争 | 舗装工事 | 5月 | 150日間 | A=1400m2 | 1,000万円以上 2,000万円未満
| 三河（東三河） | 豊橋市 | 下水道整備課 | 舗装復旧工事（３０１工区） | 豊橋市牟呂町地内 |  | 一般競争 | 舗装工事 | 5月 | 150日間 | 舗装工 A=5,806㎡ | 4,000万円以上 6,000万円未満
| 三河（東三河） | 豊橋市 | 下水道整備課 | 舗装復旧工事（３０３工区） | 豊橋市牟呂町地内 |  | 一般競争 | 舗装工事 | 5月 | 150日間 | 舗装工 A=6,308㎡ | 4,000万円以上 6,000万円未満
| 三河（東三河） | 豊橋市 | 道路維持課 | 舗装新設工事 | 高塚町地内ほか |  | 一般競争 | 舗装工事 | 6月 | 120日間 | A=300m2 | 500万円以上 1,000万円未満
| 三河（東三河） | 豊橋市 | 公園緑地課 | 歩道改良工事 | 豊橋市若松町地内ほか |  | 一般競争 | 舗装工事 | 6月 | 123日間 | 舗装工 489m2 低木撤去 190本 | 1,000万円以上 2,000万円未満
| 三河（東三河） | 豊橋市 | 道路維持課 | 舗装改良工事６ | 豊橋市市内一円 |  | 一般競争 | 舗装工事 | 6月 | 150日間 | A=2,500m2 | 3,000万円以上 4,000万円未満
| 三河（東三河） | 豊橋市 | 道路維持課 | 舗装改良工事７ | 豊橋市市内一円 |  | 一般競争 | 舗装工事 | 6月 | 150日間 | A=2,500m2 | 3,000万円以上 4,000万円未満
| 三河（東三河） | 豊橋市 | 道路維持課 | 舗装改良工事５ | 豊橋市市内一円 |  | 一般競争 | 舗装工事 | 6月 | 150日間 | A=2,600m2 | 3,000万円以上 4,000万円未満
| 三河（東三河） | 豊橋市 | 道路維持課 | 舗装道路補修修繕３ | 豊橋市市内一円 |  | 一般競争 | 舗装工事 | 7月 | 120日間 | A=400m2 | 500万円以上 1,000万円未満
| 三河（東三河） | 豊橋市 | 道路維持課 | 舗装道路補修修繕４ | 豊橋市市内一円 |  | 一般競争 | 舗装工事 | 7月 | 120日間 | A=400m2 | 500万円以上 1,000万円未満
| 三河（東三河） | 豊橋市 | 道路維持課 | 舗装改良工事８ | 豊橋市市内一円 |  | 一般競争 | 舗装工事 | 7月 | 150日間 | A=2,500m2 | 3,000万円以上 4,000万円未満
| 三河（東三河） | 豊橋市 | 道路維持課 | 舗装改良工事９ | 豊橋市市内一円 |  | 一般競争 | 舗装工事 | 7月 | 150日間 | A=2,500m2 | 3,000万円以上 4,000万円未満
| 三河（東三河） | 豊橋市 | 道路維持課 | 舗装改良工事１０ | 豊橋市市内一円 |  | 一般競争 | 舗装工事 | 7月 | 150日間 | A=2,500m2 | 3,000万円以上 4,000万円未満
| 三河（東三河） | 豊橋市 | 道路維持課 | 舗装改良工事（長寿命化１－１） | 豊橋市市内一円 |  | 一般競争 | 舗装工事 | 7月 | 150日間 | A=1,400m2 | 3,000万円以上 4,000万円未満
| 三河（東三河） | 豊橋市 | 道路維持課 | 舗装改良工事１１ | 豊橋市市内一円 |  | 一般競争 | 舗装工事 | 7月 | 150日間 | A=2,600m2 | 3,000万円以上 4,000万円未満
| 三河（東三河） | 豊橋市 | 水道管路課 | 路面復旧工事（２） | 豊橋市市内一円 |  | 一般競争 | 舗装工事 | 8月 | 120日間 | A=300m2 | 500万円以上 1,000万円未満
| 三河（東三河） | 豊橋市 | 河川課 | 豊橋市民病院院外駐車場整備工事 | 豊橋市青竹町地内 |  | 一般競争 | 舗装工事 | 8月 | 150日間 | 砕石舗装工 A=4,760㎡ 排水構造物工 L=155m | 4,000万円以上 6,000万円未満
| 三河（東三河） | 豊橋市 | 道路維持課 | 舗装修繕工事５ | 豊橋市市内一円 |  | 一般競争 | 舗装工事 | 9月 | 2026-03-13 | A=1400m2 | 1,000万円以上 2,000万円未満
| 三河（東三河） | 豊橋市 | 道路維持課 | 舗装修繕工事６ | 豊橋市市内一円 |  | 一般競争 | 舗装工事 | 9月 | 2026-03-13 | A=1400m2 | 1,000万円以上 2,000万円未満
| 三河（東三河） | 豊橋市 | 下水道整備課 | 舗装復旧工事（３０５工区） | 豊橋市牛川町地内 |  | 一般競争 | 舗装工事 | 9月 | 150日間 | 舗装工 A=2,000㎡ | 2,000万円以上 3,000万円未満
| 三河（東三河） | 豊橋市 | 下水道整備課 | 舗装復旧工事（３０６工区） | 豊橋市三ツ相町地内 |  | 一般競争 | 舗装工事 | 9月 | 150日間 | 舗装工 A=2,000㎡ | 2,000万円以上 3,000万円未満
| 三河（東三河） | 豊橋市 | 道路維持課 | 舗装改良工事（長寿命化２－３） | 豊橋市市内一円 |  | 一般競争 | 舗装工事 | 9月 | 150日間 | A=2,500m2 | 3,000万円以上 4,000万円未満
| 三河（東三河） | 豊橋市 | 道路維持課 | 舗装改良工事（長寿命化２－１） | 豊橋市市内一円 |  | 一般競争 | 舗装工事 | 9月 | 150日間 | A=2,600m2 | 3,000万円以上 4,000万円未満
| 三河（東三河） | 豊橋市 | 道路維持課 | 舗装改良工事（長寿命化２－２） | 豊橋市市内一円 |  | 一般競争 | 舗装工事 | 9月 | 150日間 | A=2,600m2 | 3,000万円以上 4,000万円未満
| 三河（東三河） | 豊橋市 | 水道管路課 | 路面復旧工事（３） | 豊橋市市内一円 |  | 一般競争 | 舗装工事 | 10月 | 100日間 | A=240m2 | 500万円以上 1,000万円未満
| 三河（東三河） | 豊橋市 | 道路維持課 | 舗装道路補修修繕５ | 豊橋市市内一円 |  | 一般競争 | 舗装工事 | 10月 | 2026-03-13 | A=400m2 | 500万円以上 1,000万円未満
| 三河（東三河） | 豊橋市 | 道路維持課 | 舗装道路補修修繕６ | 豊橋市市内一円 |  | 一般競争 | 舗装工事 | 10月 | 2026-03-13 | A=400m2 | 500万円以上 1,000万円未満
| 三河（東三河） | 豊橋市 | 道路維持課 | 舗装修繕工事１（債務負担） | 豊橋市市内一円 |  | 一般競争 | 舗装工事 | 2月 | 150日間 | A=1400m2 | 1,000万円以上 2,000万円未満
| 三河（東三河） | 豊橋市 | 道路維持課 | 舗装修繕工事２（債務負担） | 豊橋市市内一円 |  | 一般競争 | 舗装工事 | 2月 | 150日間 | A=1400m2 | 1,000万円以上 2,000万円未満
| 三河（東三河） | 豊橋市 | 道路維持課 | 舗装改良工事１（債務負担） | 豊橋市市内一円 |  | 一般競争 | 舗装工事 | 2月 | 150日間 | A=2,100m2 | 3,000万円以上 4,000万円未満
| 三河（東三河） | 豊橋市 | 道路維持課 | 舗装改良工事２（債務負担） | 豊橋市市内一円 |  | 一般競争 | 舗装工事 | 2月 | 150日間 | A=2,100m2 | 3,000万円以上 4,000万円未満
| 三河（東三河） | 豊橋市 | 道路維持課 | 区画線設置工事２ | 豊橋市市内一円 |  | 一般競争 | 塗装工事 | 4月 | 145日間 | L=10000ｍ | 1,000万円以上 2,000万円未満
1 | 三河（東三河） | 豊橋市 | 建築課 | 栄分団器具庫・詰所外壁等改修工事 | 豊橋市北山町地内 |  | 一般競争 | 塗装工事 | 6月 | 12０日間 | 外壁塗装等 | 500万円以上 1,000万円未満
| 三河（東三河） | 豊橋市 | 道路維持課 | 区画線設置工事３ | 豊橋市市内一円 |  | 一般競争 | 塗装工事 | 6月 | 145日間 | L=10000ｍ | 1,000万円以上 2,000万円未満
| 三河（東三河） | 豊橋市 | 道路維持課 | 区画線設置工事４ | 豊橋市市内一円 |  | 一般競争 | 塗装工事 | 8月 | 145日間 | L=10000ｍ | 1,000万円以上 2,000万円未満
| 三河（東三河） | 豊橋市 | 道路維持課 | 交差点等安全カラー標示工事 | 豊橋市石巻小野田町地内ほか |  | 一般競争 | 塗装工事 | 9月 | 115日間 | ５箇所 | 500万円以上 1,000万円未満
| 三河（東三河） | 豊橋市 | 道路建設課 | 自転車通行空間確保工事 | 豊橋市花中町ほか |  | 一般競争 | 塗装工事 | 9月 | 120日間 | 工事延長 L=400ｍ | 500万円以上 1,000万円未満
| 三河（東三河） | 豊橋市 | 水道管路課 | 水管橋塗装修繕 | 豊橋市下地町地内ほか |  | 一般競争 | 塗装工事 | 10月 | 100日間 | 2橋 A=280m2 | 1,000万円以上 2,000万円未満
| 三河（東三河） | 豊橋市 | 道路維持課 | 区画線設置工事１ （債務負担） | 豊橋市市内一円 |  | 一般競争 | 塗装工事 | 2月 | 140日間 | L=10000ｍ | 1,000万円以上 2,000万円未満
1 | 三河（東三河） | 豊橋市 | 建築課 | 中野住宅３・４・５号棟屋根防水改修工事 | 豊橋市中野町地内 |  | 一般競争 | 防水工事 | 8月 | 120日間 | 屋根防水改修 | 4,000万円以上 6,000万円未満
1 | 三河（東三河） | 豊橋市 | 建築課 | 向山住宅３号棟屋根防水改修工事 | 豊橋市向山町地内 |  | 一般競争 | 防水工事 | 9月 | 120日間 | 屋根防水改修 | 1,000万円以上 2,000万円未満
| 三河（東三河） | 豊橋市 | 浄水課 | 豊清給水所配水ポンプ取替工事 | 豊橋市豊清町地内 |  | 一般競争 | 機械器具設置工事 | 4月 | 2026-02-27 | 配水ポンプ取替 | 500万円以上 1,000万円未満
| 三河（東三河） | 豊橋市 | 浄水課 | 長楽加圧所ポンプ設備改良工事 | 豊橋市石巻本町地内 |  | 一般競争 | 機械器具設置工事 | 4月 | 2026-02-27 | ポンプ設備更新 | 4,000万円以上 6,000万円未満
| 三河（東三河） | 豊橋市 | 下水道施設課 | 植田ポンプ場２号汚水ポンプ取替工事 | 豊橋市植田町地内 |  | 一般競争 | 機械器具設置工事 | 5月 | 280日間 | 水中汚水ポンプ 一式 | 500万円以上 1,000万円未満
| 三河（東三河） | 豊橋市 | 浄水課 | 小鷹野浄水場第2水源水中モータポンプ取替工事 | 豊橋市南牛川二丁目地内 |  | 一般競争 | 機械器具設置工事 | 5月 | 150日間 | 水中モータポンプ取替 | 500万円以上 1,000万円未満
| 三河（東三河） | 豊橋市 | 下水道施設課 | 野依台処理場最終沈殿槽３号汚泥引抜ポンプ取替工事 | 豊橋市野依台二丁目地内 |  | 一般競争 | 機械器具設置工事 | 5月 | 190日間 | 汚泥引抜ポンプ 一式 | 500万円以上 1,000万円未満
| 三河（東三河） | 豊橋市 | 下水道施設課 | 野依台処理場沈殿槽４号汚泥引抜ポンプ取替工事 | 豊橋市野依台二丁目地内 |  | 一般競争 | 機械器具設置工事 | 5月 | 270日間 | 汚泥引抜ポンプ 一式 | 500万円以上 1,000万円未満
| 三河（東三河） | 豊橋市 | 下水道施設課 | 若松東中継ポンプ場流入ゲート取替工事 | 豊橋市若松町地内 |  | 一般競争 | 機械器具設置工事 | 5月 | 260日間 | 流入ゲート 一式 | 1,000万円以上 2,000万円未満
| 三河（東三河） | 豊橋市 | 浄水課 | 多米配水場３号配水ポンプ修繕 | 豊橋市多米町地内 |  | 随意契約 | 機械器具設置工事 | 5月 | 210日間 | 配水ポンプ工場整備、調整 | 1,000万円以上 2,000万円未満
| 三河（東三河） | 豊橋市 | 下水道施設課 | 高根処理場２号返送汚泥ポンプ取替工事 | 豊橋市高塚町地内 |  | 一般競争 | 機械器具設置工事 | 5月 | 280日間 | 返送汚泥ポンプ 一式 | 1,000万円以上 2,000万円未満
| 三河（東三河） | 豊橋市 | 下水道施設課 | 中島処理場（分流）曝気撹拌装置修繕 | 豊橋市神野新田町地内 |  | 随意契約 | 機械器具設置工事 | 5月 | 280日間 | 曝気撹拌装置修繕 一式 | 1,000万円以上 2,000万円未満
| 三河（東三河） | 豊橋市 | 下水道施設課 | 羽根井ポンプ場３号雨水ポンプ消音器改良工事 | 豊橋市羽根井町地内 |  | 一般競争 | 機械器具設置工事 | 5月 | 260日間 | 消音器 一式 | 1,000万円以上 2,000万円未満
| 三河（東三河） | 豊橋市 | 下水道施設課 | 植田三区中継ポンプ場１号汚水ポンプ取替工事 | 豊橋市植田町地内 |  | 一般競争 | 機械器具設置工事 | 5月 | 280日間 | 水中汚水ポンプ 一式 | 2,000万円以上 3,000万円未満
| 三河（東三河） | 豊橋市 | 資源化センター | ごみクレーン等維持整備工事 | 豊橋市豊栄町地内 |  | 一般競争 | 機械器具設置工事 | 5月 | 270 | クレーン等整備 | 3,000万円以上 4,000万円未満
| 三河（東三河） | 豊橋市 | 下水道施設課 | 三ツ相ポンプ場ほか雨水ポンプエンジン修繕 | 豊橋市三ツ相町地内 |  | 随意契約 | 機械器具設置工事 | 5月 | 280日間 | 雨水ポンプエンジン修繕 一式 | 4,000万円以上 6,000万円未満
| 三河（東三河） | 豊橋市 | 下水道施設課 | 大山中継ポンプ場３号汚水ポンプ取替工事 | 豊橋市大山町地内 |  | 一般競争 | 機械器具設置工事 | 5月 | 280日間 | 水中汚水ポンプ 一式 | 4,000万円以上 6,000万円未満
| 三河（東三河） | 豊橋市 | 資源化センター | ３号炉脱硝触媒取替工事 | 豊橋市豊栄町地内 |  | 一般競争 | 機械器具設置工事 | 5月 | 270 | 脱硝触媒装置取替 | 4,000万円以上 6,000万円未満
| 三河（東三河） | 豊橋市 | 下水道施設課 | 富士見台処理場初沈汚泥引抜ポンプ取替工事 | 豊橋市富士見台一丁地内 |  | 一般競争 | 機械器具設置工事 | 5月 | 280日間 | 汚泥引抜ポンプ 一式 | 4,000万円以上 6,000万円未満
| 三河（東三河） | 豊橋市 | 下水道施設課 | 有楽ポンプ場築造工事（ポンプ設備・改築）（債務負担） | 豊橋市入船町地内 |  | 一般競争 | 機械器具設置工事 | 5月 | 640日間 | 雨水ポンプエンジン 一式 | 9,000万円以上
| 三河（東三河） | 豊橋市 | 下水道施設課 | 高根処理場３号返送汚泥ポンプ修繕 | 豊橋市高塚町地内 |  | 一般競争 | 機械器具設置工事 | 6月 | 230日間 | 返送汚泥ポンプ修繕 一式 | 200万円超 500万円未満
| 三河（東三河） | 豊橋市 | 下水道施設課 | 中島処理場（分流）１号自動除塵機修繕 | 豊橋市神野新田町地内 |  | 随意契約 | 機械器具設置工事 | 6月 | 170日間 | 自動除塵機修繕 一式 | 500万円以上 1,000万円未満
| 三河（東三河） | 豊橋市 | 下水道施設課 | 三ツ相ポンプ場沈砂貯留ホッパー修繕 | 豊橋市三ツ相町地内 |  | 随意契約 | 機械器具設置工事 | 6月 | 170日間 | 貯留ホッパー修繕 一式 | 500万円以上 1,000万円未満
| 三河（東三河） | 豊橋市 | 下水道施設課 | 中島処理場（合流）沈殿放流ゲート修繕 | 豊橋市神野新田町地内 |  | 一般競争 | 機械器具設置工事 | 6月 | 210日間 | 沈殿放流ゲート修繕 一式 | 500万円以上 1,000万円未満
| 三河（東三河） | 豊橋市 | 下水道施設課 | 杉山御園処理場非常用エンジンポンプ取替工事 | 豊橋市杉山町地内 |  | 一般競争 | 機械器具設置工事 | 6月 | 250日間 | 非常用エンジンポンプ 一式 | 500万円以上 1,000万円未満
| 三河（東三河） | 豊橋市 | 下水道施設課 | 中島処理場（合流）ブロワ配管修繕 | 豊橋市神野新田町地内 |  | 一般競争 | 機械器具設置工事 | 6月 | 210日間 | ブロワ配管修繕 一式 | 500万円以上 1,000万円未満
| 三河（東三河） | 豊橋市 | 下水道施設課 | 大山中継ポンプ場流入ゲート修繕 | 豊橋市大山町地内 |  | 随意契約 | 機械器具設置工事 | 6月 | 260日間 | 流入ゲート修繕 一式 | 500万円以上 1,000万円未満
| 三河（東三河） | 豊橋市 | 下水道施設課 | いずみが丘処理場凝集槽撹拌機取替工事 | 豊橋市杉山町地内 |  | 一般競争 | 機械器具設置工事 | 6月 | 210日間 | 凝集槽撹拌機 一式 | 500万円以上 1,000万円未満
| 三河（東三河） | 豊橋市 | 浄水課 | 吉祥加圧所加圧ポンプ取替工事 | 豊橋市石巻西川町地内 |  | 一般競争 | 機械器具設置工事 | 6月 | 210日間 | 加圧ポンプ取替 | 500万円以上 1,000万円未満
| 三河（東三河） | 豊橋市 | 下水道施設課 | 城下第二ポンプ場汚水ポンプ取替工事 | 豊橋市城下町地内 |  | 一般競争 | 機械器具設置工事 | 6月 | 230日間 | 水中汚水ポンプ 一式 | 1,000万円以上 2,000万円未満
| 三河（東三河） | 豊橋市 | 埋立処理課 | 第１曝気槽撹拌機修繕 | 豊橋市伊古部町地内 |  | 一般競争 | 機械器具設置工事 | 7月 | 150日間 | 水中撹拌機取替 １台 | 200万円超 500万円未満
| 三河（東三河） | 豊橋市 | 下水道施設課 | 野依台処理場沈殿槽汚泥供給ポンプ改良工事（機械設備）（債務負担） | 豊橋市野依台二丁目地内 |  | 一般競争 | 機械器具設置工事 | 7月 | 480日間 | 汚泥供給ポンプ 一式 | 1,000万円以上 2,000万円未満
| 三河（東三河） | 豊橋市 | 下水道施設課 | 農業集落排水施設機能強化工事・機械設備（五号地区・雲谷中原地区） | 豊橋市神野新田町地内 |  | 一般競争 | 機械器具設置工事 | 7月 | 210日間 | 機械設備 一式 | 2,000万円以上 3,000万円未満
| 三河（東三河） | 豊橋市 | 下水道施設課 | 中島処理場（合流）最初沈殿池ドレン配管改良工事 | 豊橋市神野新田町地内 |  | 一般競争 | 機械器具設置工事 | 7月 | 140日間 | ドレン配管 一式 | 2,000万円以上 3,000万円未満
| 三河（東三河） | 豊橋市 | 河川課 | 排水機場整備補修工事2 | 豊橋市船渡町地内 船渡排水機場 |  | 一般競争 | 機械器具設置工事 | 7月 | 210日間 | 直流電源装置更新 一式 | 2,000万円以上 3,000万円未満
| 三河（東三河） | 豊橋市 | 河川課 | 排水機場整備工事1 | 豊橋市畑ヶ田町地内 畑ヶ田排水機場ほか |  | 一般競争 | 機械器具設置工事 | 7月 | 210日間 | 排水機場設備修繕 一式 | 3,000万円以上 4,000万円未満
| 三河（東三河） | 豊橋市 | 河川課 | 排水機場整備補修工事1 | 豊橋市神野新田町地内 二十間川排水機場 |  | 一般競争 | 機械器具設置工事 | 7月 | 210日間 | 自家用発電機更新 一式 | 3,000万円以上 4,000万円未満
| 三河（東三河） | 豊橋市 | 埋立処理課 | 水処理用濃縮汚泥移送ポンプ修繕 | 豊橋市伊古部町地内 |  | 一般競争 | 機械器具設置工事 | 8月 | 150日間 | 移送ポンプ取替 １台 | 200万円超 500万円未満
| 三河（東三河） | 豊橋市 | 下水道施設課 | 五並処理場築造工事（機械設備・改築）（債務負担） | 豊橋市細谷町地内 |  | 一般競争 | 機械器具設置工事 | 8月 | 530日間 | 機械設備 一式 | 9,000万円以上
| 三河（東三河） | 豊橋市 | 動植物園 | 総合動植物公園汚水処理場機械設備更新工事 | 豊橋市大岩町地内ほか |  | 一般競争 | 機械器具設置工事 | 10月 | 180日間 | 機械設備更新 一式 | 4,000万円以上 6,000万円未満
| 三河（東三河） | 豊橋市 | 河川課 | 河川付属施設整備工事 | 豊橋市船渡町地内 船渡非常用排水ポンプ |  | 一般競争 | 機械器具設置工事 | 11月 | 80日間 | 除塵設備修繕 一式 | 200万円超 500万円未満
| 三河（東三河） | 豊橋市 | 河川課 | 排水機場整備工事2 | 豊橋市老津町地内 老津排水機場ほか |  | 一般競争 | 機械器具設置工事 | 11月 | 80日間 | 排水機場設備修繕 一式 | 2,000万円以上 3,000万円未満
1 | 三河（東三河） | 豊橋市 | 建築課 | 汐田小学校給食用エレベーター改修工事 | 豊橋市牟呂町地内 |  | 一般競争 | 機械器具設置工事 | 2月 | 150日間 | エレベーター改修 | 3,000万円以上 4,000万円未満
| 三河（東三河） | 豊橋市 | 公園緑地課 | 街路樹等維持補修工事１ | 市内一円 |  | 一般競争 | 造園工事 | 4月 | 140日間 | 高木伐採2本 抜根5本 低木撤去30本 舗装復旧20㎡ | 200万円超 500万円未満
| 三河（東三河） | 豊橋市 | 公園緑地課 | 街路樹適正化工事 | 豊橋市明海町地内ほか |  | 一般競争 | 造園工事 | 6月 | 150日間 | 高木伐採 29本 中木撤去 25本 抜根 5本 低木撤去 442本 | 500万円以上 1,000万円未満
| 三河（東三河） | 豊橋市 | 公園緑地課 | 公園樹適正化工事 | 豊橋市南牛川二丁目地内ほか牛川遊歩公園 |  | 一般競争 | 造園工事 | 8月 | 130日間 | 高木伐採 １７本 抜根 ２本 | 200万円超 500万円未満
| 三河（東三河） | 豊橋市 | 公園緑地課 | 美しい並木道再生工事１ | 豊橋市三ノ輪町地内ほか |  | 一般競争 | 造園工事 | 8月 | 220日間 | 高木植栽 54本 高木伐採 53本 抜根 56本 | 3,000万円以上 4,000万円未満
| 三河（東三河） | 豊橋市 | 公園緑地課 | 美しい並木道再生工事２ | 豊橋市向山町地内ほか |  | 一般競争 | 造園工事 | 8月 | 220日間 | 高木植栽 54本 高木伐採 52本 抜根 56本 | 3,000万円以上 4,000万円未満
| 三河（東三河） | 豊橋市 | 公園緑地課 | 公園遮蔽樹木撤去工事 | 豊橋市多米中町二丁目地内ほか |  | 一般競争 | 造園工事 | 9月 | 150日間 | 中木撤去 ２０６本 低木撤去 ４２７４本 | 500万円以上 1,000万円未満
| 三河（東三河） | 豊橋市 | 公園緑地課 | 街路樹維持補修工事２ | 市内一円 |  | 一般競争 | 造園工事 | 9月 | 130日間 | 高木伐採10本 抜根10本 舗装復旧10㎡ | 500万円以上 1,000万円未満
| 三河（東三河） | 豊橋市 | 浄水課 | 下条給水所石巻水源井戸修繕 | 豊橋市石巻本町地内 |  | 一般競争 | さく井工事 | 6月 | 60日間 | 井戸内部改修 | 1,000万円以上 2,000万円未満
| 三河（東三河） | 豊橋市 | 浄水課 | 細谷給水所第２水源掘替工事 | 豊橋市細谷町地内 |  | 一般競争 | さく井工事 | 6月 | 180日間 | 井戸掘替 | 4,000万円以上 6,000万円未満
1 | 三河（東三河） | 豊橋市 | 建築課 | 汐田小学校給食用エレベーター防火スクリーン設置工事 | 豊橋市牟呂町地内 |  | 一般競争 | 建具工事 | 4月 | 85日間 | 防火スクリーン設置 | 1,000万円以上 2,000万円未満
| 三河（東三河） | 豊橋市 | 水道管路課 | 配水管移設工事（１－２） | 豊橋市牟呂町地内 |  | 一般競争 | 水道施設工事 | 5月 | 100日間 | L=60m | 500万円以上 1,000万円未満
| 三河（東三河） | 豊橋市 | 水道管路課 | 配水管布設替工事(更新３-２） | 豊橋市橋良町地内ほか |  | 一般競争 | 水道施設工事 | 5月 | 130日間 | L=180m | 2,000万円以上 3,000万円未満
| 三河（東三河） | 豊橋市 | 水道管路課 | 配水管布設替及び消火栓据付工事（耐震2-15） | 豊橋市多米中町一丁目地内 |  | 一般競争 | 水道施設工事 | 5月 | 140日間 | L=120m | 2,000万円以上 3,000万円未満
| 三河（東三河） | 豊橋市 | 水道管路課 | 配水管移設工事（１－１） | 豊橋市牟呂中村町地内ほか |  | 一般競争 | 水道施設工事 | 5月 | 180日間 | L=150m | 3,000万円以上 4,000万円未満
| 三河（東三河） | 豊橋市 | 水道管路課 | 配水管布設替及び消火栓据付工事工事(更新３-１） | 豊橋市御園町地内 |  | 一般競争 | 水道施設工事 | 5月 | 150日間 | L=170m | 4,000万円以上 6,000万円未満
| 三河（東三河） | 豊橋市 | 水道管路課 | 牟呂幹線配水管布設工事（耐震1-6） | 豊橋市神野新田町地内 |  | 一般競争 | 水道施設工事 | 5月 | 210日間 | L=210m | 4,000万円以上 6,000万円未満
| 三河（東三河） | 豊橋市 | 水道管路課 | 配水管布設替及び消火栓据付工事（耐震2-3） | 豊橋市牛川町地内 |  | 一般競争 | 水道施設工事 | 5月 | 180日間 | L=450m | 4,000万円以上 6,000万円未満
| 三河（東三河） | 豊橋市 | 水道管路課 | 配水管布設替及び消火栓据付工事（耐震2-4） | 豊橋市東田町地内 |  | 一般競争 | 水道施設工事 | 5月 | 180日間 | L=140m | 4,000万円以上 6,000万円未満
| 三河（東三河） | 豊橋市 | 水道管路課 | 配水管布設替工事（耐震2-12） | 豊橋市前田南一丁目地内ほか |  | 一般競争 | 水道施設工事 | 5月 | 210日間 | L=40m | 6,000万円以上 9,000万円未満
| 三河（東三河） | 豊橋市 | 水道管路課 | 中央幹線配水管布設工事（耐震1－2） | 豊橋市今橋町地内 |  | 一般競争 | 水道施設工事 | 5月 | 270日間 | L=140m | 6,000万円以上 9,000万円未満
| 三河（東三河） | 豊橋市 | 水道管路課 | 中央幹線配水管布設工事（耐震1－4） | 豊橋市小向町地内ほか |  | 一般競争 | 水道施設工事 | 5月 | 250日間 | L=155m | 6,000万円以上 9,000万円未満
| 三河（東三河） | 豊橋市 | 水道管路課 | 配水管移設工事 | 豊橋市牛川町地内 |  | 一般競争 | 水道施設工事 | 6月 | 120日間 | L=60m | 500万円以上 1,000万円未満
| 三河（東三河） | 豊橋市 | 水道管路課 | 配水管移設工事 | 豊橋市石巻小野田町地内 |  | 一般競争 | 水道施設工事 | 6月 | 120日間 | L=90m | 1,000万円以上 2,000万円未満
| 三河（東三河） | 豊橋市 | 浄水課 | 小鷹野浄水場場内配管改良工事 | 豊橋市東小鷹野二丁目地内 |  | 一般競争 | 水道施設工事 | 6月 | 120日間 | 場内配管改良 | 1,000万円以上 2,000万円未満
| 三河（東三河） | 豊橋市 | 水道管路課 | 配水管布設替及び消火栓据付工事（耐震2-7） | 豊橋市神野新田町地内 |  | 一般競争 | 水道施設工事 | 6月 | 150日間 | L=350m | 2,000万円以上 3,000万円未満
| 三河（東三河） | 豊橋市 | 水道管路課 | 配水管布設替工事(更新３-３） | 豊橋市曙町地内 |  | 一般競争 | 水道施設工事 | 6月 | 130日間 | L=270m | 3,000万円以上 4,000万円未満
| 三河（東三河） | 豊橋市 | 水道管路課 | 配水管布設替及び消火栓据付工事（耐震2-5） | 豊橋市柱六番町地内ほか |  | 一般競争 | 水道施設工事 | 6月 | 180日間 | L=300m | 3,000万円以上 4,000万円未満
| 三河（東三河） | 豊橋市 | 水道管路課 | 配水管布設替及び消火栓据付工事（耐震2-8） | 豊橋市八町通三丁目地内 |  | 一般競争 | 水道施設工事 | 6月 | 180日間 | L=190m | 3,000万円以上 4,000万円未満
| 三河（東三河） | 豊橋市 | 水道管路課 | 配水管移設工事 | 豊橋市大崎町地内 |  | 一般競争 | 水道施設工事 | 6月 | 120日間 | L=120m | 4,000万円以上 6,000万円未満
| 三河（東三河） | 豊橋市 | 水道管路課 | 配水管布設替及び消火栓据付工事（耐震2-9） | 豊橋市向山西町地内ほか |  | 一般競争 | 水道施設工事 | 6月 | 180日間 | L=380m | 4,000万円以上 6,000万円未満
| 三河（東三河） | 豊橋市 | 水道管路課 | 高山送水管布設工事（耐震1－5） | 豊橋市多米西町一丁目地内 |  | 一般競争 | 水道施設工事 | 6月 | 250日間 | L=140m | 6,000万円以上 9,000万円未満
| 三河（東三河） | 豊橋市 | 水道管路課 | 配水管移設工事 | 豊橋市神野新田町地内 |  | 一般競争 | 水道施設工事 | 7月 | 90日間 | L=20m | 200万円超 500万円未満
| 三河（東三河） | 豊橋市 | 水道管路課 | 配水管移設工事 | 豊橋市三ツ相町地内 |  | 一般競争 | 水道施設工事 | 7月 | 90日間 | L=30m | 500万円以上 1,000万円未満
| 三河（東三河） | 豊橋市 | 水道管路課 | 配水管移設及び布設工事 | 豊橋市牛川町地内 |  | 一般競争 | 水道施設工事 | 7月 | 150日間 | L=200m | 1,000万円以上 2,000万円未満
| 三河（東三河） | 豊橋市 | 水道管路課 | 配水管移設工事 | 豊橋市清須町地内 |  | 一般競争 | 水道施設工事 | 7月 | 120日間 | L=50m | 1,000万円以上 2,000万円未満
| 三河（東三河） | 豊橋市 | 水道管路課 | 配水管移設工事 | 豊橋石巻本町地内 |  | 一般競争 | 水道施設工事 | 7月 | 130日間 | L=230m | 2,000万円以上 3,000万円未満
| 三河（東三河） | 豊橋市 | 水道管路課 | 配水管布設替工事(更新３-４） | 豊橋市佐藤三丁目地内ほか |  | 一般競争 | 水道施設工事 | 7月 | 130日間 | L=200m | 3,000万円以上 4,000万円未満
| 三河（東三河） | 豊橋市 | 水道管路課 | 配水管布設替及び消火栓据付工事（耐震2-2） | 豊橋市松葉町三丁目地内ほか |  | 一般競争 | 水道施設工事 | 7月 | 150日間 | L=140m | 3,000万円以上 4,000万円未満
| 三河（東三河） | 豊橋市 | 水道管路課 | 配水管布設工事（耐震2-1） | 豊橋市今橋町地内ほか |  | 一般競争 | 水道施設工事 | 7月 | 210日間 | L=200m | 4,000万円以上 6,000万円未満
| 三河（東三河） | 豊橋市 | 水道管路課 | 配水管布設替工事（耐震2-10） | 豊橋市松葉町地内 |  | 一般競争 | 水道施設工事 | 7月 | 180日間 | L=290m | 4,000万円以上 6,000万円未満
| 三河（東三河） | 豊橋市 | 水道管路課 | 配水管布設替及び消火栓据付工事（耐震2-6） | 豊橋市富士見台三丁目地内ほか |  | 一般競争 | 水道施設工事 | 7月 | 210日間 | L=260m | 4,000万円以上 6,000万円未満
| 三河（東三河） | 豊橋市 | 水道管路課 | 配水管布設替及び消火栓据付工事（耐震2-11） | 豊橋市西松山町地内ほか |  | 一般競争 | 水道施設工事 | 7月 | 180日間 | L=280m | 4,000万円以上 6,000万円未満
| 三河（東三河） | 豊橋市 | 水道管路課 | 配水管布設替及び消火栓据付工事（耐震2-13） | 豊橋市多米中町一丁目地内ほか |  | 一般競争 | 水道施設工事 | 7月 | 180日間 | L=100m | 4,000万円以上 6,000万円未満
| 三河（東三河） | 豊橋市 | 水道管路課 | 配水管布設替及び消火栓据付工事（耐震2-14） | 豊橋市飯村北五丁目地内ほか |  | 一般競争 | 水道施設工事 | 7月 | 180日間 | L=100m | 4,000万円以上 6,000万円未満
| 三河（東三河） | 豊橋市 | 水道管路課 | 配水管移設工事 | 豊橋市若松町地内 |  | 一般競争 | 水道施設工事 | 7月 | 180日間 | L=470m | 6,000万円以上 9,000万円未満
| 三河（東三河） | 豊橋市 | 水道管路課 | 松山幹線配水管布設工事（耐震1-7） | 豊橋市小畷町地内 |  | 一般競争 | 水道施設工事 | 7月 | 240日間 | L=40m | 6,000万円以上 9,000万円未満
| 三河（東三河） | 豊橋市 | 水道管路課 | 配水管布設工事（債務負担） | 豊橋市明海町地内ほか |  | 一般競争 | 水道施設工事 | 7月 | 360日間 | L=180m | 9,000万円以上
| 三河（東三河） | 豊橋市 | 水道管路課 | 配水管移設工事 | 豊橋市東小浜町地内 |  | 一般競争 | 水道施設工事 | 8月 | 90日間 | L=20m | 500万円以上 1,000万円未満
| 三河（東三河） | 豊橋市 | 水道管路課 | 配水管移設工事 | 豊橋市大岩町地内 |  | 一般競争 | 水道施設工事 | 8月 | 120日間 | L=150m | 1,000万円以上 2,000万円未満
| 三河（東三河） | 豊橋市 | 水道管路課 | 配水管布設替及び消火栓据付工事（耐震2-16） | 豊橋市牟呂町地内 |  | 一般競争 | 水道施設工事 | 8月 | 120日間 | L=30m | 1,000万円以上 2,000万円未満
| 三河（東三河） | 豊橋市 | 水道管路課 | 配水管布設替工事(更新３-５) | 豊橋市鍵田町地内ほか |  | 一般競争 | 水道施設工事 | 8月 | 130日間 | L=30m | 2,000万円以上 3,000万円未満
| 三河（東三河） | 豊橋市 | 水道管路課 | 中央幹線配水管布設工事（耐震1－3） | 豊橋市大橋通三丁目委地内ほか |  | 一般競争 | 水道施設工事 | 8月 | 210日間 | L=230m | 6,000万円以上 9,000万円未満
| 三河（東三河） | 豊橋市 | 水道管路課 | 配水管移設工事 | 豊橋市大岩町地内 |  | 一般競争 | 水道施設工事 | 9月 | 90日間 | L=20m | 200万円超 500万円未満
| 三河（東三河） | 豊橋市 | 水道管路課 | 配水管移設及び布設工事 | 豊橋市牟呂町地内 |  | 一般競争 | 水道施設工事 | 9月 | 150日間 | L=200m | 1,000万円以上 2,000万円未満
| 三河（東三河） | 豊橋市 | 水道管路課 | 配水管移設工事 | 豊橋市曙町地内 |  | 一般競争 | 水道施設工事 | 9月 | 130日間 | L=180m | 2,000万円以上 3,000万円未満
| 三河（東三河） | 豊橋市 | 浄水課 | 小鷹野浄水場緩速ろ過池修繕（２号池補砂） | 豊橋市東小鷹野二丁目地内 |  | 一般競争 | 水道施設工事 | 10月 | 120日間 | ろ過池補砂 | 3,000万円以上 4,000万円未満
| 三河（東三河） | 豊橋市 | 水道管路課 | 配水管移設工事（債務負担） | 豊橋市下条西町地内 |  | 一般競争 | 水道施設工事 | 10月 | 720日間 | L=580m | 9,000万円以上
| 三河（東三河） | 豊橋市 | 水道管路課 | 配水管移設工事 | 豊橋市大橋通一丁目地内 |  | 一般競争 | 水道施設工事 | 2月 | 90日間 | L=20m | 500万円以上 1,000万円未満
| 三河（東三河） | 豊橋市 | 水道管路課 | 配水管布設替工事（耐震２０３）（債務負担） | 豊橋市多米町地内ほか |  | 一般競争 | 水道施設工事 | 2月 | 150日間 | L=100m | 2,000万円以上 3,000万円未満
| 三河（東三河） | 豊橋市 | 水道管路課 | 配水管布設替工事（耐震２０５）（債務負担） | 豊橋市山田一番町地内ほか |  | 一般競争 | 水道施設工事 | 2月 | 150日間 | L=100m | 2,000万円以上 3,000万円未満
| 三河（東三河） | 豊橋市 | 水道管路課 | 配水管布設替工事（耐震２０４）（債務負担） | 豊橋市牛川町地内ほか |  | 一般競争 | 水道施設工事 | 2月 | 150日間 | L=150m | 3,000万円以上 4,000万円未満
| 三河（東三河） | 豊橋市 | 水道管路課 | 配水管布設替工事（耐震２０６）（債務負担） | 豊橋市神野新田地内ほか |  | 一般競争 | 水道施設工事 | 2月 | 150日間 | L=150m | 3,000万円以上 4,000万円未満
| 三河（東三河） | 豊橋市 | 水道管路課 | 配水管布設替工事（耐震２０２）（債務負担） | 豊橋市柱三番町地内ほか |  | 一般競争 | 水道施設工事 | 2月 | 180日間 | L=250m | 4,000万円以上 6,000万円未満
| 三河（東三河） | 豊橋市 | 水道管路課 | 配水管布設替工事（耐震２０１）（債務負担） | 豊橋市今橋町地内ほか |  | 一般競争 | 水道施設工事 | 2月 | 270日間 | L=250m | 4,000万円以上 6,000万円未満
| 三河（東三河） | 豊橋市 | 水道管路課 | 向山幹線配水管布設工事（耐震１０２）（債務負担） | 豊橋市老松町地内ほか |  | 一般競争 | 水道施設工事 | 2月 | 210日間 | L=100m | 4,000万円以上 6,000万円未満
| 三河（東三河） | 豊橋市 | 水道管路課 | 松山幹線配水管布設工事（耐震１０３）（債務負担） | 豊橋市前田中町地内ほか |  | 一般競争 | 水道施設工事 | 2月 | 210日間 | L=200m | 4,000万円以上 6,000万円未満
| 三河（東三河） | 豊橋市 | 水道管路課 | 中央幹線配水管布設工事（耐震１０１）（債務負担） | 豊橋市松葉町三丁目地内ほか |  | 一般競争 | 水道施設工事 | 2月 | 240日間 | L=270m | 6,000万円以上 9,000万円未満
| 三河（東三河） | 豊橋市 | 資源化センター | ３号炉維持整備工事 | 豊橋市豊栄町地内 |  | 随意契約 | 清掃施設工事 | 5月 | 270 | 焼却設備整備 | 9,000万円以上
| 三河（東三河） | 豊橋市 | 資源化センター | １・２号炉維持整備工事 （令和７年度その２） | 豊橋市豊栄町地内 |  | 随意契約 | 清掃施設工事 | 5月 | 270 | 焼却設備整備 | 9,000万円以上
| 三河（東三河） | 豊橋市 | 資源化センター | プラスチックリサイクルセンター ほか圧縮設備修繕 | 豊橋市東七根町地内 |  | 随意契約 | 清掃施設工事 | 7月 | 210 | ペットボトル減容機等整備 | 1,000万円以上 2,000万円未満
| 三河（東三河） | 豊橋市 | 資源化センター | 前処理用切断式破砕機修繕 | 豊橋市豊栄町地内 |  | 随意契約 | 清掃施設工事 | 7月 | 210 | 破砕刃等取替 | 2,000万円以上 3,000万円未満
| 三河（東三河） | 豊橋市 | 資源化センター | 燃焼溶融炉耐火壁等工事 （２号炉前期） | 豊橋市豊栄町地内 |  | 随意契約 | 清掃施設工事 | 7月 | 150 | 耐火壁等整備 | 9,000万円以上
| 三河（東三河） | 豊橋市 | 資源化センター | 燃焼溶融炉耐火壁工事 （１号炉後期） | 豊橋市豊栄町地内 |  | 随意契約 | 清掃施設工事 | 8月 | 120 | 耐火壁整備 | 6,000万円以上 9,000万円未満
| 三河（東三河） | 豊橋市 | 資源化センター | 燃焼溶融炉耐火壁等工事 （２号炉後期） | 豊橋市豊栄町地内 |  | 随意契約 | 清掃施設工事 | 11月 | 120 | 耐火壁等整備 | 9,000万円以上
| 三河（東三河） | 豊橋市 | 資源化センター | １・２号炉維持整備工事 （令和８年度）（債務負担） | 豊橋市豊栄町地内 |  | 随意契約 | 清掃施設工事 | 1月 | 390 | 焼却設備整備 | 9,000万円以上
| 三河（東三河） | 豊橋市 | 下水道施設課 | 野田処理場解体工事 | 豊橋市三ツ相町地内 |  | 一般競争 | 解体工事 | 5月 | 270日間 | 解体工事 一式 | 1,000万円以上 2,000万円未満
1 | 三河（東三河） | 豊橋市 | 建築課 | 陸上競技場北西倉庫解体工事 | 豊橋市今橋町地内 |  | 一般競争 | 解体工事 | 6月 | 105日間 | 既設倉庫解体 | 200万円超 500万円未満
1 | 三河（東三河） | 豊橋市 | 建築課 | 杉山小学校浄化槽ブロワ室解体工事 | 豊橋市杉山町地内 |  | 一般競争 | 解体工事 | 7月 | 12０日間 | 解体工事 | 200万円超 500万円未満
| 三河（東三河） | 豊橋市 | 住宅課 | 西口母子住宅解体工事 | 豊橋市高師町地内 |  | 一般競争 | 解体工事 | 9月 | 110日間 | 住棟解体及び外構撤去 | 1,000万円以上 2,000万円未満