## 発注見通し
|  | 発注見通し | [7 empty] | 【 工事 】
分類項目 | 公表項目
地区名 | 発注機関名 | 担当部署 （部・課）名 | 工事名称 | 工事場所 （自） | 工事場所 （至） | 入札契約 方式 | 工事種別 | 入札予定 時期 | 工期 | 工事概要 | 概算工事規模
三河（東三河） | 豊橋市 | 道路維持課 | 路面排水工事２（債務負担） | 豊橋市市内一円 |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 3月 | 210日間 | L=300m | 2,000万円以上 3,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 道路建設課 | 道路改良工事５（Ｒ７） | 豊橋市老津町地内 |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 3月 | ２５０日間 | 工事延長 L=１６０ｍ | 6,000万円以上 9,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 下水道整備課 | 老朽管更生工事１０（R7） | 豊橋市北島町地内ほか |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 3月 | 300日間 | 管更生工（φ800～1400ｍｍ） Ⅼ=610ｍ | 9,000万円以上
三河（東三河） | 豊橋市 | 下水道整備課 | 老朽管更生工事１１（R7） | 豊橋市前田南町一丁目地内ほか |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 3月 | 300日間 | 管更生工（φ800～1200ｍｍ） Ⅼ=550ｍ | 9,000万円以上
三河（東三河） | 豊橋市 | 下水道整備課 | 老朽管更生工事１２（R7） | 豊橋市東脇三丁目地内ほか |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 3月 | 240日間 | 管更生工（φ800～1500ｍｍ） Ⅼ=410ｍ | 9,000万円以上
三河（東三河） | 豊橋市 | 下水道整備課 | 老朽管更生工事１３（R7） | 豊橋市八町通一丁目地内ほか |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 3月 | 240日間 | 管更生工（φ230～700ｍｍ） Ⅼ=720ｍ | 9,000万円以上
三河（東三河） | 豊橋市 | 下水道整備課 | 老朽管更生工事１４（R7） | 豊橋市神明町地内ほか |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 3月 | 240日間 | 管更生工（φ230～700ｍｍ） Ⅼ=770ｍ | 9,000万円以上
三河（東三河） | 豊橋市 | 道路維持課 | 防護柵設置工事 （債務負担） | 豊橋市市内一円 |  | 一般競争 | とび、土工、コンクリート工事 | 3月 | 120日間 | L=250ｍ | 1,000万円以上 2,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 道路維持課 | 道路照明柱建替工事１ （債務負担） | 豊橋市市内一円 |  | 一般競争 | 電気工事 | 3月 | 140日間 | 25基 | 1,000万円以上 2,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 道路維持課 | 舗装改良工事１（債務負担） | 豊橋市市内一円 |  | 一般競争 | 舗装工事 | 3月 | 150日間 | A=2,150m2 | 2,000万円以上 3,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 道路維持課 | 舗装改良工事２（債務負担） | 豊橋市市内一円 |  | 一般競争 | 舗装工事 | 3月 | 150日間 | A=2,200m2 | 2,000万円以上 3,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 道路維持課 | 舗装改良工事(長寿命化１－２)（R７） | 豊橋市市内一円 |  | 一般競争 | 舗装工事 | 3月 | 185日間 | A=3,100m2 | 6,000万円以上 9,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 道路建設課 | 自転車通行空間確保工事（Ｒ７） | 豊橋市飯村北二丁目地内ほか |  | 一般競争 | 塗装工事 | 3月 | 100日間 | L=560m | 500万円以上 1,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 浄水課 | 下条給水所第1水源ほか耐震工事 | 豊橋市下条西町地内 |  | 一般競争 | 水道施設工事 | 3月 | R8.9.30 | 布設延長 L=107m 耐震補強 N=2箇所 | 1,000万円以上 2,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 水道管路課 | 配水管布設替工事（耐震２０２）（R7債） | 豊橋市牛川町地内ほか |  | 一般競争 | 水道施設工事 | 3月 | 150日間 | L=260m | 2,000万円以上 3,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 水道管路課 | 配水管布設替工事（耐震２０３）（R7債） | 豊橋市柱三番町地内 |  | 一般競争 | 水道施設工事 | 3月 | 240日間 | L=440m | 4,000万円以上 6,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 水道管路課 | 配水管布設替工事（耐震２０１）（R7債） | 豊橋市南大清水町地内ほか |  | 一般競争 | 水道施設工事 | 3月 | 180日間 | L=140m | 4,000万円以上 6,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 水道管路課 | 中央幹線配水管布設工事（耐震１０１）（R7債） | 豊橋市南島町一丁目地内ほか |  | 一般競争 | 水道施設工事 | 3月 | 180日間 | L=180m | 4,000万円以上 6,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 水道管路課 | 配水管布設替工事（耐震２－１７）（R7） | 豊橋市今橋町地内 |  | 一般競争 | 水道施設工事 | 3月 | 330日間 | L=150m | 4,000万円以上 6,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 水道管路課 | 向山幹線配水管布設工事（耐震１－９）（R7） | 豊橋市老松町地内ほか |  | 一般競争 | 水道施設工事 | 3月 | 180日間 | L=150m | 6,000万円以上 9,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 水道管路課 | 中央幹線配水管布設工事（耐震１－８）（R7） | 豊橋市松葉町三丁目地内ほか |  | 一般競争 | 水道施設工事 | 3月 | 270日間 | L=200m | 6,000万円以上 9,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 水道管路課 | 高山送水管布設工事（耐震１－１０）（R7） | 豊橋市多米西町一丁目地内ほか |  | 一般競争 | 水道施設工事 | 3月 | 330日間 | L=120m | 9,000万円以上