## 発注見通し
「地区別発注見通し」 | [9 empty] | 【 工事 】
分類項目 | 公表項目 | [5 empty] | 公表項目 | 公表項目
地区名 | 発注機関名 | 担当部署 （部・課）名 | 工事名称 | 工事場所 （自） | 工事場所 （至） | 入札契約 方式 | 工事種別 | 入札予定 時期 | 工期 | 工事概要 | 概算工事規模
三河（東三河） | 豊橋市 | 道路維持課 | 人にやさしい道づくり修繕工事 | 豊橋市市内一円 |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 9月 | 120日間 | 歩道修繕 一式 | 200万円超 500万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 道路建設課 | 道路修繕工事１５ | 豊橋市市内一円 |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 9月 | 170日間 | 道路修繕 一式 | 500万円以上 1,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 公園緑地課 | 野依台上藤ヶ谷公園整備工事 | 豊橋市野依台二丁目地内 野依台上藤ヶ谷公園 |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 9月 | 100日間 | 敷地造成工 ４００㎡ 仮設工 一式 | 500万円以上 1,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 下水道整備課 | 下水管渠修繕110（R8） | 豊橋市 市内一円 |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 9月 | 180日間 | 取付管修繕工20箇所 | 1,000万円以上 2,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 下水道整備課 | 下水管渠修繕111（R8） | 豊橋市 市内一円 |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 9月 | 180日間 | 取付管修繕工20箇所 | 1,000万円以上 2,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 下水道整備課 | 下水管渠修繕112（R8） | 豊橋市 市内一円 |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 9月 | 180日間 | 取付管修繕工20箇所 | 1,000万円以上 2,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 下水道整備課 | マンホール蓋取替修繕101（R8） | 豊橋市 市内一円 |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 9月 | 120日間 | マンホール蓋取替35箇所 | 1,000万円以上 2,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 河川課 | ため池整備補修工事１ | 豊橋市大崎町地内 |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 9月 | 140日間 | 護岸工 A=60m2 | 1,000万円以上 2,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 道路維持課 | 道路修繕工事１１ | 豊橋市市内一円 |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 9月 | 180日間 | 道路修繕 一式 | 1,000万円以上 2,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 道路維持課 | 道路修繕工事１２ | 豊橋市市内一円 |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 9月 | 180日間 | 道路修繕 一式 | 1,000万円以上 2,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 道路維持課 | 道路修繕工事１３ | 豊橋市市内一円 |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 9月 | 180日間 | 道路修繕 一式 | 1,000万円以上 2,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 道路維持課 | 道路修繕工事１４ | 豊橋市市内一円 |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 9月 | 180日間 | 道路修繕 一式 | 1,000万円以上 2,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 道路建設課 | 橋梁補修工事 | 豊橋市小島町地内 小島町61号線 小島7号橋ほか |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 9月 | 140日間 | 橋面舗装工 A=70㎡ 橋梁用防護柵補修工 1橋 法面修繕工 1橋 下部工補修工 2橋 | 1,000万円以上 2,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 農業支援課 | 灯標改修工事 | 豊橋市伊古部町地先 |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 9月 | 150日間 | 灯標改修工 | 2,000万円以上 3,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 道路維持課 | 道路維持改良工事２ | 豊橋市王ヶ崎町地内ほか |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 9月 | 200日間 | 道路修繕 一式 | 2,000万円以上 3,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 下水道整備課 | 公共下水道築造工事104（R8） | 豊橋市牛川町地内 |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 9月 | 180日間 | 管きょ工（φ200㎜）L=196m 組立１号マンホール 3箇所 取付管工 20箇所 | 3,000万円以上 4,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 道路維持課 | 横断歩道橋保全工事１（R8） | 豊橋市東小田原町地内ほか |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 9月 | 170日間 | 薄層カラー舗装工 一式 断面修復工 一式 | 3,000万円以上 4,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 河川課 | ため池浚渫工事 | 豊橋市岩崎町地内 宮前池ほか |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 9月 | 160日間 | 浚渫工 V=4,200m3 | 4,000万円以上 6,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 下水道整備課 | 花田東雨水放流幹線ゲート改修工事（R8） | 豊橋市牟呂町地内ほか |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 9月 | 180日間 | 土木工事 一式 | 6,000万円以上 9,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 道路建設課 | 道路改良工事３（Ｒ８） | 豊橋市明海町地内 |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 9月 | 170日間 | 工事延長 L=466m | 9,000万円以上
三河（東三河） | 豊橋市 | 農業支援課 | 農道維持補修工事 | 豊橋市野依町地内 |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 10月 | 150日間 | 側溝工 | 500万円以上 1,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 下水道整備課 | 舗装復旧工事３０１（R8） | 豊橋市三ツ相町地内ほか |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 10月 | 120日間 | 舗装工 A=350㎡ | 500万円以上 1,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 河川課 | ため池整備補修工事２ | 豊橋市雲谷町地内 |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 10月 | 110日間 | 護岸工 A=60m2 | 500万円以上 1,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 下水道整備課 | 舗装復旧工事３０２（R8） | 豊橋市牟呂町地内 |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 10月 | 120日間 | 舗装工 A=2,000㎡ | 1,000万円以上 2,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 下水道整備課 | マンホール蓋取替修繕102（R8） | 豊橋市 市内一円 |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 10月 | 120日間 | マンホール蓋取替35箇所 | 1,000万円以上 2,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 下水道整備課 | 老朽管路更生工事（天津地区）（R8) | 豊橋市杉山町地内 |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 10月 | 120日間 | 管更生工（φ200～250）L=130m | 1,000万円以上 2,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 下水道整備課 | 特別重点管路修繕（R8） | 豊橋市内一円 |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 10月 | 120日間 | 止水工 一式 ライニング工 一式 | 1,000万円以上 2,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 動植物園 | 総合動植物公園ゾウ舎周辺園路整備工事（R8） | 豊橋市大岩町地内ほか |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 10月 | 150日間 | 敷地造成工 一式 擁壁工 40ｍ 舗装工 100m2 柵工 40m | 2,000万円以上 3,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 道路建設課 | 豊橋新城スマートＩＣ道路改良工事６（Ｒ８） | 豊橋市石巻萩平町地内 |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 10月 | 120日間 | 工事延長 L=220ｍ | 2,000万円以上 3,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 下水道整備課 | 舗装復旧工事３０３（R8） | 豊橋市牛川町地内 |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 10月 | 120日間 | 舗装工 A=4,400㎡ | 3,000万円以上 4,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 下水道整備課 | 老朽管路更生工事101（R8） | 豊橋市向山東町地内ほか |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 10月 | 120日間 | 管更生工（φ200～700） Ⅼ=360ｍ | 9,000万円以上
三河（東三河） | 豊橋市 | 下水道整備課 | 老朽管路更生工事102（R8） | 豊橋市魚町地内ほか |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 10月 | 240日間 | 管更生工（φ230～380） Ⅼ=660ｍ | 9,000万円以上
三河（東三河） | 豊橋市 | 公園緑地課 | 豊橋総合スポーツ公園敷地造成工事２（R７） | 豊橋市神野新田町 豊橋総合スポーツ公園 |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 11月 | 80日間 | 敷地造成工 一式 | 200万円超 500万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 下水道整備課 | 管渠施設移設工事101（R8） | 豊橋市 大橋通一丁目地内 |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 11月 | 150日間 | 管きょ工（φ250㎜）L=50m 組立マンホール工 3箇所 取付管工 11箇所 付帯工 一式 | 1,000万円以上 2,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 公園緑地課 | 豊橋総合スポーツ公園敷地造成工事１ | 豊橋市神野新田町 豊橋総合スポーツ公園 |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 11月 | 100日間 | 敷地造成工 一式 | 2,000万円以上 3,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 下水道整備課 | 管渠施設移設工事102（R8） | 豊橋市 新栄町地内 |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 11月 | 120日間 | 管きょ工（φ200㎜）L=85m 組立マンホール工 5箇所 付帯工 一式 | 3,000万円以上 4,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 下水道整備課 | 管渠施設移設工事103（R8） | 豊橋市 新栄町地内 |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 11月 | 120日間 | 管きょ工（φ200㎜）L=125m 組立マンホール工 5箇所 付帯工 一式 | 4,000万円以上 6,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 下水道整備課 | 下水道管路耐震工事1（R8） | 豊橋市東田町地内 |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 11月 | 210日間 | 管更生工（φ600） Ⅼ=220ｍ | 6,000万円以上 9,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 下水道整備課 | 特別重点管路更生工事１（R8） | 豊橋市羽根井町地内 |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 11月 | 210日間 | 管更生工（□1800×1800） Ⅼ=210ｍ | 9,000万円以上
三河（東三河） | 豊橋市 | 公園緑地課 | 豊橋総合スポーツ公園敷地造成工事4（R８） | 豊橋市神野新田町 豊橋総合スポーツ公園 |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 12月 | 120日間 | 敷地造成工 一式 | 4,000万円以上 6,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 公園緑地課 | 豊橋総合スポーツ公園敷地造成工事３（R８） | 豊橋市神野新田町 豊橋総合スポーツ公園 |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 12月 | 120日間 | 敷地造成工 一式 | 9,000万円以上
三河（東三河） | 豊橋市 | 河川課 | 河川水路等維持整備工事３ | 豊橋市市内一円 |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 1月 | 220日間 | 補修・浚渫 一式 | 500万円以上 1,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 河川課 | 河川水路等維持整備工事４ | 豊橋市市内一円 |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 1月 | 220日間 | 補修・浚渫 一式 | 500万円以上 1,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 河川課 | 河川水路等維持整備工事１ | 豊橋市市内一円 |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 1月 | 250日間 | 補修・浚渫 一式 | 1,000万円以上 2,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 河川課 | 河川水路等維持整備工事２ | 豊橋市市内一円 |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 1月 | 250日間 | 補修・浚渫 一式 | 1,000万円以上 2,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 道路維持課 | 道路修繕工事２（債務負担） | 豊橋市市内一円 |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 2月 | 180日間 | 道路修繕 一式 | 500万円以上 1,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 下水道整備課 | 下水管渠修繕101（R8債）(債務負担） | 豊橋市 市内一円 |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 2月 | 180日間 | 取付管修繕工40箇所 | 1,000万円以上 2,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 下水道整備課 | 下水管渠修繕102（R8債）（債務負担） | 豊橋市 市内一円 |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 2月 | 180日間 | 取付管修繕工25箇所 | 1,000万円以上 2,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 下水道整備課 | 下水管渠修繕103（R8債）（債務負担） | 豊橋市 市内一円 |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 2月 | 180日間 | 取付管修繕工25箇所 | 1,000万円以上 2,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 道路維持課 | 道路修繕工事１（債務負担） | 豊橋市市内一円 |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 2月 | 180日間 | 道路修繕 一式 | 1,000万円以上 2,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 道路維持課 | 道路修繕工事３（債務負担） | 豊橋市市内一円 |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 2月 | 180日間 | 道路修繕 一式 | 1,000万円以上 2,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 道路維持課 | 道路修繕工事４（債務負担） | 豊橋市市内一円 |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 2月 | 180日間 | 道路修繕 一式 | 1,000万円以上 2,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 道路維持課 | 路面排水工事１（債務負担） | 豊橋市市内一円 |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 2月 | 210日間 | L＝300ｍ | 2,000万円以上 3,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 道路維持課 | 路面排水工事２（債務負担） | 豊橋市市内一円 |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 2月 | 210日間 | L＝300ｍ | 2,000万円以上 3,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 建築課 | 富士見小学校校舎外壁耐震改修等工事 | 富士見台二丁目地内 |  | 一般競争 | 建築一式工事 | 9月 | 240日間 | 外壁耐震改修等 | 9,000万円以上
三河（東三河） | 豊橋市 | 建築課 | ポートインフォメーションセンター外壁防水改修等工事 | 豊橋市神野ふ頭町地内 |  | 一般競争 | 建築一式工事 | 10月 | 210日間 | 屋上防水改修・外壁塗装改修等 | 6,000万円以上 9,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 建築課 | 松葉校区市民館等改修工事 | 豊橋市大橋通三丁目地内 |  | 一般競争 | 建築一式工事 | 1月 | 210日間 | 屋上防水・外壁塗装改修 トイレ・和室改修等 | 6,000万円以上 9,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 建築課 | 資源化センター余熱利用施設プール等天井落下防止改修工事 | 豊橋市東七根町地内 |  | 一般競争 | 建築一式工事 | 1月 | 180日間 | 天井剥落防止対策 | 9,000万円以上
三河（東三河） | 豊橋市 | 道路維持課 | 道路反射鏡設置工事３ | 豊橋市市内一円 |  | 一般競争 | とび、土工、コンクリート工事 | 9月 | 125日間 | 撤去φ800･φ600 N=14基 設置φ800･φ600 N=14基 | 500万円以上 1,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 道路維持課 | 交通安全施設改良修繕工事３ | 豊橋市市内一円 |  | 一般競争 | とび、土工、コンクリート工事 | 9月 | 155日間 | 修繕工 一式 | 1,000万円以上 2,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 公園緑地課 | 公園遊具修繕工事 | 豊橋市市内一円 |  | 一般競争 | とび、土工、コンクリート工事 | 10月 | 120日間 | 遊具補修 一式 | 500万円以上 1,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 道路維持課 | 交通安全施設改良修繕工事４ | 豊橋市市内一円 |  | 一般競争 | とび、土工、コンクリート工事 | 10月 | 155日間 | 修繕工 一式 | 1,000万円以上 2,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 下水道施設課 | 下条浄化センターほか汚濁負荷測定装置修繕 | 豊橋市野依町地内ほか |  | 随意契約 | 電気工事 | 9月 | 130日間 | 汚濁負荷測定装置修繕 一式 | 500万円以上 1,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 浄水課 | 南部配水場ほか照明設備改良工事 | 豊橋市富士見台五丁目地内ほか |  | 一般競争 | 電気工事 | 9月 | 150日間 | 照明設備改良 | 2,000万円以上 3,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 浄水課 | 下条給水所ほか計装設備改良工事 | 豊橋市下条西町地内 |  | 一般競争 | 電気工事 | 9月 | 150日間 | 計装設備改修 | 3,000万円以上 4,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 浄水課 | 中山加圧所ほか残留塩素計取替工事 | 豊橋市石巻萩平町地内ほか |  | 一般競争 | 電気工事 | 10月 | 120日間 | 残留塩素計取替 | 500万円以上 1,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 浄水課 | 下条取水場非常用発電設備改良工事 | 豊橋市下条西町地内ほか |  | 一般競争 | 電気工事 | 11月 | 780日間 | 非常用発電設備改良 | 9,000万円以上
三河（東三河） | 豊橋市 | 建築課 | 松葉校区市民館等改修に伴う電気工事 | 豊橋市大橋通三丁目地内 |  | 一般競争 | 電気工事 | 1月 | 210日間 | 電気工事 | 500万円以上 1,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 建築課 | 松葉校区市民館等改修に伴う管工事 | 豊橋市大橋通三丁目地内 |  | 一般競争 | 管工事 | 1月 | 210日間 | 管工事 | 4,000万円以上 6,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 水道管路課 | 路面復旧工事（２）（Ｒ８） | 豊橋市市内一円 |  | 一般競争 | 舗装工事 | 9月 | 120日間 | A=300m2 | 500万円以上 1,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 道路維持課 | 舗装修繕工事５ | 豊橋市市内一円 |  | 一般競争 | 舗装工事 | 9月 | 150日間 | A=1000m2 | 1,000万円以上 2,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 道路維持課 | 舗装修繕工事６ | 豊橋市市内一円 |  | 一般競争 | 舗装工事 | 9月 | 150日間 | A=1000m2 | 1,000万円以上 2,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 道路維持課 | 舗装改良工事５ | 豊橋市市内一円 |  | 一般競争 | 舗装工事 | 9月 | 150日間 | A＝2,300m2 | 3,000万円以上 4,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 道路維持課 | 舗装改良工事６ | 豊橋市市内一円 |  | 一般競争 | 舗装工事 | 9月 | 150日間 | A＝2,300m2 | 3,000万円以上 4,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 道路維持課 | 舗装改良工事７ | 豊橋市市内一円 |  | 一般競争 | 舗装工事 | 9月 | 150日間 | A＝2,500m2 | 3,000万円以上 4,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 道路維持課 | 舗装改良工事８ | 豊橋市市内一円 |  | 一般競争 | 舗装工事 | 9月 | 150日間 | A＝2,500m2 | 3,000万円以上 4,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 道路維持課 | 舗装改良工事９ | 豊橋市市内一円 |  | 一般競争 | 舗装工事 | 9月 | 150日間 | A＝2,500m2 | 3,000万円以上 4,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 道路維持課 | 舗装道路補修修繕５ | 豊橋市市内一円 |  | 一般競争 | 舗装工事 | 10月 | 120日間 | A＝300ｍ2 | 500万円以上 1,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 道路維持課 | 舗装道路補修修繕６ | 豊橋市市内一円 |  | 一般競争 | 舗装工事 | 10月 | 120日間 | A＝300ｍ2 | 500万円以上 1,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 道路維持課 | 舗装改良工事(長寿命化２－１) | 豊橋市市内一円 |  | 一般競争 | 舗装工事 | 10月 | 150日間 | A＝2,100m2 | 2,000万円以上 3,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 道路維持課 | 舗装改良工事(長寿命化２－２) | 豊橋市市内一円 |  | 一般競争 | 舗装工事 | 10月 | 150日間 | A＝2,100m2 | 2,000万円以上 3,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 道路維持課 | 舗装改良工事(長寿命化２－３) | 豊橋市市内一円 |  | 一般競争 | 舗装工事 | 10月 | 150日間 | A＝2,100m2 | 2,000万円以上 3,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 道路維持課 | 舗装改良工事１０ | 豊橋市市内一円 |  | 一般競争 | 舗装工事 | 10月 | 150日間 | A＝2,500m2 | 3,000万円以上 4,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 道路維持課 | 舗装改良工事１１ | 豊橋市市内一円 |  | 一般競争 | 舗装工事 | 10月 | 150日間 | A＝2,500m2 | 3,000万円以上 4,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 水道管路課 | 路面復旧工事（３）（Ｒ８） | 豊橋市市内一円 |  | 一般競争 | 舗装工事 | 11月 | 100日間 | A=240m2 | 500万円以上 1,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 河川課 | 駐車場舗装修繕工事 | 豊橋市東田町地内 豊橋競輪場 |  | 一般競争 | 舗装工事 | 11月 | 170日間 | 舗装工 A=6,150m2 区画線工 一式 | 4,000万円以上 6,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 河川課 | 競走路ウォークトップ塗布等改修工事 | 豊橋市東田町地内 豊橋競輪場 |  | 随意契約 | 舗装工事 | 11月 | 180日間 | 競走路ウォークトップ塗布工 A=5,300m2 | 6,000万円以上 9,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 道路維持課 | 舗装修繕工事１（債務負担） | 豊橋市市内一円 |  | 一般競争 | 舗装工事 | 2月 | 150日間 | A=1,400m2 | 1,000万円以上 2,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 道路維持課 | 舗装修繕工事２（債務負担） | 豊橋市市内一円 |  | 一般競争 | 舗装工事 | 2月 | 150日間 | A=1,400m2 | 1,000万円以上 2,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 道路維持課 | 舗装改良工事１（債務負担） | 豊橋市市内一円 |  | 一般競争 | 舗装工事 | 2月 | 150日間 | A＝2,000m2 | 2,000万円以上 3,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 道路維持課 | 舗装改良工事２（債務負担） | 豊橋市市内一円 |  | 一般競争 | 舗装工事 | 2月 | 150日間 | A＝2,000m2 | 2,000万円以上 3,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 道路維持課 | 交差点等安全カラー標示工事 | 豊橋市多米中町二丁目地内ほか |  | 一般競争 | 塗装工事 | 9月 | 115日間 | 5箇所 | 1,000万円以上 2,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 水道管路課 | 水管橋塗装修繕 | 豊橋市前田南町二丁目地内ほか |  | 一般競争 | 塗装工事 | 10月 | 120日間 | ６橋 A=308m2 | 1,000万円以上 2,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 道路維持課 | 区画線設置工事４ | 豊橋市市内一円 |  | 一般競争 | 塗装工事 | 10月 | 145日間 | 実線、破線、文字記号 L=8600ｍ | 1,000万円以上 2,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 建築課 | 競輪場東選手宿舎屋根防水等改修工事 | 豊橋市東田町地内 |  | 一般競争 | 防水工事 | 11月 | 150日間 | 屋根防水・外壁塗装改修等 | 3,000万円以上 4,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 浄水課 | 多米配水場ほか圧力調節弁修繕 | 豊橋市多米町地内ほか |  | 随意契約 | 機械器具設置工事 | 9月 | 150日間 | 圧力調節弁の修理、調整 | 500万円以上 1,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 下水道施設課 | 農業集落排水施設機能強化工事・機械設備（野依地区・下条地区） | 豊橋市野依町地内ほか |  | 一般競争 | 機械器具設置工事 | 9月 | 160日間 | 機械設備 一式 | 2,000万円以上 3,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 動植物園 | 総合動植物公園温室ろ過設備更新工事（R８） | 豊橋市大岩町地内ほか |  | 一般競争 | 機械器具設置工事 | 10月 | 150日間 | ろ過設備更新 ２台 | 1,000万円以上 2,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 建築課 | 二川小学校給食用エレベーター改修工事 | 二川町地内 |  | 随意契約 | 機械器具設置工事 | 10月 | 300日間 | エレベーター改修 | 4,000万円以上 6,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 動植物園 | 総合動植物公園汚水処理場前処理機械設備等更新工事（R8） | 豊橋市大岩町地内ほか |  | 一般競争 | 機械器具設置工事 | 11月 | 120日間 | 前処理設備更新 一式 ポンプ設備更新 一式 | 500万円以上 1,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 公園緑地課 | 街路樹維持補修工事２ | 市内一円 |  | 一般競争 | 造園工事 | 9月 | 130日間 | 高木植栽7本 高木伐採1２本 抜根１２本 | 500万円以上 1,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 公園緑地課 | 遮蔽樹木撤去工事 | 豊橋市佐藤四丁目地内 一本木公園ほか |  | 一般競争 | 造園工事 | 9月 | 105日間 | 中木撤去 １６０本 低木撤去 ２８６８本 | 500万円以上 1,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 公園緑地課 | 西口住宅植栽工事(R8) | 豊橋市高師町 |  | 一般競争 | 造園工事 | 9月 | 110日間 | 中木植栽 2本 低木植栽 1438本 地被類植栽 1741本 | 500万円以上 1,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 水道管路課 | 減圧弁取替修繕 | 豊橋市大岩町地内 |  | 一般競争 | 水道施設工事 | 9月 | 100日間 | １基 | 200万円超 500万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 水道管路課 | 配水管布設替及び消火栓据付工事（更新３０１）（Ｒ８） | 豊橋市小松原町地内 |  | 一般競争 | 水道施設工事 | 9月 | 150日間 | L=440m | 4,000万円以上 6,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 水道管路課 | 配水管布設替及び消火栓据付工事（更新３０８）（Ｒ８） | 豊橋市中岩田一丁目地内 |  | 一般競争 | 水道施設工事 | 9月 | 180日間 | L=629m | 4,000万円以上 6,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 水道管路課 | 配水管布設替及び消火栓据付工事（更新３０４）（Ｒ８） | 豊橋市草間町地内ほか |  | 一般競争 | 水道施設工事 | 9月 | 180日間 | L=600m | 6,000万円以上 9,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 水道管路課 | 水管橋撤去修繕 | 豊橋市大崎町地内 |  | 一般競争 | 水道施設工事 | 10月 | 120日間 | L=175m | 500万円以上 1,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 水道管路課 | 配水管移設及び布設工事（Ｒ８） | 豊橋市牛川町地内 |  | 一般競争 | 水道施設工事 | 10月 | 90日間 | L=160m | 1,000万円以上 2,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 浄水課 | 北部配水場応急給水栓設置工事 | 豊橋市石巻平野町地内 |  | 一般競争 | 水道施設工事 | 10月 | 110日間 | 給水車用応急給水栓設置 | 1,000万円以上 2,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 浄水課 | 小鷹野浄水場緩速ろ過池修繕(1号池補砂) | 豊橋市東小鷹野二丁目地内 |  | 一般競争 | 水道施設工事 | 10月 | 120日間 | ろ過池補砂 | 2,000万円以上 3,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 浄水課 | 高山浄水場緩速ろ過池修繕 | 豊橋市飯村町地内 |  | 一般競争 | 水道施設工事 | 10月 | 120日間 | ろ過砂天地返し | 2,000万円以上 3,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 水道管路課 | 配水管布設替及び消火栓据付工事（更新３０６）（Ｒ８） | 豊橋市二川町地内 |  | 一般競争 | 水道施設工事 | 10月 | 150日間 | L=257m | 4,000万円以上 6,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 水道管路課 | 配水管布設替工事（耐震２０４）（Ｒ８債） (債務負担) | 豊橋市牛川町地内ほか |  | 一般競争 | 水道施設工事 | 2月 | 180日間 | L=150m | 2,000万円以上 3,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 水道管路課 | 配水管布設替工事（耐震２０５）（Ｒ８債） (債務負担) | 豊橋市神野新田地内ほか |  | 一般競争 | 水道施設工事 | 2月 | 150日間 | L=100m | 2,000万円以上 3,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 水道管路課 | 配水管布設替工事（耐震２０２）（Ｒ８債） (債務負担) | 豊橋市富士見台三丁目地内ほか |  | 一般競争 | 水道施設工事 | 2月 | 240日間 | L=100m | 3,000万円以上 4,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 水道管路課 | 配水管布設替工事（耐震２０１）（Ｒ８債） (債務負担) | 豊橋市今橋町地内ほか |  | 一般競争 | 水道施設工事 | 2月 | 200日間 | L=150m | 4,000万円以上 6,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 水道管路課 | 配水管布設替工事（耐震２０３）（Ｒ８債） (債務負担) | 豊橋市西松山町地内ほか |  | 一般競争 | 水道施設工事 | 2月 | 200日間 | L=150m | 4,000万円以上 6,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 水道管路課 | 牟呂幹線配水管布設工事（耐震１０２）（Ｒ８債） (債務負担) | 豊橋市神野新田町地内ほか |  | 一般競争 | 水道施設工事 | 2月 | 210日間 | L=180m | 6,000万円以上 9,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 水道管路課 | 松山幹線配水管布設工事（耐震１０３）（Ｒ８債） (債務負担) | 豊橋市前田中町地内ほか |  | 一般競争 | 水道施設工事 | 2月 | 210日間 | L=150m | 6,000万円以上 9,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 水道管路課 | 中央幹線配水管布設工事（耐震１０１）（Ｒ８債） (債務負担) | 豊橋市松葉町三丁目地内ほか |  | 一般競争 | 水道施設工事 | 3月 | 210日間 | L=200m | 6,000万円以上 9,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 資源化センター | 燃焼溶融炉耐火壁工事（１号炉後期） | 豊橋市豊栄町地内 |  | 随意契約 | 清掃施設工事 | 10月 | 90日間 | 耐火壁整備 | 6,000万円以上 9,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 資源化センター | 燃焼溶融炉耐火壁工事（２号炉後期） | 豊橋市豊栄町地内 |  | 随意契約 | 清掃施設工事 | 11月 | 120日間 | 耐火壁整備 | 9,000万円以上
三河（東三河） | 豊橋市 | 資源化センター | １・２号炉維持整備工事（令和９年度） | 豊橋市豊栄町地内 |  | 随意契約 | 清掃施設工事 | 2月 | 180日間 | 焼却設備整備 | 9,000万円以上
三河（東三河） | 豊橋市 | 建築課 | 旧玉川分団第二部器具庫・詰所解体工事 | 豊橋市石巻本町地内 |  | 一般競争 | 解体工事 | 9月 | 115日間 | 既設建物解体 | 200万円超 500万円未満