（様式1）

　年　　月　　日

（発注者宛）

豊橋市長　　　　　　　　様

受注者　住　所

氏　名

（法人の場合は名称及び代表者名）

賃金及び物価の変動に基づく請負金額の変更について（請求）

　　年　　月　　日付けで契約した下記の工事について、豊橋市工事請負契約約款第２５条第１項の規定により請負金額の変更を請求します。

記

１ 　工事名

２ 工事場所

３ 　請負金額 金　　　　　　円（消費税及び地方消費税含む）

４ 　工 期 着　　手　　　　　年　　月　　日

しゅん工　　　　　年　　月　　日

５ 　残工事量等確認日（希望） 　　　　年　　月　　日

６ 　協議開始日（希望） 　　　　年　　月　　日

７ 　変更請求概算額 金　　　　　　円（消費税及び地方消費税含まず）

８ 　概算変動前残工事金額 金　　　　　　円（消費税及び地方消費税含まず）

（概算変動前残工事金額とは、請負金額から当該請求日における既済部分に相応する請負金額を控除した額）

※ 請求に当たっては、事前に監督員と調整すること。

※ 残工事量等確認日（希望）は、この請求を提出する日から起算して14日以内とする。

※ 別紙「概算スライド額調書」（様式2）を添付する。（また、出来高、残工事の既定額、単価の変動及び上昇額に関する資料を添付する。）

※ 変更請求概算額及び概算変動前残工事金額については、精査の結果によって、変更となることがある。

※ 工期又は工事内容の変更について先行指示があるが、契約変更が済んでいない場合には、その旨を確認するための資料を添付する。

（様式2）

概算スライド額調書

（新規・再提出）

|  |  |
| --- | --- |
| 工事名 |  |
| 工事場所 |  |
| 請負金額 | 円（税抜き） |
| 円（税込み） |
| 予定価格 | 円（税抜き） |
| 円（税込み） |
| 契約日 | 年　　月　　日 |
| 工期 | 着　　手　　　　　年　　月　　日  しゅん工　　　　　年　　月　　日 |
| 基　準　日（希　望） | 年　　月　　日 |
| 出来高 | ．　　％ |
| 出来高額  （既済部分に相応する請負金額） | 円（税抜き） |
| 変動前残工事金額  (Ｐ１) | 円（税抜き） |
| 変動後残工事金額  (Ｐ２) | 円（税抜き）） |

【増額の場合】

○スライド額（Ｓ）　＝　　Ｐ２　　―　　Ｐ１　　―　　（　　Ｐ１　　×１５／１０００）

　（税抜き）　　　　＝　　　　　　―　　　　　　―　　（　　　　　　×１５／１０００）

　　　　　　　　　　＝　　　　　　　　　　　　　―

　　　　　　　　　　＝

【減額の場合】

○スライド額（Ｓ）　＝　　Ｐ２　　―　　Ｐ１　　＋　　（　　Ｐ１　　×１５／１０００）

　（税抜き）　　　　＝　　　　　　―　　　　　　＋　　（　　　　　　×１５／１０００）

　　　　　　　　　　＝　　　　　　　　　　　　　＋

　　　　　　　　　　＝

Ｐ１ ： 変動前残工事金額（税抜き）

（請負金額から当該請求時の既済部分に相応する請負金額を控除した額）

Ｐ２ ： 変動後残工事金額（税抜き）

（変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事金額に相応する額）

※ 出来高、出来高額、変動前残工事金額及び変動後残工事金額については、概算とする。

精査の結果によって、これらは変更となることがある。

（様式2別添イ）

残工事量内訳書

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工種 | 種別 | 細別 | 規格 | 単位 | 設計 | | | 基準日現在出来高 | | 残工事 | | | 摘　要 |
| 数　量  ① | 単価 | 金　額 | 数　量  ② | 金　額 | 数　量  ①－② | 単価 | 金　額 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注1）設計数量には、先行指示による数量を含む。

注2）その他残工事量が確認できる資料を添付すること。

（様式2別添イ【記入例】）

【出来形の根拠となる細別数量の把握が困難な場合】＜運用5. 9)＞

種別の出来高率から細別数量を換算して確認する。例えば、掘削（土砂）と掘削（軟岩）の出来形数量が把握できない場合、掘削工全体の出来高率（75%）から換算する。

残工事量内訳書

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工種 | 種別 | 細別 | 規格 | 単位 | 設計 | | | 基準日現在出来高 | | 残工事 | | | 摘　要 |
| 数量  ① | 単価 | 金　額 | 数量  ② | 金　額 | 数量  ①－② | 単価 | 金　額 |
| 道路土工 | 掘削工 | 掘削(土砂) |  | m3 | 11,200 | 600 | 6,720,000 | 8,400 | 5,040,000 | 2,800 | 600 | 1,680,000 |  |
|  |  | 掘削(軟岩) |  | m3 | 2,000 | 1,900 | 3,800,000 | 1,500 | 2,850,000 | 500 | 1,900 | 950,000 |  |
|  | 路体盛土工 | 路体(購入土) |  | m3 | 8,700 | 1,600 | 13,920,000 | 6,000 | 9,600,000 | 2,700 | 1,600 | 4,320,000 |  |
|  | 路床盛土工 | 路床(購入土) |  | m3 | 3,000 | 1,700 | 5,100,000 |  | 0 | 3,000 | 1,700 | 5,100,000 |  |
|  | 法面整形工 | 法面整形(盛土部) |  | m2 | 2,000 | 340 | 680,000 |  | 0 | 2,000 | 340 | 680,000 |  |
| 法面工 | 植生工 | 種子散布 |  | m2 | 2,000 | 170 | 340,000 |  | 0 | 2,000 | 170 | 340,000 |  |
| ｶﾙﾊﾞｰﾄ工 | 場所打函渠工 | コンクリート | 24-8-25(20) | m3 | 170 | 15,000 | 2,550,000 |  | 0 | 170 | 16,000 | 2,720,000 |  |
|  |  | 鉄筋 | SD345 D13 | t | 19 | 70,000 | 1,330,000 | 3 | 210,000 | 16 | 84,000 | 1,344,000 |  |
|  |  | 鉄筋 | SD345 D16～25 | t | 17 | 68,000 | 1,156,000 | 2 | 136,000 | 15 | 81,600 | 1,224,000 |  |
|  |  | 鉄筋 | SD345 D29～32 | t | 28 | 69,000 | 1,932,000 | 5 | 345,000 | 23 | 82,800 | 1,904,400 |  |
|  |  | 型枠 |  | m2 | 180 | 5,500 | 990,000 | 30 | 165,000 | 150 | 5,500 | 825,000 |  |
|  |  | 鉄筋加工組立 | 手間のみ | t | 64 | 36,900 | 2,361,600 | 0 | 0 | 64 | 36,900 | 2,361,600 |  |
| 共通仮設費 | 安全費 | 交通誘導員 | A | 人日 | 72 | 7,000 | 504,000 | 33 | 231,000 | 39 | 7,200 | 280,800 |  |
| 共通仮設費 | （率計上） |  |  | 式 | 1 |  | 1,200,000 | 0.56 | 672,000 | 0.44 | 1,200,000 | 528,000 |  |
| 現場管理費 |  |  |  | 式 | 1 |  | 1,000,000 | 0.56 | 560,000 | 0.44 | 1,000,000 | 440,000 |  |
| 一般管理費 |  |  |  | 式 | 1 |  | 900,000 | 0.56 | 504,000 | 0.44 | 900,000 | 396,000 |  |

注1）設計数量には、先行指示による数量を含む。

【材工分離不可の場合】＜運用5.6)＞

積算の内容が、設置撤去を合わせた総合歩掛であるなど、分割が不可能なものについては、主な部分が完了していれば、その工種の当該ブロックは完了とすることができる。例えば型枠の場合、設置が完了していれば出来形数量の対象となる。

【現場搬入材料の場合】＜運用5. 5)＞

認定された現場搬入材料は出来形数量の対象となる。

注2）その他残工事量が確認できる資料を添付すること。

（様式3）

豊　第　　号

　　年　　月　　日

（受注者宛）

様

豊橋市長

賃金及び物価の変動に基づく請負金額の変更について（通知）

年　　月　　日付けで請求のあったこのことについては、下記のとおり豊橋市工事請負契約約款第２５条第８項に基づく協議開始日を定めたので通知します。

なお、当該請負金額の変更については、当該工事に係る変動額が変動前残工事金額の1000分の15を超える額について行うものとします。

記

１ 工事名

２ 工事場所

３ 協議開始日 　　年　　月　　日

（様式4）

残工事量確認書

１ 工事名

２ 工事場所

３ 工期 　　　　　着　　手　　　　　 年　 　月　　 日

しゅん工　　　　　 年　 　月　　 日

４ 基準日 　　　　　　　　　 年　　 月　　 日

５ 残工事量　　　　　 残工事量内訳書のとおり

６ 残工事量確認年月日 　　　　　　　　　 年　　 月　　 日

上記のとおり確認します。

　　 年　　 月　　 日

所　在　地

発注者

氏　　　名　　豊橋市長

所　在　地

受注者　氏名・名称

及び代表者

※ 確認後、疑義が生じた場合は再確認を実施することができる。

※ ２通作成し，発注者、受注負者各自１通を保有する。

（様式4別添）

残工事量内訳書

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工種 | 種別 | 細別 | 規格 | 単位 | 設計数量  ① | 基準日現在  出来高数量  ② | 残工事数量  ①－② | 摘　要 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注）設計数量には、先行指示による数量を含む。

（様式4別添【記入例】）

【出来形の根拠となる細別数量の把握が困難な場合】＜運用5. 9＞

種別の出来高率から細別数量を換算して確認する。例えば、掘削（土砂）と掘削（軟岩）の出来形数量が把握できない場合、掘削工全体の出来高率（75%）から換算する。

残工事量内訳書

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工種 | 種別 | 細別 | 規格 | 単位 | 設計数量  ① | 基準日現在  出来高数量  ② | 残工事数量  ①－② | 摘　要 |
| 道路土工 | 掘削工 | 掘削(土砂) |  | m3 | 11,200 | 8,400 | 2,800 |  |
|  |  | 掘削(軟岩) |  | m3 | 2,000 | 1,500 | 500 |  |
|  | 路体盛土工 | 路体(購入土) |  | m3 | 8,700 | 6,000 | 2,700 |  |
|  | 路床盛土工 | 路床(購入土) |  | m3 | 3,000 |  | 3,000 |  |
|  | 法面整形工 | 法面整形(盛土部) |  | m2 | 2,000 |  | 2,000 |  |
| 法面工 | 植生工 | 種子散布 |  | m2 | 2,000 |  | 2,000 |  |
| ｶﾙﾊﾞｰﾄ工 | 場所打函渠工 | コンクリート | 24-8-25(20) | m3 | 170 |  | 170 |  |
|  |  | 鉄筋 | SD345 D13 | t | 19 | 3 | 16 |  |
|  |  | 鉄筋 | SD345 D16～25 | t | 17 | 2 | 15 |  |
|  |  | 鉄筋 | SD345 D29～32 | t | 28 | 5 | 23 |  |
|  |  | 型枠 |  | m2 | 180 | 30 | 150 |  |
|  |  | 鉄筋加工組立 | 手間のみ | t | 64 | 0 | 64 |  |
| 共通仮設費 | 安全費 | 交通誘導員 | A | 人日 | 72 | 33 | 39 |  |
| 共通仮設費 | （率計上） |  |  | 式 | 1 | 0.56 | 0.44 |  |
| 現場管理費 |  |  |  | 式 | 1 | 0.56 | 0.44 |  |
| 一般管理費 |  |  |  | 式 | 1 | 0.56 | 0.44 |  |

注）設計数量には、先行指示による数量を含む。

【材工分離不可の場合】＜運用5. 6)＞

積算の内容が、設置撤去を合わせた総合歩掛であるなど、分割が不可能なものについては、主な部分が完了していれば、その工種の当該ブロックは完了とすることができる。例えば型枠の場合、設置が完了していれば出来形数量の対象となる。

【現場搬入材料の場合】＜運用5. 5)＞

認定された現場搬入材料は出来形数量の対象となる。

（様式5）

豊　第　　号

　　年　　月　　日

（受注者宛）

様

豊橋市長

契約内容の変更について（協議）

　　年　　月　　日付けで契約した下記工事について、別添の変更契約書のとおり契約内容を変更したいので協議します。

なお、ご異議のない場合は、変更契約書に押印のうえ、一部提出してください。

記

１ 工事名

２ 工事場所

**特に定めた契約条件**

この変更契約は、豊橋市工事請負契約約款第２５条第１項の規定に基づき、請負金額を変更するものである。