## 休暇取得計画書
休日取得計画書 | [33 empty] | （様式１）
工 事 名 |  | ： | ○○○○工事
工 期 |  | ： | 令和〇年4月１日～令和〇年2月28日
4月 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  | 休工日数 | 対象期間
|  | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火
計 画 | [32 empty] | 0 | 0
実 績 | [32 empty] | 0
備 考 |  | 令和〇年4月１日～令和〇年2月28日 24 水: 工事着手; 令和〇年4月１日～令和〇年2月28日 25 木: 準備; 令和〇年4月１日～令和〇年2月28日 26 金: 準備; 令和〇年4月１日～令和〇年2月28日 27 土: 準備; 令和〇年4月１日～令和〇年2月28日 28 日: 準備; 令和〇年4月１日～令和〇年2月28日 29 月: 準備; 令和〇年4月１日～令和〇年2月28日 30 火: 準備 |  | 0
5月 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 休工日数 | 対象期間
|  | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金
計 画 | [32 empty] | 4 | 19 | bar: 18 土 to 19 日; 準備 25 土 to 準備 26 日
実 績 | [32 empty] | 4 | bar: 18 土 to 19 日; 準備 25 土 to 準備 26 日
備 考 |  | 1 水: 準備; 2 木: 準備; 3 金: 準備; 4 土: 準備; 5 日: 準備; 6 月: 準備; 7 火: 準備; 8 水: 準備; 9 木: 準備; 10 金: 準備; 11 土: 準備; 12 日: 準備; 13 月: その他 | 21%
6月 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  | 休工日数 | 対象期間
|  | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日
計 画 | [32 empty] | 10 | 30 | bar: 準備 1 土 to 準備 2 日; 準備 8 土 to 準備 9 日; その他 15 土 to その他 16 日; その他 22 土 to その他 23 日; その他 29 土 to その他 30 日
実 績 | [32 empty] | 11 | bar: 準備 1 土 to 準備 2 日; 準備 9 日; 準備 11 火 to 準備 12 水; その他 15 土 to その他 16 日; その他 22 土 to その他 23 日; その他 26 水; その他 30 日
備 考 | [32 empty] | 36.6%
7月 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 休工日数 | 対象期間
|  | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水
計 画 | [32 empty] | 9 | 31 | bar: 6 土 to 7 日; 13 土 to 15 月; 20 土 to 21 日; 27 土 to 28 日
実 績 | [32 empty] | 9 | bar: 6 土 to 7 日; 13 土 to 14 日; 20 土 to 21 日; 24 水; 27 土 to 28 日
備 考 | [32 empty] | 29%
8月 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 休工日数 | 対象期間
|  | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土
計 画 | [32 empty] | 11 | 28 | bar: 3 土 to 4 日; 10 土 to 12 月; 16 金 to 18 日; 24 土 to 25 日; 31 土
実 績 | [32 empty] | 11 | bar: 3 土 to 4 日; 9 金; 11 日 to 12 月; 16 金 to 18 日; 24 土 to 25 日; 31 土
備 考 |  | 13 火: 夏季休; 14 水: 夏季休; 15 木: 夏季休 | 39.2%
9月 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  | 休工日数 | 対象期間
|  | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月
計 画 | [32 empty] | 11 | 30 | bar: 1 日; 7 土 to 8 日; 夏季休 14 土 to 夏季休 16 月; 夏季休 21 土 to 夏季休 23 月; 夏季休 28 土 to 夏季休 29 日
実 績 | [32 empty] | 10 | bar: 1 日; 7 土; 11 水; 夏季休 14 土 to 夏季休 15 日; 夏季休 21 土 to 夏季休 22 日; 夏季休 28 土 to 夏季休 30 月
備 考 | [32 empty] | 33.3%
10月 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 休工日数 | 対象期間
|  | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木
計 画 | [32 empty] | 9 | 31 | bar: 5 土 to 6 日; 12 土 to 14 月; 19 土 to 20 日; 26 土 to 27 日
実 績 | [32 empty] | 8 | bar: 5 土 to 6 日; 12 土 to 13 日; 19 土 to 20 日; 26 土 to 27 日
備 考 | [32 empty] | 25.8%
11月 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  | 休工日数 | 対象期間
|  | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土
計 画 | [32 empty] | 10 | 30 | bar: 2 土 to 4 月; 9 土 to 10 日; 16 土 to 17 日; 23 土 to 24 日; 30 土
実 績 | [32 empty] | 10 | bar: 2 土 to 4 月; 9 土 to 10 日; 16 土 to 17 日; 23 土 to 24 日; 30 土
備 考 | [32 empty] | 33.3%
12月 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 現場閉所日数 | 対象期間
|  | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火
計 画 | [32 empty] | 8 | 28 | bar: 1 日; 7 土 to 8 日; 14 土 to 15 日; 21 土 to 22 日; 28 土
実 績 | [32 empty] | 8 | bar: 1 日; 7 土 to 8 日; 14 土 to 15 日; 21 土 to 22 日; 28 土
備 考 |  | 29 日: 年末年始; 30 月: 年末年始; 31 火: 年末年始 | 28.5%
1月 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 休工日数 | 対象期間
|  | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金
計 画 | [32 empty] | 9 | 28 | bar: 4 土 to 5 日; 11 土 to 13 月; 18 土 to 19 日; 25 土 to 26 日
実 績 | [32 empty] | 8 | bar: 4 土 to 5 日; 11 土 to 12 日; 18 土 to 19 日; 25 土 to 26 日
備 考 |  | 1 水: 年末年始; 2 木: 年末年始; 3 金: 年末年始 | 28.5%
2月 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |  |  | 休工日数 | 対象期間
|  | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土
計 画 | [32 empty] | 7 | 18 | bar: 年末年始 1 土 to 年末年始 2 日; 年末年始 8 土 to 年末年始 9 日; 年末年始 11 火; 年末年始 15 土 to 年末年始 16 日
実 績 | [32 empty] | 5 | bar: 年末年始 2 日; 年末年始 8 土 to 年末年始 9 日; 年末年始 15 土 to 年末年始 16 日
備 考 |  | 年末年始 18 火: 現場完了; 年末年始 19 水: 後片付; 年末年始 20 木: 後片付; 年末年始 21 金: 後片付; 年末年始 22 土: 後片付; 年末年始 23 日: 後片付; 年末年始 24 月: 後片付; 年末年始 25 火: 後片付; 年末年始 26 水: 後片付; 年末年始 27 木: 後片付; 年末年始 28 金: しゅん工 |  |  | 27.7%
3月 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 休工日数 | 対象期間
|  | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火
計 画 | [32 empty] | 0 | 0
実 績 | [32 empty] | 0
備 考
合 計 | 計 画 | [31 empty] | 88 | 273
| 実 績 | [31 empty] | 84
凡例 ●：休日（振替えた休日を含む）
○：天候等による現場閉所日
※準備期間は対象期間に含まない。
※準備期間は対象期間に含まない。
※休日の振替は前後６日間以内（土日祝、夏季休暇、年末年始休暇以外）
※夏季休暇（3日間）は対象期間に含まない。
※休日の振替は前後６日間以内（土日祝、夏季休暇、年末年始休暇以外）
※年末年始休暇（6日間）は対象期間に含まない。
※年末年始休暇（6日間）は対象期間に含まない。
※後片付け期間は対象期間に含まない。

## 記入例
休日取得計画書 | [33 empty] | （様式１）
工 事 名 |  | ： | ○○○○工事
工 期 |  | ： | 令和７年4月１日～令和８年2月28日
4月 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  | 休工日数 | 対象期間
|  | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火
計 画 | [32 empty] | 0 | 0
実 績 | [32 empty] | 0
備 考 |  | 令和７年4月１日～令和８年2月28日 24 水: 工事着手; 令和７年4月１日～令和８年2月28日 25 木: 準備; 令和７年4月１日～令和８年2月28日 26 金: 準備; 令和７年4月１日～令和８年2月28日 27 土: 準備; 令和７年4月１日～令和８年2月28日 28 日: 準備; 令和７年4月１日～令和８年2月28日 29 月: 準備; 令和７年4月１日～令和８年2月28日 30 火: 準備 |  | ※準備期間は対象期間に含まない。
5月 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 休工日数 | 対象期間
|  | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金
計 画 | [32 empty] | 4 | 19 | bar: 18 土 to 19 日; 準備 25 土 to 準備 26 日
実 績 | [32 empty] | 4 | bar: 18 土 to 19 日; 準備 25 土 to 準備 26 日
備 考 |  | 1 水: 準備; 2 木: 準備; 3 金: 準備; 4 土: 準備; 5 日: 準備; 6 月: 準備; 7 火: 準備; 8 水: 準備; 9 木: 準備; 10 金: 準備; 11 土: 準備; 12 日: 準備; 13 月: その他 | ※準備期間は対象期間に含まない。
6月 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  | 休工日数 | 対象期間
|  | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日
計 画 | [32 empty] | 10 | 30 | bar: 準備 1 土 to 準備 2 日; 準備 8 土 to 準備 9 日; その他 15 土 to その他 16 日; その他 22 土 to その他 23 日; その他 29 土 to その他 30 日
実 績 | [32 empty] | 11 | bar: 準備 1 土 to 準備 2 日; 準備 9 日; 準備 11 火 to 準備 12 水; その他 15 土 to その他 16 日; その他 22 土 to その他 23 日; その他 26 水; その他 30 日
備 考 | [32 empty] | ※休日の振替は前後６日間以内（土日祝、夏季休暇、年末年始休暇以外）
7月 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 休工日数 | 対象期間
|  | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水
計 画 | [32 empty] | 9 | 31 | bar: 6 土 to 7 日; 13 土 to 15 月; 20 土 to 21 日; 27 土 to 28 日
実 績 | [32 empty] | 9 | bar: 6 土 to 7 日; 13 土 to 14 日; 20 土 to 21 日; 24 水; 27 土 to 28 日
備 考
8月 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 休工日数 | 対象期間
|  | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土
計 画 | [32 empty] | 11 | 28 | bar: 3 土 to 4 日; 10 土 to 12 月; 16 金 to 18 日; 24 土 to 25 日; 31 土
実 績 | [32 empty] | 11 | bar: 3 土 to 4 日; 11 日 to 12 月; 16 金 to 18 日; 24 土 to 26 月; 31 土
備 考 |  | 13 火: 夏季休; 14 水: 夏季休; 15 木: 夏季休 | ※夏季休暇（3日間）は対象期間に含まない。
9月 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  | 休工日数 | 対象期間
|  | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月
計 画 | [32 empty] | 11 | 30 | bar: 1 日; 7 土 to 8 日; 夏季休 14 土 to 夏季休 16 月; 夏季休 21 土 to 夏季休 23 月; 夏季休 28 土 to 夏季休 29 日
実 績 | [32 empty] | 10 | bar: 1 日; 7 土; 11 水; 夏季休 14 土 to 夏季休 15 日; 夏季休 21 土 to 夏季休 22 日; 夏季休 28 土 to 夏季休 30 月
備 考 | [32 empty] | ※休日の振替は前後６日間以内（土日祝、夏季休暇、年末年始休暇以外）
10月 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 休工日数 | 対象期間
|  | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木
計 画 | [32 empty] | 9 | 31 | bar: 5 土 to 6 日; 12 土 to 14 月; 19 土 to 20 日; 26 土 to 27 日
実 績 | [32 empty] | 8 | bar: 5 土 to 6 日; 12 土 to 13 日; 19 土 to 20 日; 26 土 to 27 日
備 考
11月 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  | 休工日数 | 対象期間
|  | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土
計 画 | [32 empty] | 10 | 30 | bar: 2 土 to 4 月; 9 土 to 10 日; 16 土 to 17 日; 23 土 to 24 日; 30 土
実 績 | [32 empty] | 10 | bar: 2 土 to 4 月; 9 土 to 10 日; 16 土 to 17 日; 23 土 to 24 日; 30 土
備 考
12月 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 休工日数 | 対象期間
|  | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火
計 画 | [32 empty] | 8 | 28 | bar: 1 日; 7 土 to 8 日; 14 土 to 15 日; 21 土 to 22 日; 28 土
実 績 | [32 empty] | 8 | bar: 1 日; 7 土 to 8 日; 14 土 to 15 日; 21 土 to 22 日; 28 土
備 考 |  | 29 日: 年末年始; 30 月: 年末年始; 31 火: 年末年始 | ※年末年始休暇（6日間）は対象期間に含まない。
1月 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 休工日数 | 対象期間
|  | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金
計 画 | [32 empty] | 9 | 28 | bar: 4 土 to 5 日; 11 土 to 13 月; 18 土 to 19 日; 25 土 to 26 日
実 績 | [32 empty] | 8 | bar: 4 土 to 5 日; 11 土 to 12 日; 18 土 to 19 日; 25 土 to 26 日
備 考 |  | 1 水: 年末年始; 2 木: 年末年始; 3 金: 年末年始 | ※年末年始休暇（6日間）は対象期間に含まない。
2月 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |  |  | 休工日数 | 対象期間
|  | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土
計 画 | [32 empty] | 7 | 18 | bar: 年末年始 1 土 to 年末年始 2 日; 年末年始 8 土 to 年末年始 9 日; 年末年始 11 火; 年末年始 15 土 to 年末年始 16 日
実 績 | [32 empty] | 5 | bar: 年末年始 2 日; 年末年始 8 土 to 年末年始 9 日; 年末年始 15 土 to 年末年始 16 日
備 考 |  | 年末年始 18 火: 現場完了; 年末年始 19 水: 後片付; 年末年始 20 木: 後片付; 年末年始 21 金: 後片付; 年末年始 22 土: 後片付; 年末年始 23 日: 後片付; 年末年始 24 月: 後片付; 年末年始 25 火: 後片付; 年末年始 26 水: 後片付; 年末年始 27 木: 後片付; 年末年始 28 金: しゅん工 |  |  | ※後片付け期間は対象期間に含まない。
3月 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 休工日数 | 対象期間
|  | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火
計 画 | [32 empty] | 0 | 0
実 績 | [32 empty] | 0
備 考
合 計 | 計 画 | [31 empty] | 88 | 273
| 実 績 | [31 empty] | 84
休工率 | 計 画 | 1 日: 休工日数／対象期間＝; 8 日: 88; 10 火: ／; 11 水: 273; 13 金: ＝; 14 土: 32.2%
| 実 績 | 1 日: 休工日数／対象期間＝; 8 日: 84; 10 火: ／; 11 水: 273; 13 金: ＝; 14 土: 30.7%
工事着手
現場着手
現場完了
しゅん工
準備
工場製作
後片付
夏季休
年末年始
天災
事故
その他
凡例 ●：休日（振替えた休日を含む）
○：天候等による現場閉所日
28.5％以下となった場合は、工事成績評定の減点
及び間接工事費を補正する。
記 入 例

## リスト
休工実績 | 達 成 | ●
休工 | 未達成 | 〇
休日休工 | 評価対象外 | ★
振替休工 | 4週未満
天候休工
対象外
□