## 建築(R7.4.1)
[6 empty] | 受注者 |  |  | 現場代理人
| 建築工事書類一覧表 |  |  |  |  | 契約日 | 年 月 日 |  | 主任･監理技術者
[6 empty] | 工 期 | 年 月 日 | ～ | 年 月 日
|  | 年度 | 工 事 名 |  |  |  |  | 工事場所
| NO | 書 類 名 |  | 部 数 | 留 意 事 項 |  |  |  | 根 拠 | 提出 | 提示 | 提出提示時期 | 確認
契約時 | 1 | 工事の始終期通知書 |  | 1 | 余裕期間制度適用時のみ必要 |  |  |  | 余裕期間制度試行要領 | ○ |  | 契約締結前
| 2 | 着手届 |  | 1 | [5 empty] | ○ |  | 着手日
| 3 | 現場代理人・主任技術者 監理技術者・監理技術者補佐 専門技術者 | 通知書 | 1 | 監理技術者の配置は下請負契約金額の総計が5,000万円以上（建築一式は8,000万円以上） [添付図書] 経歴書、雇用関係の確認書類 |  |  |  | 契約約款第10条 県標準仕様書1-1-51 | ○ |  | 契約後７日以内 （余裕期間制度は着手の前日まで）
| 4 | 現場代理人兼任届 |  | 1 | 工程管理、安全管理、労務管理等に影響しないとして認められた工事3件まで（請負金額4,500万円未満、建築一式は9,000万円未満） [添付図書] 施工連絡体制表 |  |  |  | 現場代理人の常駐義務の緩和について | ○ |  | 兼任する場合
| 5 | 主任技術者兼任届 |  | 1 | 専任を要する主任技術者の場合2件まで（請負金額4,500万円以上、建築一式は9,000万円以上）監理技術者には適用できない [添付図書] 各工事の施工場所を記入した地図（縮尺1/25,000以上、工事現場間の距離を記したもの） |  |  |  | 建設工事の技術者の専任に係る取り扱いについて | ○ |  | 兼任する場合
| 6 | 監理技術者兼務届 |  | 1 | 特例監理技術者が兼務する工事の数は2件まで [添付書類] 契約書の写し又はCORINSの写し |  |  |  | 建設業法第２６条第３項ただし書 | ○ |  | 兼務する場合
| 7 | 請求書（前払金請求時） |  | 1 | 前払いを請求する場合のみ必要、様式は自社様式（金融機関等の保証証書（約款含む）を寄託） |  |  |  | 契約約款第35条 | ○ |  | 随時 （余裕期間制度は始期より前は不可）
| 8 | 建設リサイクル法関係 |  | 1 | ５００万円以上、契約締結前審査（説明書・分別解体等の計画書・特記事項・工程表）、発注者は着工前に届出書を建築指導課に提出、現場表示確認 |  |  |  | 建設リサイクル法 第10条1項 | ○ |  | 審査：契約前 提出：現場着手前
| 9 | 請負金額内訳書 |  | 1 | 健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に係る法定福利費を明示 法定福利費が著しく低い場合（50％以下を目安）は、事業者に対し記載内容の確認を行う |  |  |  | 契約約款第3条 特記仕様書 | ○ |  | 契約後 １４日以内
| 10 | 特定元方事業者事業開始報告 |  |  | 発注者が特定元方事業者の指名を行う。 |  |  |  | 労働安全衛生規則第664条 建築標仕1.3.7 |  | ○ | 現場着手前
施工前 | 11 | （総合）施工計画書 |  | 2 | 工事の全般的な進め方、主要工事の施工方法、品質と管理方針、重要管理事項等の大要を定めた総合的な施工計画について記載 原則として工種別施工計画書とは別冊とする。 請負金額4,500万円未満は省略できる項目あり（△監督員と協議により省略可）1部返却 |  |  |  | 県標準仕様書1-1-6土木工事施工計画書取扱要領 建築標仕1.2.2 | ○ |  | 現場着手前 （提示書類は現場着手前及び検査時)
|  | （1）実施工程表 |  |  | 各工種作業の始めと終わりが判るように作成 予定：黒線 変更予定：緑線 実績：赤線で記入 |  |  |  | 建築標仕1.2.1 | ○
|  | （2）現場組織表 |  |  | 現場施工に必要な責任者を定め作成（夜間・休日の連絡先も記載） |  |  |  | 建築標仕1.3.1 | △
|  | （3）安全管理（安全管理組織表） |  |  | 安全委員会の構成又は安全管理の組織表を作成、安全活動の方針、安全対策、事故発生時の措置及び安全訓練等の実施について記載 |  |  |  | 建築標仕1.3.7 | ○
|  | ア）作業主任者一覧表 | [6 empty] | 労働安全衛生規則第18条 | △
|  | （4）指定機械及び主要機械 |  |  | 低騒音型・低振動型建設機械等の指定機械ならびに主要機械（船舶）の機種、性能、台数等についての一覧表作成 |  |  |  |  | △
|  | （5）主要資材 |  |  | 名称、規格、数量、製造会社、搬入時期等の一覧表作成 参考：愛知県建築工事品質管理要領（資材編）第３条第３号に定める資材（機材）。 |  |  |  |  | ○
|  | （6）施工方法 |  |  | 主要工種について、安全を考慮して施工順序等を記述 |  |  |  |  | ○
|  | ア）主要機械の作業計画等 | [7 empty] | ○
|  | イ）仮設備計画等（総合仮設計画） |  |  | 以下の項目で、必要なものを記載 ①工事区域周囲の仮囲い、ゲート ②作業者・車両導線、工事関係者以外の導線確保危険物貯蔵所 ③資材、機材の搬出経路、荷捌きスペース、駐車スペース、材料置場、仮設事務所・作業員休憩所 ④仮設電力、水道の引込み位置及び排水経路等、楊重設備、保護養生 |  |  |  | 建築標仕2章 | ○
|  | ウ）工事用地等（工事用の借地等） | [7 empty] | △
|  | エ）監督による段階確認等 |  |  | 段階確認・施工状況把握報告書に予定記述 記載例：施工計画書に定めた一工程の施工の確認を行う段階 |  |  |  |  | ○
|  | （7）施工管理計画 |  |  | 施工管理基準及び写真管理基準に基づき、その管理方法について記載 |  |  |  | 建築標仕1.3.1 | △
|  | ア）工程管理 |  |  | 工程管理の方法を記述、また、実施工程表どおりに進捗しない場合の改善措置について記載 |  |  |  | 建築標仕1.1.10 | △
|  | イ）出来形管理 |  |  | 施工管理基準に基づき、必要な測定項目、試験項目を記述 |  |  |  |  | △
|  | ウ）品質管理 |  |  | 品質計画（現場組織表、材料・機材、施工、報告、検査・試験、安全対策）を記述 参考：愛知県建築工事品質管理要領（施工編） ※材料・機材についての記載は、工事使用資材製品届出書の提出に替えることができる。 |  |  |  | 建築標仕1.3.6 | ○
|  | エ）写真管理 |  |  | 写真管理基準に基づき撮影計画を作成 |  |  |  |  | △
|  | （8）緊急時の体制及び対応 |  |  | 緊急時の体制と対策について記述、緊急時の連絡系統、連絡方法も系統図で表示 |  |  |  |  | ○
|  | （9）交通管理 |  |  | 保安設備配置計画、通学路対策、資材の搬入・搬出経路、過積載防止対策、交通誘導警備員の配置等の記載 |  |  |  | 建築標仕1.3.8 | △
|  | （10）環境対策 |  |  | 環境保全対策及び騒音・振動公害対策について記述 |  |  |  | 建築標仕1.3.10 | △
|  | （11）現場作業環境の整備 |  |  | 現場環境改善等について記述 |  |  |  | 〃 | △
|  | （12）法定休日・所定休日 （週休二日の導入） |  |  | 休日取得計画書（様式1）に工事打合簿を添付して提出（実施要領を改正した場合は削除） 公衆の見やすい場所に週休2日工事である旨を明示（実施要領を改正した場合は削除） |  |  |  | 豊橋市週休2日工事実施要領 | ○ |  | 施工計画書提出時
| 12 | 再生資源の利用の促進と建設副産物の適正処理方法（建設廃棄物処理・建設発生土処分 計画書） |  | 2 | 豊橋市建設副産物リサイクルガイドライン実施要綱に基づき、再生資源の利用促進及び建設副産物の処理方法に関する事項を記載 |  |  |  | 豊橋市建設副産物リサイクルガイドライン実施要綱第18条 | ○ |  | 現場着手前 （提示書類は現場着手前及び検査時)
|  | 再生資源利用計画書 |  |  | 建設副産物情報交換システム（COBRIS）により作成 |  |  |  | 〃 | ○
|  | 再生資源利用促進計画書 |  |  | 建設副産物情報交換システム（COBRIS）により作成 |  |  |  | 〃 | ○
|  | 残土受入承諾書（写） |  |  | 建設発生土受入地の関係法令に基づく許可証（民間地に限る）の写し |  |  |  | 〃 | ○
|  | 産業廃棄物処分・収集運搬業許可書（写） | [6 empty] | 〃 | ○
|  | 建設廃棄物収集運搬及び処分委託契約書（写） | [6 empty] | 〃 | ○
|  | 建設廃材運搬ルート図 | [6 empty] | 〃 | ○
|  | 確認事項（収集運搬業者・処分業者） | [6 empty] | 〃 |  | ○
| 13 | 工種別施工計画書 |  | 2 | 工事の内容に応じて、複数の工種を組み合わせて１つの施工計画書とすることができる。 請負金額4,500万円未満の建築一式工事は、品質計画、施工の具体的な計画並びに一工程の施工の確認内容及びその確認を行う段階を定めて総合施工計画書に記載することにより省略することができる。 |  |  |  | 建築標仕1.2.2 | ○ |  | 現場着手前及び 施工中適宜
|  | ア）品質管理 |  |  | 品質計画（現場組織表、材料・機材、施工、報告、検査・試験、安全対策）を記述 参考：愛知県建築工事品質管理要領（施工編） ※材料・機材についての記載は、使用資材製品届出書の提出に替えることができる。 |  |  |  | 豊橋市工事監督要領 | ○
|  | イ）工法（施工要領） |  |  | 参考：施工計画書作成の手引き（建築工事編） |  |  |  | 建築標仕1.3.6 | ○
| 14 | 特定建設作業実施届出書（写） |  |  | 市の環境保全課に届け出（特定建設作業の開始7日前まで） 原則提示、監督員から請求があった場合は写しを提出 |  |  |  | 騒音規制法第14条 振動規制法第14条 県民の生活環境の保全等に関する条例第46条 |  | ○
| 15 | 道路使用許可(写) |  |  | 原則提示、監督員から請求があった場合は写しを提出 |  |  |  | 道路交通法第77条第1項 |  | ○
| 16 | その他官公庁への手続き書類 |  |  | 原則提示、監督員から請求があった場合は写しを提出 労働基準監督署（建設物、機械等設置(足場支保工等)）、水道事業監理者、消防、警察等 |  |  |  | 県標準仕様書1-1-43 建築標仕1.1.3 |  | ○
| 17 | 工事保険、賠償責任保険証書等（写） |  |  | 工事目的物、工事材料等を対象としたもの（設計図書に基づく） （契約上の工期しゅん工日＋２１日（検査14日、手直し7日）） |  |  |  | 契約約款第53条 特記仕様書 | ○
| 18 | 建設業退職金共済制度収納書 |  |  | 掛金納付書（契約者が発注者へ）又は購入しない場合は理由書 「建退共適用事業主現場」標識掲示 |  |  |  | 中小企業退職金共済法 県標準仕様書1-1-49 | ○
| 19 | 工事カルテ受注実績情報 （コリンズ）登録 |  |  | 請負金額500万円以上、登録は契約後（余裕期間制度は始期から）営業日10日以内、受注者は｢登録のための確認のお願い｣を作成し、専任監督員へメール送信し通知 専任監督員は登録確認メールの「登録内容確認書」により登録内容を確認 |  |  |  | 県標準仕様書1-1-7 建築標仕1.1.4 | － | －
| 20 | 交通誘導警備員資格関係書類 |  |  | 有資格者の合格証明書、有資格者に代わる交通誘導員の実務経験3年以上の経歴書提示 |  |  |  | 県標準仕様書1-1-40 |  | ○
| 21 | 創意工夫 |  |  | 自ら立案実施した創意工夫や地域社会貢献として評価できる事項等を事前に施工計画書に記述すると共に、実施状況が確認できるものを所定の様式で完了時までに提出 |  |  |  | 県標準仕様書1-1-6 | ○
| 22 | 使用材料関係資料 |  | 2 | [7 empty] | 現場着手前
|  | （1）施工図、納入仕様書 |  |  | 包含設備工事：JIS,JWWA等により承認されているものは省略 １部返却 |  |  |  | 建築標仕1.2.3 | ○ |  | 〃
|  | （2）工事使用資材製品届 |  |  | ※材料・機材について、施工計画書の品質計画に記載のある場合は省略することができる。 １部返却 |  |  |  | 豊橋市工事監督要領 | ○ |  | 〃
|  | （3）品質を証明する資料 |  | 1 | 規格証明書、使用する材料が設計図書に定める品質及び性能を有することの証明となる資料 |  |  |  | 建築標仕1.4.2 | ○ |  | 〃
| 23 | アスベスト使用建材事前調査 |  | 1 | 発注者へアスベスト有無の調査結果を書面で説明・提出、現場へ掲示 |  |  |  | 大気汚染防止法第18条の17 県標準仕様書1-1-37 | ○ |  | 〃
| 24 | 設計図書の照査等 |  | 1 | 現場との相違がある場合、受注者は「工事打合簿」を提出、発注者は2週間以内に「工事打合簿」により通知 |  |  |  | 契約約款第18条 県標準仕様書1-1-3 | ○ |  | 現場着手前及び 施工中適宜
施工中随時 | 25 | 施工体制台帳・施工体系図（写） |  | 1 | 下請契約を締結する工事 [添付書類]受注工事の契約書の写し、受注者の主任技術者又は監理技術者の資格を証する書面、受注者の主任技術者又は監理技術者等の雇用を証する書面、受注者の専門技術者（置いた場合に限る）の資格及び雇用を証する書面、注文書の写し、請書の写し、下請負金額の内訳、工事請負契約約款または基本契約書等 添付書類については提出する必要はないが、監督員、検査員等により提示を求められた場合は速やかに応じること。 |  |  | 常時現場備え置き 写しを監督員に提出 | 建設業法第24条の８ 県標準仕様書1-1-12 建築標仕1.1.5 | ○ | ○ | 下請負契約 に伴い随時
| 26 | 変更施工計画書 |  | 2 | （総合）施工計画書、工種別施工計画書の内容を変更する場合に作成 １部返却 |  |  |  | 県標準仕様書1－1－6 建築標仕1.2.2 | ○ |  | 変更部着手前
| 27 | 週間・月間・工種別工程表 |  | 1 | 実施工程表の補足 監督員の指示による。 |  |  |  | 建築標仕1.2.1 | ○ |  | 毎週・ 毎月5日まで
| 28 | 工事履行報告書 |  | 1 | 次の①又は②を提出 ① 請負金額1億5,000万円以上又は監督員の指示：工事進捗月報 ② ①以外：実施工程表により報告 |  |  |  | 契約約款第11条 県標準仕様書1-1-30 豊橋市工事監督要領 |  |  | 毎月５日まで
| 29 | 休日取得計画書 |  | 1 | 週休２日工事適用時のみ必要 休日の取得状況を提出 |  |  |  | 週休２日工事実施要領 | ○ |  | 〃
| 30 | 安全・訓練等の実施報告書 |  | 1 | 受注者は工事記録に記載するとともに、写真等に記録した資料を整備及び保管 |  |  |  | 県標準仕様書1-1-33 |  | ○ | 施工時適宜、検査時
| 31 | 災害防止協議会の活動記録 |  | 1 | 建設工事に該当する下請負が1社以上あれば協議会設置 |  |  |  | 労働安全衛生法第30条 |  | ○ | 〃
| 32 | 店社パトロール実施記録 |  | 1 | 一定の現場労働者数以上（ずい道及び橋梁工事は常時20人、それ以外は常時50人）の現場で規定あり |  |  |  | 労働安全衛生法第15条の3 |  | ○ | 〃
| 33 | 安全巡視、TBM、KY等実施記録 |  | 1 |  |  |  |  | 県標準仕様書1-1-33 |  | ○ | 〃
| 34 | 新規入場者教育実施記録 |  | 1 |  |  |  |  | 労働安全衛生規則第35条 |  | ○ | 〃
| 35 | 建設業退職金共済証紙張り付け状況報告書 |  | 1 | 共済証紙を適切に管理 |  |  |  | 中小企業退職金共済法 県標準仕様書1-1-49 |  | ○ | 〃
| 36 | 工事カルテ変更情報（コリンズ）登録 |  |  | 工期、主任技術者・現場代理人の変更時及び工事請負金額が4,500万円未満から4,500万円以上、4,500万円以上から4,500万円未満及び500万円未満から500万円以上、500万円以上から500万円未満に変更契約された場合は変更時登録を行う。 （登録機関より専任監督員にメール送付され確認できるため、提出・提示なし） |  |  |  | 県標準仕様書1-1-7 | － | － | 変更時
| 37 | 工事打合簿（提出、承諾、協議等） |  | 2 | 1部返却 |  |  |  | 豊橋市工事監督要領 | ○ |  | 施工時適宜、 検査時
| 38 | 出来形調書（部分しゅん工又は出来形払い） |  | 1 | 工事費内訳明細書・計算書、請求書（受注者の様式）の提出 |  |  |  | 契約約款第38条、第39条 | ○ |  | 適宜
| 39 | 施工数量調査報告書、出来形報告書 |  | 1 | 設計図書又は監督員の指示により施工前に施工数量の調査を実施し、施工後に出来形として報告する。 （外壁改修工事、外構工事、設計変更に係る工事） |  |  |  | 特記仕様書 | ○ |  | 〃
| 40 | 休日または夜間の作業連絡 |  | 1 | 受注者は、官公庁の休日又は夜間に作業を行う場合は、理由を付した書面を事前提出又は、施工計画書に記載する。（現道上の工事のみ、その他は連絡で可） |  |  |  | 県標準仕様書1-1-44 | ○ |  | 施工前
| 41 | 事故報告書 |  | 1 | 事故発生した場合、直ちに監督員に連絡し、事故発生報告書を提出 |  |  |  | 県標準仕様書1-1-36 | ○ |  | 事故発生時
しゅん工時 | 42 | しゅん工届 |  | 1 |  |  |  |  | 契約規則第19条 | ○ |  | しゅん工時
| 43 | 請求書 |  | 1 | 検査合格後請求 |  |  |  | 契約約款第33条 | ○ |  | 〃
| 44 | 仮設水道及び電気使用量報告書 |  | 1 | 納付書の写しを提出 |  |  |  | 特記仕様書 | ○ |  | 〃
| 45 | しゅん工図書 |  | 1 | [7 empty] | 〃
|  | （1）完成図、施工図 |  | 1 |  |  |  |  | 建築標仕1.7.2 特記仕様書 | ○ |  | 〃
|  | （2）工事記録（その１） |  | 1 |  |  |  |  | 豊橋市工事監督要領 | ○ |  | 〃
|  | （3）品質管理資料 |  | 1 | 品質管理計画に定めた検査・試験の結果 |  |  |  | 県標準仕様書1-1-46 | ○ |  | 〃
|  | ア）各種試験及び測定結果報告書 |  | 1 | 別表「各種試験及び測定結果報告書等」を参照 |  |  |  |  | ○ |  | 適宜 しゅん工時
|  | （4）出来形管理資料 |  | 1 | 設計変更を行った場合に提出 参考：出来形成果表（出来形成果総括表、測定結果総括表、測定結果一覧表及び出来形管理図表）及び出来形図 |  |  |  | 県標準仕様書1-1-46 | ○ |  | しゅん工時
|  | （5）工事写真 |  | 2 | 全て電子納品 工事記録写真撮影要領参照 ・品質管理について、公的機関等で実施された品質証明書を保管整備できる場合は撮影を省略 ・出来形管理写真について完成後測定可能なものについては、出来形管理状況のわかる写真を工種ごとに1回撮影し、後は撮影を省略。 愛知県電子納品運用ガイドライン」及び「愛知県デジタル写真管理情報基準（案）」に基づき整備 |  |  |  | 県標準仕様書1-1-46 特記仕様書 | ○ |  | 〃
|  | （6）マニフェスト管理台帳 |  | 1 | マニフェスト原本を集計 |  |  |  | 県標準仕様書1-1-21 | ○ |  | 〃
|  | （ア）産業廃棄物管理票（マニフェスト） |  | 1 | マニフェスト原本、受注者保管 |  |  |  | 〃 |  | ○ | しゅん工時 検査時
|  | （イ）再生資源利用実施書 再生資源利用促進実施書 |  | 1 | COBRISで作成したCREDAS（様式１、2）打出し 工事登録証明書提出 |  |  |  | 豊橋市建設副産物リサイクルガイドライン実施要綱第18条 | ○ |  | しゅん工時
|  | （7）交通誘導警備員報告書 |  | 1 | 交通誘導警備員伝票によりA、Bの人数を確認 |  |  |  | 警備業法第18条 県標準仕様書1-1-40 | ○ |  | 〃
|  | （ア）交通誘導警備員伝票 |  | 1 | [6 empty] | ○ | しゅん工時 検査時
|  | （8）納品伝票等、出荷証明書等 |  | 1 | 監督員の指示により、不要とすることができる。 |  |  |  |  | ○ |  | しゅん工時
|  | （9）溶融スラグ施工管理台帳 |  | 1 | コンクリート2次製品（様式１）、舗装（様式２） 溶融スラグ使用については監督員協議 |  |  |  |  | ○ |  | 〃
|  | （10）発生品調書 |  | 1 |  |  |  |  | 県標準仕様書1-1-20 建築標仕1.3.12 | ○ |  | 〃
|  | （11）社内検査報告書 |  | 1 | 受注者が実施した場合 |  |  |  | 発注者の指示 | ○ |  | 〃
|  | （12）保全に関する図書 |  | 1 | 各種取扱説明書（施設取扱説明書、設備取扱説明書） 保証書：３者（元請・下請・メーカー）捺印 発注者：市長宛 保証書の日付：しゅん工検査合格日 |  |  |  | 建築標仕1.7.3 | ○ |  | 〃
| 46 | 建設業退職金共済制度掛金充当実績総括表 |  | 1 |  |  |  |  | 県標準仕様書1-1-49 |  | ○ | 〃
| 47 | 工事カルテ完成実績情報（コリンズ）登録 |  | 1 | 請負金額500万円以上、登録は工事完了後営業日10日以内、受注者は｢登録のための確認のお願い｣を作成し、コリンズから専任監督員へ通知 専任監督員は登録確認メールの「登録内容確認書」により登録内容を確認 |  |  |  | 県標準仕様書1-1-7 建築標仕1.1.4 | － | －
別表 各種試験及び測定結果報告書等
１．建築工事
| NO | 名 称 |  | 部 数 | 留 意 事 項 | [6 empty] | 提出提示時期 | 確認
| 1 | 基礎杭打工事報告書 |  | 1 | 芯ずれ､高低の現場立会（監督員協議） | [6 empty] | 当該工種完了後
| 2 | コンクリート配合計画書 |  | 1 | 躯体スランプ・温度補正表共 | [6 empty] | 当該工種着手前
| 3 | コンクリート圧縮試験成績書 |  | 1 | 基礎・各階・PH等、塩化物含有量成績書 随時報告(脱型､調合管理強度の管理試験用（28日）、圧縮強度推定用（28日及び28日を超え91日以内）） | [6 empty] | 随時
| 4 | コンクリート圧縮試験一覧表 |  | 1 | [7 empty] | しゅん工時
| 5 | 鋼材検査証明書（鉄筋・鉄骨） |  | 1 | ミルシートと荷札を照合すること | [6 empty] | 当該工種着手前
| 6 | 鉄筋圧接試験成績書 |  | 1 | コンクリート打設前に合否の確認をすること（超音波探傷試験又は引張試験） | [6 empty] | 試験完了後
| 7 | 鉄骨各種検査報告書 |  | 1 | 製品検査、超音波探傷検査、建方検査 | [6 empty] | 当検査完了後
| 8 | 木材検査証明書 |  | 1 | 品質証明書(JAS)・目視確認報告書(JAS以外)・含水率検査試験(現場搬入時)結果表・産地指定の場合の証明 含水率試験結果表は搬入ごとに測定した工事写真にかえることができる | [6 empty] | 材料納入時
| 9 | 化学物質の濃度測定報告書 |  | 1 | 工期内に提出（工期に余裕をもって行なうこと） | [6 empty] | 当該検査完了後
| 10 | アスベスト含有試験結果 |  | 1 | [7 empty] | 当該調査完了後
| 11 | 六価クロム溶出試験結果 |  | 1 | [7 empty] | 当該調査完了後
| 12 | その他結果報告書等 |  | 1 | 各施工計画書(専門業種)に記載された製品検査等の結果、現場での試験結果（例：接着系あと施工アンカー引張試験結果）の報告 | [6 empty] | 当該検査完了後
2．電気設備工事（包含工事の場合）
| NO | 名 称 |  | 部 数 | 留 意 事 項 | [6 empty] | 提出提示時期 | 確認
| 1 | 絶縁抵抗値測定記録 |  | 1 | 標準仕様書(電気設備工事編)より5MΩ以上を良とする。
| 2 | 接地抵抗値測定記録 |  | 1 | ・A種 ・B種 ・C種 ・D種
| 3 | コンセント極性・電圧値測定記録 |  | 1 | ｺﾝｾﾝﾄ全数の極性試験を実施。
| 4 | 照度測定記録（非常照明を含む） |  | 1 | 測定高は、教室、会議室、事務室等床面上75cm。 廊下和室等は床面、非常照明はすべて床面とする。
| 5 | TV電界強度測定記録及び画質 |  | 1 | 写真一枚添付 電解強度測定値の最低箇所の写真を添付する。
| 6 | 放送設備試験結果表 |  | 1 | アッテネータの調節機能、音量、音質をチェック。
| 7 | インターホン設備試験結果表 |  | 1 | 呼出音、通話についてチェック。
| 8 | 呼出設備試験結果表 |  | 1 | 動作・表示・音量についてチェック。
| 9 | 機器動作試験結果表 |  | 1 | （揚水、漏電、警報等）
| 10 | 機器動作試験結果表 |  | 1 | （防火シャッター、防火扉等）
| 11 | 騒音測定記録 |  | 1 | 自家発電機等。
| 12 | 設備試験結果表 |  | 1 | 電力貯蔵設備、発電設備、通信情報設備等。
| 13 | LAN試験成績表 |  | 1 | 減衰量(dB)、ｹｰﾌﾞﾙの長さ等チェック。
| 14 | 耐電圧試験記録 |  | 1 | 高圧機器(変圧器,コンデンサなど)、高圧ｹｰﾌﾞﾙ
３．機械設備（又は管）工事（包含工事の場合）
| NO | 名 称 |  | 部 数 | 留 意 事 項 | [6 empty] | 提出提示時期 | 確認
| 1 | 総合試運転結果報告書 |  | 1 | ・空調システム ・換気システム ・防災システム ・し尿浄化槽 ・ ・ ・ ・ （各種機器故障・運転表示ほか） 事前に要領書提出
| 2 | 機器試運転結果報告書 |  | 1 | ・冷温水発生器 ・ボイラー ・空調機器 ・冷却塔 ・送排風機 ・ポンプ ・ブロア ・ ・
| 3 | 機器動作試験 |  | 1 | ・ガス湯沸かし器 ・フラッシュ弁 ・洗浄タンク ・定水位調整弁 ・ボールタップ ・ガス漏れ警報器 ・防火防煙ダンパー ・便座 ・厨房機器 ・ ・ ・ ・
| 4 | 水圧試験 |  | 1 | ・貯湯タンク ・膨張タンク ・給水管 ・揚水管 ・給湯管 ・消火管 ・蒸気管 ・冷温水管 ・冷却水管 ・排水管（ポンプアップ） ・ ・ ・
| 5 | 気密試験 |  | 1 | ・ガス管 ・不活性ガス管 ・冷媒管 ・二酸化炭素消火管 ・ ・ ・ ・
| 6 | 空気圧試験 |  | 1 | ・油配管 ・ ・ ・ ・
| 7 | 通水試験 |  | 1 | ・排水管（器具取付後） ・空調ドレン管 ・ ・ ・ ・
| 8 | 満水試験 |  | 1 | ・高架水槽 ・受水槽 ・膨張タンク ・還水タンク ・浄化槽 ・充水タンク ・排水管（屋内） ・排水管（屋外） ・
| 9 | 水質試験 |  | 1 | ・給水管端末 ・受水槽 ・高架水槽 ・ ・ ・ ・
| 10 | 騒音試験 |  | 1 | ・空調（冷暖房）室外機 ・ ・ ・ ・
| 11 | 機器設置試験 |  | 1 | ・接着系あと施工アンカー引張試験 ・ ・ ・ ・ ・
| 12 | 機器絶縁抵抗試験 |  | 1 | ・ ・ ・ ・ ・ ・
| 13 | 電極棒位置検査報告書 |  | 1 | ・受水槽 ・高架水槽 ・ ・ ・ ・
※該当する機器を○で囲む。無い場合は項目を追記する。