## 発注見通し
発注見通し | [9 empty] | 【 工事 】
分類項目 | 公表項目
地区名 | 発注機関名 | 担当部署 （部・課）名 | 工事名称 | 工事場所 （自） | 工事場所 （至） | 入札契約 方式 | 工事種別 | 入札予定 時期 | 工期 | 工事概要 | 概算工事規模
三河（東三河） | 豊橋市 | 下水道整備課 | 管渠施設移設工事（その１） | 豊橋市曙町地内ほか |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 6月 | 150日間 | 管渠工（φ200） L=5ｍ 組立1号マンホール 1箇所 | 130万円超 500万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 河川課 | 河川水路等維持整備工事6 | 豊橋市市内一円 |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 6月 | 90日間 | 補修・浚渫 一式 | 500万円以上 1,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 道路維持課 | 道路修繕工事９ | 豊橋市市内一円 |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 6月 | 160日間 | 道路修繕 一式 | 500万円以上 1,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 道路維持課 | 道路修繕工事１０ | 豊橋市市内一円 |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 6月 | 160日間 | 道路修繕 一式 | 500万円以上 1,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 道路維持課 | 道路修繕工事７ | 豊橋市市内一円 |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 6月 | 120日間 | 道路修繕 一式 | 1,000万円以上 2,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 道路維持課 | 道路修繕工事８ | 豊橋市市内一円 |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 6月 | 120日間 | 道路修繕 一式 | 1,000万円以上 2,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 公園緑地課 | 園路補修工事 | 豊橋市高師町地内 |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 6月 | 160日間 | 橋面補修 70㎡ | 1,000万円以上 2,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 下水道整備課 | マンホール蓋取替修繕 | 豊橋市市内一円 |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 6月 | 180日間 | マンホール蓋取替 22箇所 | 1,000万円以上 2,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 公園緑地課 | 作業ヤード整備工事１ | 豊橋市神野新田町地内 |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 6月 | 180日間 | 園路改修工事 一式 | 1,000万円以上 2,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 道路維持課 | 路面排水工事７ | 豊橋市市内一円 |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 6月 | 180日間 | L=300ｍ | 2,000万円以上 3,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 道路維持課 | 路面排水工事８ | 豊橋市市内一円 |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 6月 | 200日間 | L=300ｍ | 2,000万円以上 3,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 道路維持課 | 路面排水工事(環境重点)１ | 豊橋湊町地内ほか |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 6月 | 180日間 | L=350ｍ | 2,000万円以上 3,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 道路維持課 | 路面排水工事９ | 豊橋市市内一円 |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 6月 | 180日間 | L=300ｍ | 2,000万円以上 3,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 道路維持課 | 路面排水工事１０ | 豊橋市市内一円 |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 6月 | 200日間 | L=300ｍ | 2,000万円以上 3,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 公園緑地課 | 作業ヤード整備工事２ | 豊橋市神野新田町地内 |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 6月 | 180日間 | 樹木伐採 240本 樹木抜根 240本 | 3,000万円以上 5,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 下水道整備課 | 老朽管更生工事（その８） | 豊橋市神明町地内ほか |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 6月 | 220日間 | 管更生工（φ800～2200mm） L=474m | 6,000万円以上
三河（東三河） | 豊橋市 | 下水道整備課 | 老朽管更生工事（その９） | 豊橋市魚町地内ほか |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 6月 | 200日間 | 管更生工（φ300～700mm） L=526m | 6,000万円以上
三河（東三河） | 豊橋市 | 下水道整備課 | 老朽管更生工事（その１０） | 豊橋市札木町地内ほか |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 6月 | 200日間 | 管更生工（φ380～700mm） L=529m | 6,000万円以上
三河（東三河） | 豊橋市 | 下水道整備課 | 下水道管渠耐震工事（その１） | 豊橋市北島町地内ほか |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 6月 | 210日間 | 管更生工（2400×1920mm） L=75m | 6,000万円以上
三河（東三河） | 豊橋市 | 下水道整備課 | 下水道管渠耐震工事（その２） | 豊橋市船町地内ほか |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 6月 | 210日間 | 管更生工（φ1200～1400mm） L=300m | 6,000万円以上
三河（東三河） | 豊橋市 | 河川課 | 河川水路等維持整備工事8 | 豊橋市市内一円 |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 7月 | 220日間 | 補修・浚渫 一式 | 500万円以上 1,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 道路維持課 | 道路修繕工事１１ | 豊橋市市内一円 |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 7月 | 160日間 | 道路修繕 一式 | 500万円以上 1,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 道路維持課 | 道路修繕工事１２ | 豊橋市市内一円 |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 7月 | 160日間 | 道路修繕 一式 | 500万円以上 1,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 河川課 | 河川水路等維持整備工事7 | 豊橋市市内一円 |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 7月 | 220日間 | 補修・浚渫 一式 | 1,000万円以上 2,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 公園緑地課 | 牛川洗島第一公園諸施設築造工事１ | 豊橋市牛川町地内 |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 7月 | 240日間 | 敷地造成工 一式、インターロッキング舗装 250㎡、雨水排水施設 一式、フェンス 90ｍ、四阿設置 1施設 | 2,000万円以上 3,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 浄水課 | 小鷹野浄水場場外排水管改修工事 | 豊橋市東小鷹野一丁目地内ほか |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 7月 | 210日間 | 場外排水管改修 | 2,000万円以上 3,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 下水道整備課 | 公共下水道築造工事（１０１工区） | 豊橋市牟呂町地内 |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 7月 | 210日間 | φ200 L=332ｍ | 3,000万円以上 5,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 河川課 | 雨水暗渠施設対策工事 | 豊橋市瓜郷町地内 |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 7月 | 130日間 | 工事延長 L=163m 管更生工 L=154m | 3,000万円以上 5,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 河川課 | ため池浚渫工事４ | 豊橋市畑ヶ田町地内 椎ノ木下池ほか |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 7月 | 180日間 | 浚渫工 V=2,700m3 | 3,000万円以上 5,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 河川課 | ため池浚渫工事６ | 豊橋市中原町地内 西池 |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 7月 | 180日間 | 浚渫工 V=3,100m3 | 3,000万円以上 5,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 河川課 | 水路改良工事２ | 豊橋市西幸町地内ほか |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 7月 | 220日間 | 工事延長 L=114m 管渠工 L=114m | 3,000万円以上 5,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 河川課 | 水路改良工事１ | 豊橋市船渡町地内 |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 7月 | 220日間 | 工事延長 L=65m 開水路工 L=65m | 3,000万円以上 5,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 河川課 | 緊急浚渫工事1 | 豊橋市石巻町地内 普通河川 三輪川ほか |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 7月 | 210日間 | 河川除草工 一式 河川浚渫 一式 | 3,000万円以上 5,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 河川課 | 緊急浚渫工事2 | 豊橋市石巻西川町地内 準用河川 郷道川ほか |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 7月 | 210日間 | 河川除草工 一式 河川浚渫 一式 | 3,000万円以上 5,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 河川課 | 緊急浚渫工事3 | 豊橋市大岩町地内 準用河川 権茂川ほか |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 7月 | 210日間 | 河川除草工 一式 河川浚渫 一式 | 3,000万円以上 5,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 河川課 | 緊急浚渫工事4 | 豊橋市老津町地内 準用河川 清水川ほか |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 7月 | 210日間 | 河川除草工 一式 河川浚渫 一式 | 3,000万円以上 5,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 下水道整備課 | 公共下水道築造工事（５工区） | 豊橋市牛川町地内 |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 7月 | 240日間 | φ200 L=380m 組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ9箇所 | 5,000万円以上 6,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 浄水課 | 高山配水場場内整備工事 | 豊橋市飯村町地内 |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 7月 | 210日間 | 配水場場内整備 | 5,000万円以上 6,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 河川課 | ため池浚渫工事８ | 豊橋市豊清町地内 東池 |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 7月 | 170日間 | 浚渫工 V=5,700m3 | 5,000万円以上 6,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 下水道整備課 | 老朽管更生工事１ | 豊橋市西小池町地内ほか |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 7月 | 210日間 | 管更生工（φ230～600mm） L=700m | 6,000万円以上
三河（東三河） | 豊橋市 | 下水道整備課 | 老朽管更生工事２ | 豊橋市野田町地内ほか |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 7月 | 210日間 | 管更生工（φ200～450mm） L=1220m | 6,000万円以上
三河（東三河） | 豊橋市 | 河川課 | 河川改良工事 | 豊橋市大崎町地内 準用河川 山崎川 |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 7月 | 220日間 | 工事延長 L=130m U型水路工 L=130m | 6,000万円以上
三河（東三河） | 豊橋市 | 河川課 | ため池浚渫工事１ | 豊橋市三弥町地内 大口池 |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 7月 | 200日間 | 浚渫工 V=8,600m3 | 6,000万円以上
三河（東三河） | 豊橋市 | 道路維持課 | 人にやさしい道づくり工事 | 豊橋市市内一円 |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 8月 | 140日間 | 道路修繕 一式 | 130万円超 500万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 公園緑地課 | 野依台上藤ヶ谷公園整備工事 | 豊橋市野依台二丁目地内 |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 8月 | 163日間 | 仮設道路 浚渫 500㎡ | 500万円以上 1,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 道路建設課 | 橋梁修繕工事１ | 豊橋市市内一円 |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 8月 | 210日間 | 橋梁補修 一式 | 1,000万円以上 2,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 公園緑地課 | 岩屋緑地西側広場再整備工事 | 豊橋市大岩町地内 |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 8月 | 190日間 | 駐車場・駐輪場整備 一式 | 1,000万円以上 2,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 道路維持課 | 道路修繕工事１３ | 豊橋市市内一円 |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 8月 | 160日間 | 道路修繕 一式 | 1,000万円以上 2,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 道路維持課 | 道路修繕工事１４ | 豊橋市市内一円 |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 8月 | 160日間 | 道路修繕 一式 | 1,000万円以上 2,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 下水道整備課 | 下水管渠修繕（その７） | 豊橋市市内一円 |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 8月 | 180日間 | 下水道本管・取付管修繕 | 1,000万円以上 2,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 下水道整備課 | 下水管渠修繕（その８） | 豊橋市市内一円 |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 8月 | 180日間 | 下水道本管・取付管修繕 | 1,000万円以上 2,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 下水道整備課 | 下水管渠修繕（その９） | 豊橋市市内一円 |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 8月 | 180日間 | 下水道本管・取付管修繕 | 1,000万円以上 2,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 道路維持課 | 道路維持改良工事 | 豊橋市高師町地内ほか |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 8月 | 150日間 | 舗装復旧 A=750ｍ2 側溝側溝L=220ｍ | 2,000万円以上 3,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 道路建設課 | 橋梁保全工事１ | 豊橋市市内一円 |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 8月 | 180日間 | 舗装打換 一式 伸縮装置設置 一式 断面修復 一式 | 2,000万円以上 3,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 道路維持課 | 路面排水工事(環境重点)２ | 豊橋市八町通三丁目地内ほか |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 8月 | 180日間 | L=350ｍ | 2,000万円以上 3,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 河川課 | 大雨浸水対策工事 | 豊橋市高師本郷町地内 大井4号排水路 |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 8月 | 180日間 | 工事延長 L=84m 表面被覆工 L=84m | 2,000万円以上 3,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 河川課 | 水路改修工事 | 豊橋市西高師町地内 緑排水路 |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 8月 | 180日間 | 組立水路工（B2.5m×H1.5m） L=57m | 2,000万円以上 3,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 下水道整備課 | 老朽管更生工事（その１１） | 豊橋市西岩田一丁目地内ほか |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 8月 | 200日間 | 管更生工（φ450～700mm） L=560m | 3,000万円以上 5,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 下水道整備課 | 老朽管更生工事（その１２） | 豊橋市白河町地内ほか |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 8月 | 200日間 | 管更生工（φ300～600mm） L=525m | 3,000万円以上 5,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 下水道整備課 | 公共下水道築造工事（１０４工区） | 豊橋市牟呂町地内 |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 8月 | 240日間 | φ200 L=482ｍ | 3,000万円以上 5,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 下水道整備課 | 公共下水道築造工事（１０６工区） | 豊橋市牛川町地内 |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 8月 | 240日間 | φ200 L=490ｍ 組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ17箇所 | 3,000万円以上 5,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 道路建設課 | 橋梁保全工事２ | 豊橋市市内一円 |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 8月 | 180日間 | 舗装打換 一式 伸縮装置設置 一式 断面修復 一式 | 3,000万円以上 5,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 道路維持課 | 花田跨線橋擁壁補強工事 | 豊橋市西小田原町地内ほか |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 8月 | 160日間 | 補強擁壁工 157ｍ2 | 3,000万円以上 5,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 河川課 | ため池浚渫工事９ | 豊橋市杉山町地内 七股池 |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 8月 | 150日間 | 浚渫工 V=3,800m3 | 3,000万円以上 5,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 道路建設課 | 道路改良工事５ | 豊橋市老津町地内 |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 8月 | 180日間 | 地盤改良工 一式 | 3,000万円以上 5,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 河川課 | ため池浚渫工事２ | 豊橋市船渡町地内 小沢池ほか |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 8月 | 170日間 | 浚渫工 V=4,000m3 | 3,000万円以上 5,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 河川課 | ため池浚渫工事５ | 豊橋市植田町地内 精進池 |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 8月 | 170日間 | 浚渫工 V=3,300m3 | 3,000万円以上 5,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 河川課 | ため池浚渫工事３ | 豊橋市雲谷町地内 影色池 |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 8月 | 170日間 | 浚渫工 V=2,800m3 | 3,000万円以上 5,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 河川課 | ため池浚渫工事７ | 豊橋市飯村町地内 上ノ池（飯村） |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 8月 | 170日間 | 浚渫工 V=2,900m3 | 3,000万円以上 5,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 道路建設課 | 道路改良工事６ | 豊橋市老津町地内 |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 8月 | 180日間 | 工事延長 200ｍ | 3,000万円以上 5,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 下水道整備課 | 公共下水道築造工事（４工区） | 豊橋市牛川町地内 |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 8月 | 240日間 | φ200 L=315m φ75L=255ｍ 組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ10箇所 | 5,000万円以上 6,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 下水道整備課 | 公共下水道築造工事（２工区） | 豊橋市三ツ相町地内ほか |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 8月 | 300日間 | 推進工φ500 L=183ｍ | 6,000万円以上
三河（東三河） | 豊橋市 | 下水道整備課 | 公共下水道築造工事（１０８工区） | 豊橋市三ツ相町地内ほか |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 8月 | 240日間 | 開削工φ250 L=370ｍ | 6,000万円以上
三河（東三河） | 豊橋市 | 下水道整備課 | 下水管渠更生工事３ | 豊橋市多米西町三丁目地内 |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 8月 | 180日間 | 管更生工（φ200mm） L=860m 取付管更生工 70箇所 | 6,000万円以上
三河（東三河） | 豊橋市 | 下水道整備課 | 下水管渠更生工事４ | 豊橋市多米西町三丁目地内 |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 8月 | 180日間 | 管更生工（φ200mm） L=680m 取付管更生工 80箇所 | 6,000万円以上
三河（東三河） | 豊橋市 | 農業支援課 | 農道維持補修工事 | 豊橋市若松町地内 |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 9月 | 90日間 | 排水構造物工 | 500万円以上 1,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 下水道整備課 | 公共下水道築造工事（１１０工区） | 豊橋市中野町地内 |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 9月 | 120日間 | 新設管φ200 L=25ｍ 圧送管φ75 Ｌ＝22ｍ | 1,000万円以上 2,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 道路維持課 | 道路修繕工事１５ | 豊橋市市内一円 |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 9月 | 160日間 | 道路修繕 一式 | 1,000万円以上 2,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 道路維持課 | 道路修繕工事１６ | 豊橋市市内一円 |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 9月 | 160日間 | 道路修繕 一式 | 1,000万円以上 2,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 道路維持課 | 道路修繕工事１7 | 豊橋市市内一円 |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 9月 | 160日間 | 道路修繕 一式 | 1,000万円以上 2,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 河川課 | 水路改良工事３ | 豊橋市小向町地内 吉田方排水路 |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 9月 | 130日間 | 工事延長 L=41m L型水路工 L=41m | 1,000万円以上 2,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 公園緑地課 | 公園諸施設修繕工事２ | 豊橋市市内一円 |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 9月 | 130日間 | 公園施設修繕工 一式 | 1,000万円以上 2,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 道路建設課 | 道路改良工事７ | 豊橋市東高田町地内 |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 9月 | 150日間 | 工事延長 50m 舗装工 排水構造物工 縁石工 | 2,000万円以上 3,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 下水道整備課 | 管渠施設移設工事（その２） | 豊橋市曙町地内 |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 9月 | 195日間 | 管渠工（φ200） L=288ｍ | 3,000万円以上 5,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 下水道整備課 | 管渠施設移設工事（その６） | 豊橋市牟呂中村町地内ほか |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 9月 | 195日間 | 管渠工（φ200～300） Ｌ=204ｍ | 3,000万円以上 5,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 下水道整備課 | 管渠施設移設工事（その３） | 豊橋市新栄町地内ほか |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 9月 | 185日間 | 管渠工（φ200～300） L=165ｍ | 3,000万円以上 5,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 下水道整備課 | 管渠施設移設工事（その４） | 豊橋市新栄町地内ほか |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 9月 | 185日間 | 管渠工（φ200～300） L=165ｍ | 3,000万円以上 5,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 下水道整備課 | 管渠施設移設工事（その５） | 豊橋市新栄町地内ほか |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 9月 | 185日間 | 管渠工（φ200～300） L=163ｍ | 3,000万円以上 5,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 農業支援課 | 灯標改修工事 | 豊橋市伊古部町地先 |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 9月 | 180日間 | 防食工 1基 | 3,000万円以上 5,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 道路建設課 | 豊橋新城スマートIC（仮称）管渠移設工事 | 豊橋市石巻萩平町地内 |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 9月 | 150日間 | 管渠移設 一式 | 3,000万円以上 5,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 公園緑地課 | 作業ヤード整備工事３ | 豊橋市神野新田町地内 |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 9月 | 180日間 | 樹木伐採 造成工 土砂運搬 | 3,000万円以上 5,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 河川課 | ため池修繕工事 | 豊橋市内 |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 10月 | 120日間 | ため池施設修繕 一式 | 130万円超 500万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 下水道整備課 | 舗装修繕 | 豊橋市市内一円 |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 10月 | 60日間 | 舗装工 290㎡ | 500万円以上 1,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 下水道整備課 | ボックスカルバート修繕 | 豊橋市堂浦町地内 |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 10月 | 180日間 | ボックスカルバート修繕 | 2,000万円以上 3,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 下水道整備課 | 下水管渠修繕（その１０） | 豊橋市市内一円 |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 11月 | 140日間 | 下水道本管・取付管修繕 | 1,000万円以上 2,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 下水道整備課 | 下水管渠修繕（その１１） | 豊橋市市内一円 |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 11月 | 140日間 | 下水道本管・取付管修繕 | 1,000万円以上 2,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 下水道整備課 | 下水管渠修繕（その１２） | 豊橋市市内一円 |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 11月 | 140日間 | 下水道本管・取付管修繕 | 1,000万円以上 2,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 道路維持課 | 道路修繕工事２ (債務負担) | 豊橋市市内一円 |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 2月 | 160日間 | 道路修繕 一式 | 500万円以上 1,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 河川課 | 河川水路等維持整備工事2 | 豊橋市市内一円 |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 2月 | 220日間 | 補修・浚渫 一式 | 500万円以上 1,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 河川課 | 河川水路等維持整備工事4 | 豊橋市市内一円 |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 2月 | 220日間 | 補修・浚渫 一式 | 500万円以上 1,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 道路維持課 | 道路修繕工事１ (債務負担) | 豊橋市市内一円 |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 2月 | 120日間 | 道路修繕 一式 | 1,000万円以上 2,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 道路維持課 | 道路修繕工事３ (債務負担) | 豊橋市市内一円 |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 2月 | 160日間 | 道路修繕 一式 | 1,000万円以上 2,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 道路維持課 | 道路修繕工事４ (債務負担) | 豊橋市市内一円 |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 2月 | 160日間 | 道路修繕 一式 | 1,000万円以上 2,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 河川課 | 河川水路等維持整備工事1 | 豊橋市市内一円 |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 2月 | 250日間 | 補修・浚渫 一式 | 1,000万円以上 2,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 河川課 | 河川水路等維持整備工事3 | 豊橋市市内一円 |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 2月 | 230日間 | 補修・浚渫 一式 | 1,000万円以上 2,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 公園緑地課 | 公園諸施設修繕工事１ （債務負担行為） | 豊橋市市内一円 |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 2月 | 約7か月 | 公園施設修繕工 一式 | 1,000万円以上 2,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 道路維持課 | 路面排水工事１ (債務負担) | 豊橋市市内一円 |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 2月 | 170日間 | L=300ｍ | 2,000万円以上 3,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 道路維持課 | 路面排水工事２ (債務負担) | 豊橋市市内一円 |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 2月 | 170日間 | L=300ｍ | 2,000万円以上 3,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 下水道整備課 | 下水管渠修繕（その２） （債務負担行為） | 豊橋市市内一円 |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 3月 | 180日間 | 下水道本管・取付管修繕 | 1,000万円以上 2,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 下水道整備課 | 下水管渠修繕（その３） （債務負担行為） | 豊橋市市内一円 |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 3月 | 180日間 | 下水道本管・取付管修繕 | 1,000万円以上 2,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 下水道整備課 | 下水管渠修繕（その１） （債務負担行為） | 豊橋市市内一円 |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 3月 | 180日間 | 下水道本管・取付管修繕 | 2,000万円以上 3,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 建築課 | 牛川遊歩公園ほか１施設トイレ改築工事 | 豊橋市西小鷹野四丁目地内ほか |  | 一般競争 | 建築一式工事 | 6月 | 240日間 | 既設トイレ解体、新築 | 3,000万円以上 5,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 建築課 | 南稜中学校柔剣道場屋根防水等工事 | 豊橋市植田町地内 |  | 一般競争 | 建築一式工事 | 6月 | 120日間 | 屋根防水改修等 | 3,000万円以上 5,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 建築課 | 松山小学校ほか１校校舎トイレ大規模改造工事 | 豊橋市西松山町地内ほか |  | 一般競争 | 建築一式工事 | 6月 | 240日間 | トイレ大規模改造 松山小学校・羽根井小学校 | 6,000万円以上
三河（東三河） | 豊橋市 | 建築課 | 東陵中学校体育館・柔剣道場外壁耐震改修等工事 | 豊橋市牛川町地内 |  | 一般競争 | 建築一式工事 | 6月 | 195日間 | 外壁耐震改修等 | 6,000万円以上
三河（東三河） | 豊橋市 | 建築課 | 総合体育館屋根及びトイレ等改修工事 | 豊橋市神野新田町地内 |  | 一般競争 | 建築一式工事 | 6月 | 420日間 | 長寿命化整備、機能強化改修 | 6,000万円以上
三河（東三河） | 豊橋市 | 建築課 | 豊橋駅東西自由連絡通路等天井落下防止改修工事 | 豊橋市花田町地内 |  | 一般競争 | 建築一式工事 | 6月 | 510日間 | 既設天井撤去、新設 | 6,000万円以上
三河（東三河） | 豊橋市 | 建築課 | 豊城中学校南校舎長寿命化改良工事 | 豊橋市今橋町地内 |  | 一般競争 | 建築一式工事 | 6月 | 240日間 | 校舎長寿命化改良 | 6,000万円以上
三河（東三河） | 豊橋市 | 下水道施設課 | 局庁舎建具等改修工事 | 豊橋市牛川町地内 |  | 一般競争 | 建築一式工事 | 7月 | 220日間 | 局庁舎建具取替等 一式 | 1,000万円以上 2,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 建築課 | 中学校体育館バスケットゴール改修工事 | 豊橋市内一円 |  | 一般競争 | 建築一式工事 | 7月 | 120日間 | バスケットゴール補修 | 1,000万円以上 2,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 建築課 | 東陽生涯学習センター2階集会室兼体育室天井改修工事 | 豊橋市多米中町一丁目地内 |  | 一般競争 | 建築一式工事 | 7月 | 150日間 | 天井耐震改修 | 2,000万円以上 3,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 建築課 | 小学校体育館バスケットゴール改修工事 | 豊橋市内一円 |  | 一般競争 | 建築一式工事 | 7月 | 120日間 | バスケットゴール補修 | 5,000万円以上 6,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 建築課 | 賀茂小学校校舎外壁耐震改修等工事 | 豊橋市賀茂町地内 |  | 一般競争 | 建築一式工事 | 7月 | 195日間 | 外壁耐震改修等 | 6,000万円以上
三河（東三河） | 豊橋市 | 建築課 | 高師台生涯学習センター大規模改造工事 | 豊橋市西幸町地内 |  | 一般競争 | 建築一式工事 | 8月 | 300日間 | 大規模改造工事 | 6,000万円以上
三河（東三河） | 豊橋市 | 下水道施設課 | 鍵田ポンプ場築造工事（建築） | 豊橋市東小池町地内 |  | 一般競争 | 建築一式工事 | 8月 | 540日間 | 鍵田ポンプ場 耐震工事 一式 防水工事 一式 | 6,000万円以上
三河（東三河） | 豊橋市 | 市民病院 管理課 | 診療棟１階外科外来診察室改修工事 | 豊橋市青竹町地内 |  | 一般競争 | 建築一式工事 | 9月 | 120日間 | 外科診察室の増設に伴う改修工事 | 1,000万円以上 2,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 建築課 | 野依小学校ほか４校体育館スロープ設置等工事 | 豊橋市内一円 |  | 一般競争 | 建築一式工事 | 9月 | 150日間 | スロープ設置、建具改修 | 3,000万円以上 5,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 建築課 | 西口住宅建設工事（第３期） | 豊橋市高師町地内 |  | 一般競争 | 建築一式工事 | 9月 | 630日間 | 鉄筋コンクリート造 ７階建 建設 | 6,000万円以上
三河（東三河） | 豊橋市 | 建築課 | 豊小学校北校舎長寿命化改良工事 | 豊橋市西岩田五丁目地内 |  | 一般競争 | 建築一式工事 | 9月 | 360日間 | 校舎長寿命化改良 | 6,000万円以上
三河（東三河） | 豊橋市 | 市民病院 管理課 | 西病棟集中治療センター等改修工事 | 豊橋市青竹町地内 |  | 一般競争 | 建築一式工事 | 10月 | 480日間 | 内部改修工事 | 6,000万円以上
三河（東三河） | 豊橋市 | 建築課 | 仁連木老人福祉センター大規模改造工事 | 豊橋市仁連木町地内 |  | 一般競争 | 建築一式工事 | 12月 | 210日間 | 外壁塗装、屋上防水改修、トイレ改修 | 3,000万円以上 5,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 道路維持課 | 道路反射鏡設置工事２ | 豊橋市市内一円 |  | 一般競争 | とび、土工、コンクリート工事 | 6月 | 125 | 22基 | 500万円以上 1,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 公園緑地課 | 休憩所更新工事２ | 豊橋市高師町地内 |  | 一般競争 | とび、土工、コンクリート工事 | 6月 | 180日間 | 休憩施設建替 2施設 | 1,000万円以上 2,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 公園緑地課 | 遊具更新工事５ | 豊橋市北島町地内ほか |  | 一般競争 | とび・土工・コンクリート工事 | 6月 | 170日間 | 公園施設撤去 15基 公園施設設置 15基 | 2,000万円以上 3,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 公園緑地課 | 遊具更新工事４ | 豊橋市中岩田三丁目地内ほか |  | 一般競争 | とび、土工、コンクリート工事 | 6月 | 170日間 | 公園施設撤去 15基 公園施設設置 15基 | 2,000万円以上 3,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 河川課 | ため池安全施設整備工事 | 豊橋市植田町地内 植田大池 |  | 一般競争 | とび、土工、コンクリート工事 | 7月 | 120日間 | 安全施設工 L＝300ｍ | 500万円以上 1,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 道路維持課 | 交通安全施設改良修繕工事３ | 豊橋市市内一円 |  | 一般競争 | とび、土工、コンクリート工事 | 7月 | 155 | 修繕工一式 | 1,000万円以上 2,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 河川課 | ため池安全施設整備工事 | 豊橋市老津町地内 嵩山池 |  | 一般競争 | とび、土工、コンクリート工事 | 7月 | 130日間 | 安全施設工 L＝330m | 1,000万円以上 2,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 道路維持課 | 道路反射鏡設置工事３ | 豊橋市市内一円 |  | 一般競争 | とび、土工、コンクリート工事 | 9月 | 125 | 21基 | 500万円以上 1,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 公園緑地課 | 公園遊具修繕工事 | 豊橋市市内一円 |  | 一般競争 | とび、土工、コンクリート工事 | 9月 | 110日間 | 遊具補修 一式 | 500万円以上 1,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 道路維持課 | 交通安全施設改良修繕工事４ | 豊橋市市内一円 |  | 一般競争 | とび、土工、コンクリート工事 | 9月 | 150 | 修繕工一式 | 1,000万円以上 2,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 道路維持課 | 交差点等安全カラー標示工事 | 豊橋市細谷町地内ほか |  | 一般競争 | とび、土工、コンクリート工事 | 9月 | 115 | 6箇所 | 2,000万円以上 3,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 建築課 | 向山小学校プール解体等工事 | 豊橋市向山西町地内 |  | 一般競争 | とび、土工、コンクリート工事 | 9月 | 150日間 | プール解体、駐車場整備 | 3,000万円以上 5,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 建築課 | 東陽中学校屋上フェンス改修工事 | 豊橋市岩崎町地内 |  | 一般競争 | とび、土工、コンクリート工事 | 9月 | 150日間 | フェンス撤去・新設 | 3,000万円以上 5,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 建築課 | 松葉小学校プール解体等工事 | 豊橋市大橋通三丁目地内 |  | 一般競争 | とび、土工、コンクリート工事 | 9月 | 150日間 | プール解体、駐車場整備 | 3,000万円以上 5,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 公園緑地課 | 公園フェンス修繕工事 （債務負担行為） | 豊橋市市内一円 |  | 一般競争 | とび、土工、コンクリート工事 | 2月 | 100日間 | 外柵建替 一式 | 130万円超 500万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 道路維持課 | 道路反射鏡設置工事１ （R7債務負担） | 豊橋市市内一円 |  | 一般競争 | とび、土工、コンクリート工事 | 2月 | 125 | 21基 | 500万円以上 1,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 道路維持課 | 防護柵設置工事 （R7債務負担） | 豊橋市市内一円 |  | 一般競争 | とび、土工、コンクリート工事 | 2月 | 120 | L=225ｍ | 500万円以上 1,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 道路維持課 | 交通安全施設改良修繕工事１ （R7債務負担） | 豊橋市市内一円 |  | 一般競争 | とび、土工、コンクリート工事 | 2月 | 150 | 修繕工一式 | 1,000万円以上 2,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 下水道施設課 | 富士見台処理場放流水汚濁負荷測定装置修繕 | 豊橋市富士見台一丁目地内 |  | 随意契約 | 電気工事 | 6月 | 230日間 | 汚濁負荷測定装置 １台 | 130万円超 500万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 下水道施設課 | 農業集落排水施設整備工事・電気設備（雲谷中原地区） | 豊橋市中原町地内ほか |  | 一般競争 | 電気工事 | 6月 | 230日間 | 自動通報装置 ２台 投込式水位計 ３台 柱上開閉器 １台 | 500万円以上 1,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 公園緑地課 | 照明灯更新工事２ | 豊橋市東田町地内 |  | 一般競争 | 電気工事 | 6月 | 160日間 | 照明灯支柱撤去・設置 10基 引込柱撤去・設置 1基 分電盤撤去・設置 2面 | 1,000万円以上 2,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 市民病院 管理課 | 無停電電源設備改修工事 | 豊橋市青竹町地内 |  | 随意契約 | 電気工事 | 6月 | 240日間 | 無停電電源装置の盤増設 | 2,000万円以上 3,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 浄水課 | 小鷹野浄水場中央監視制御装置修繕 | 豊橋市東小鷹野二丁目地内 |  | 随意契約 | 電気工事 | 7月 | 120日間 | 中央監視制御装置の修理、調整 | 130万円超 500万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 下水道施設課 | 嵩山南部第４ポンプ場ほか自動通報装置改良工事 | 豊橋市嵩山町地内 |  | 一般競争 | 電気工事 | 7月 | 220日間 | 自動通報装置 4台 | 500万円以上 1,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 建築課 | ライフポートとよはし高圧引込ケーブル更新工事 | 豊橋市神野ふ頭町地内 |  | 一般競争 | 電気工事 | 7月 | 150日間 | 高圧ケーブルの撤去、新設 | 500万円以上 1,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 道路維持課 | 道路照明柱建替工事２ | 豊橋市市内一円 |  | 一般競争 | 電気工事 | 7月 | 155 | 39基 | 1,000万円以上 2,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 浄水課 | 小鷹野浄水場ほか計装設備改良工事 | 豊橋市東小鷹野二丁目地内ほか |  | 一般競争 | 電気工事 | 7月 | 210日間 | 流量計設置・更新 | 3,000万円以上 5,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 建築課 | 豊城中学校南校舎長寿命化改良に伴う電気工事 | 豊橋市今橋町地内 |  | 一般競争 | 電気工事 | 7月 | 240日間 | 電気設備一式 | 6,000万円以上
三河（東三河） | 豊橋市 | 浄水課 | 長楽加圧所電気設備改良工事 | 豊橋市石巻本町地内ほか |  | 一般競争 | 電気工事 | 7月 | 600日間 | 加圧所電気設備更新 | 6,000万円以上
三河（東三河） | 豊橋市 | 動植物園 | 総合動植物公園西駐車場電気設備工事 | 豊橋市藤並町地内 |  | 一般競争 | 電気工事 | 8月 | 180日間 | 電気設備 一式 | 2,000万円以上 3,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 建築課 | 豊橋駅東西自由連絡通路等天井落下防止改修に伴う管工事 | 豊橋市花田町地内 |  | 一般競争 | 電気工事 | 8月 | 510日間 | 機械設備一式 | 2,000万円以上 3,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 建築課 | 高師台生涯学習センター大規模改造に伴う電気工事 | 豊橋市西幸町地内 |  | 一般競争 | 電気工事 | 8月 | 300日間 | 電気設備一式 | 3,000万円以上 5,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 建築課 | 豊橋駅東西自由連絡通路等天井落下防止改修に伴う電気工事 | 豊橋市花田町地内 |  | 一般競争 | 電気工事 | 8月 | 510日間 | 電気設備一式 | 3,000万円以上 5,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 建築課 | 総合体育館屋根及びトイレ等改修に伴う電気工事 | 豊橋市神野新田町地内 |  | 一般競争 | 電気工事 | 8月 | 420日間 | 電気設備一式 | 5,000万円以上 6,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 下水道施設課 | 高根処理場築造工事（電気設備・改築） | 豊橋市高塚町地内 |  | 一般競争 | 電気工事 | 8月 | 560日間 | 高根処理場 電気設備 一式 | 6,000万円以上
三河（東三河） | 豊橋市 | 浄水課 | 上下水道局庁舎照明設備改修工事 | 豊橋市牛川町地内 |  | 一般競争 | 電気工事 | 9月 | 120日間 | 局庁舎照明設備改修 | 1,000万円以上 2,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 建築課 | 西口住宅建設に伴う電気工事（第３期） | 豊橋市高師町地内 |  | 一般競争 | 電気工事 | 9月 | 630日間 | 電気設備一式 | 6,000万円以上
三河（東三河） | 豊橋市 | 建築課 | 豊小学校北校舎長寿命化改良に伴う電気工事 | 豊橋市西岩田五丁目地内 |  | 一般競争 | 電気工事 | 9月 | 360日間 | 電気設備一式 | 6,000万円以上
三河（東三河） | 豊橋市 | 市民病院 管理課 | 西病棟集中治療センター等改修に伴う電気工事 | 豊橋市青竹町地内 |  | 一般競争 | 電気工事 | 10月 | 480日間 | 電気設備一式 | 6,000万円以上
三河（東三河） | 豊橋市 | 建築課 | 仁連木老人福祉センター大規模改造に伴う電気工事 | 豊橋市仁連木町地内 |  | 一般競争 | 電気工事 | 12月 | 210日間 | 電気設備一式 | 1,000万円以上 2,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 道路維持課 | 道路照明柱建替工事１ （R7債務負担） | 豊橋市市内一円 |  | 一般競争 | 電気工事 | 2月 | 155 | 39基 | 1,000万円以上 2,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 建築課 | 松山小学校ほか１校校舎トイレ大規模改造に伴う管工事 | 豊橋市西松山町地内 |  | 一般競争 | 管工事 | 6月 | 240日間 | 機械設備一式 松山小学校・羽根井小学校 | 3,000万円以上 5,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 建築課 | 汐田小学校ほか１校校舎トイレ大規模改造に伴う管工事 | 豊橋市牟呂町地内 |  | 一般競争 | 管工事 | 6月 | 240日間 | 機械設備一式 汐田小学校・福岡小学校 | 6,000万円以上
三河（東三河） | 豊橋市 | 建築課 | 庁舎東館非常用燃料タンク設置工事 | 豊橋市今橋町地内 |  | 一般競争 | 管工事 | 6月 | 390日間 | 燃料タンク設置 | 6,000万円以上
三河（東三河） | 豊橋市 | 建築課 | 高師小学校ほか１校校舎トイレ大規模改造に伴う管工事 | 豊橋市上野町地内 |  | 一般競争 | 管工事 | 6月 | 240日間 | 機械設備一式 高師小学校・飯村小学校 | 6,000万円以上
三河（東三河） | 豊橋市 | 浄水課 | Ｎｏ２吸収式冷温水発生機修繕 | 豊橋市牛川町地内 |  | 一般競争 | 管工事 | 7月 | 2025-02-17 | 局庁舎冷温水発生機修繕 | 500万円以上 1,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 建築課 | 豊城中学校南校舎長寿命化改良に伴う管工事 | 豊橋市今橋町地内 |  | 一般競争 | 管工事 | 7月 | 240日間 | 機械設備一式 | 6,000万円以上
三河（東三河） | 豊橋市 | 建築課 | 高師台生涯学習センター大規模改造に伴う浄化槽工事 | 豊橋市西幸町地内 |  | 一般競争 | 管工事 | 8月 | 180日間 | 浄化槽工事一式 | 3,000万円以上 5,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 建築課 | 総合体育館空調熱源機取替工事 | 豊橋市神野新田町地内 |  | 一般競争 | 管工事 | 8月 | 300日間 | 空気調和設備一式 | 6,000万円以上
三河（東三河） | 豊橋市 | 建築課 | 高師台生涯学習センター大規模改造に伴う管工事 | 豊橋市西幸町地内 |  | 一般競争 | 管工事 | 8月 | 300日間 | 機械設備一式 | 6,000万円以上
三河（東三河） | 豊橋市 | 浄水課 | 上下水道局庁舎消火栓ポンプ取替工事 | 豊橋市牛川町地内 |  | 一般競争 | 管工事 | 9月 | 150日間 | 局庁舎消火栓ポンプ取替 | 500万円以上 1,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 建築課 | 西口住宅建設に伴う管工事（第３期） | 豊橋市高師町地内 |  | 一般競争 | 管工事 | 9月 | 630日間 | 機械設備一式 | 6,000万円以上
三河（東三河） | 豊橋市 | 建築課 | 豊小学校北校舎長寿命化改良に伴う管工事 | 豊橋市西岩田五丁目地内 |  | 一般競争 | 管工事 | 9月 | 360日間 | 機械設備一式 | 6,000万円以上
三河（東三河） | 豊橋市 | 市民病院 管理課 | 西病棟集中治療センター等改修に伴う管工事 | 豊橋市青竹町地内 |  | 一般競争 | 管工事 | 10月 | 480日間 | 機械設備一式 | 6,000万円以上
三河（東三河） | 豊橋市 | 市民病院 管理課 | 西病棟集中治療センター等改修に伴う空調工事 | 豊橋市青竹町地内 |  | 一般競争 | 管工事 | 10月 | 480日間 | 空気調和設備一式 | 6,000万円以上
三河（東三河） | 豊橋市 | 建築課 | 仁連木老人福祉センター大規模改造に伴う管工事 | 豊橋市仁連木町地内 |  | 一般競争 | 管工事 | 12月 | 210日間 | 機械設備一式 | 2,000万円以上 3,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 建築課 | 総合体育館屋根及びトイレ等改修に伴う管工事 | 豊橋市神野新田町地内 |  | 一般競争 | 管工事 | 12月 | 330日間 | 機械設備一式 | 6,000万円以上
三河（東三河） | 豊橋市 | 下水道施設課 | 中島処理場合流ポンプ棟点検架台設置工事 | 豊橋市神野新田町地内 |  | 一般競争 | 鋼構造物工事 | 6月 | 220日間 | 点検架台 一式 | 500万円以上 1,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 道路建設課 | 明海大橋（仮称）橋梁上部工事 | 豊橋市老津町地内 |  | 一般競争 | 鋼構造物工事 | 7月 | 600日間 | 鋼橋上部工 一式 | 6,000万円以上
三河（東三河） | 豊橋市 | 水道管路課 | 路面復旧工事（１） | 豊橋市市内 一円 |  | 一般競争 | 舗装工事 | 6月 | 120日間 | A=320m2 | 500万円以上 1,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 道路維持課 | 舗装修繕工事３ | 豊橋市市内一円 |  | 一般競争 | 舗装工事 | 6月 | 150日間 | A=1,400m2 | 1,000万円以上 2,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 道路維持課 | 舗装修繕工事４ | 豊橋市市内一円 |  | 一般競争 | 舗装工事 | 6月 | 150日間 | A=1,400m2 | 1,000万円以上 2,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 公園緑地課 | 歩道改良工事 | 豊橋市青竹町地内ほか |  | 一般競争 | 舗装工事 | 6月 | 123日間 | 舗装復旧 328㎡ 低木撤去 616本 | 1,000万円以上 2,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 道路維持課 | 舗装改良工事５ | 豊橋市市内一円 |  | 一般競争 | 舗装工事 | 6月 | 140日間 | A=2,300m2 | 3,000万円以上 5,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 道路維持課 | 舗装改良工事６ | 豊橋市市内一円 |  | 一般競争 | 舗装工事 | 6月 | 140日間 | A=2,300m2 | 3,000万円以上 5,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 道路維持課 | 舗装改良工事７ | 豊橋市市内一円 |  | 一般競争 | 舗装工事 | 6月 | 140日間 | A=2,300m2 | 3,000万円以上 5,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 道路維持課 | 舗装改良工事８ | 豊橋市市内一円 |  | 一般競争 | 舗装工事 | 6月 | 140日間 | A=2,300m2 | 3,000万円以上 5,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 道路建設課 | 道路改良工事４ | 豊橋市東高田町地内 |  | 一般競争 | 舗装工事 | 6月 | 210日間 | 工事延長 360m 縁石工 舗装工 | 6,000万円以上
三河（東三河） | 豊橋市 | 道路維持課 | デザイン舗装新設 | 駅前大通一丁目地内 |  | 一般競争 | 舗装工事 | 7月 | 160日間 | デザイン舗装一式 | 500万円以上 1,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 道路維持課 | 舗装道路補修修繕３ | 豊橋市市内一円 |  | 一般競争 | 舗装工事 | 7月 | 120日間 | A=500m2 | 500万円以上 1,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 道路維持課 | 舗装道路補修修繕４ | 豊橋市市内一円 |  | 一般競争 | 舗装工事 | 7月 | 120日間 | A=500m2 | 500万円以上 1,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 河川課 | 駐車場舗装改修工事 | 豊橋市仁連木町地内 豊橋競輪場 |  | 一般競争 | 舗装工事 | 7月 | 130日間 | 舗装工 A=2,060㎡ 区画線工 L=1,070m | 1,000万円以上 2,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 道路維持課 | 舗装改良工事９ | 豊橋市市内一円 |  | 一般競争 | 舗装工事 | 7月 | 140日間 | A=2,300m2 | 3,000万円以上 5,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 道路維持課 | 舗装改良工事１０ | 豊橋市市内一円 |  | 一般競争 | 舗装工事 | 7月 | 140日間 | A=2,300m2 | 3,000万円以上 5,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 道路維持課 | 舗装改良工事 （長寿命化2-1） | 豊橋市市内一円 |  | 一般競争 | 舗装工事 | 7月 | 150日間 | A=3,700m2 | 3,000万円以上 5,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 道路維持課 | 舗装改良工事１１ | 豊橋市市内一円 |  | 一般競争 | 舗装工事 | 8月 | 140日間 | A=2,300m2 | 2,000万円以上 3,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 道路維持課 | 舗装改良工事１２ | 豊橋市市内一円 |  | 一般競争 | 舗装工事 | 8月 | 140日間 | A=2,300m2 | 2,000万円以上 3,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 道路維持課 | 舗装改良工事１３ | 豊橋市市内一円 |  | 一般競争 | 舗装工事 | 8月 | 140日間 | A=2,300m2 | 2,000万円以上 3,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 道路維持課 | 舗装改良工事 （長寿命化1-1） | 豊橋市市内一円 |  | 一般競争 | 舗装工事 | 8月 | 160日間 | A=3,800m2 | 3,000万円以上 5,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 下水道整備課 | 舗装復旧工事（３０１工区） | 豊橋市下地町地内 |  | 一般競争 | 舗装工事 | 8月 | 150日間 | 舗装工 A=2,000㎡ カラー舗装 | 3,000万円以上 5,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 道路維持課 | 舗装改良工事 （長寿命化1-２） | 豊橋市市内一円 |  | 一般競争 | 舗装工事 | 8月 | 160日間 | A=3,800m2 | 3,000万円以上 5,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 道路維持課 | 舗装改良工事 （長寿命化2-2） | 豊橋市市内一円 |  | 一般競争 | 舗装工事 | 8月 | 150日間 | A=3,700m2 | 3,000万円以上 5,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 道路維持課 | 舗装改良工事 （長寿命化2-3） | 豊橋市市内一円 |  | 一般競争 | 舗装工事 | 8月 | 150日間 | A=3,700m2 | 3,000万円以上 5,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 水道管路課 | 路面復旧工事（２） | 豊橋市市内 一円 |  | 一般競争 | 舗装工事 | 9月 | 120日間 | A=320m2 | 500万円以上 1,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 道路維持課 | 舗装修繕工事５ | 豊橋市市内一円 |  | 一般競争 | 舗装工事 | 9月 | 150日間 | A=1,350m2 | 1,000万円以上 2,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 道路維持課 | 舗装修繕工事６ | 豊橋市市内一円 |  | 一般競争 | 舗装工事 | 9月 | 150日間 | A=1,350m2 | 1,000万円以上 2,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 動植物園 | 総合動植物公園西駐車場舗装工事 | 豊橋市藤並町地内 |  | 一般競争 | 舗装工事 | 9月 | 150日間 | 舗装工 一式 | 6,000万円以上
三河（東三河） | 豊橋市 | 道路維持課 | 舗装道路補修修繕５ | 豊橋市市内一円 |  | 一般競争 | 舗装工事 | 10月 | 120日間 | A=450m2 | 500万円以上 1,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 道路維持課 | 舗装道路補修修繕６ | 豊橋市市内一円 |  | 一般競争 | 舗装工事 | 10月 | 120日間 | A=450m2 | 500万円以上 1,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 下水道整備課 | 舗装復旧工事（３０３工区） | 豊橋市牟呂町地内 |  | 一般競争 | 舗装工事 | 10月 | 150日間 | 舗装工 A=3,200㎡ | 1,000万円以上 2,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 農業支援課 | 舗装新設工事 | 豊橋市内 |  | 一般競争 | 舗装工事 | 2月 | 90日間 | 舗装工 | 500万円以上 1,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 道路維持課 | 舗装修繕工事１（債務負担行為） | 豊橋市市内一円 |  | 一般競争 | 舗装工事 | 2月 | 150日間 | A=1,400m2 | 1,000万円以上 2,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 道路維持課 | 舗装修繕工事２（債務負担行為） | 豊橋市市内一円 |  | 一般競争 | 舗装工事 | 2月 | 150日間 | A=1,400m2 | 1,000万円以上 2,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 道路維持課 | 舗装改良工事１(債務負担) | 豊橋市市内一円 |  | 一般競争 | 舗装工事 | 2月 | 130日間 | A=2,000m2 | 2,000万円以上 3,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 道路維持課 | 舗装改良工事２(債務負担) | 豊橋市市内一円 |  | 一般競争 | 舗装工事 | 2月 | 130日間 | A=2,000m2 | 2,000万円以上 3,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 建築課 | 北部学校給食センター屋根塗装等工事 | 豊橋市石巻本町地内 |  | 一般競争 | 塗装工事 | 6月 | 150日間 | 屋根、外壁等塗装 | 5,000万円以上 6,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 道路維持課 | 区画線設置工事３ | 豊橋市市内一円 |  | 一般競争 | 塗装工事 | 7月 | 145 | Ｌ=11,000 | 1,000万円以上 2,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 道路維持課 | 道路付属物塗装修繕工事 | 豊橋市青竹町地内 |  | 一般競争 | 塗装工事 | 9月 | 80日間 | 塗装修繕工 6基 | 130万円超 500万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 道路維持課 | 区画線設置工事４ | 豊橋市市内一円 |  | 一般競争 | 塗装工事 | 9月 | 145 | Ｌ=11,000 | 1,000万円以上 2,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 水道管路課 | 水管橋塗装修繕 | 豊橋市下地町地内ほか |  | 一般競争 | 塗装工事 | 9月 | 110日間 | 9橋+長大橋1橋 | 1,000万円以上 2,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 水道管路課 | 路面復旧工事（３） | 豊橋市市内 一円 |  | 一般競争 | 塗装工事 | 10月 | 80日間 | A=200m2 | 500万円以上 1,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 道路維持課 | 区画線設置工事１ （R7債務負担） | 豊橋市市内一円 |  | 一般競争 | 塗装工事 | 2月 | 140 | Ｌ=11,000 | 1,000万円以上 2,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 建築課 | 嵩山校区市民館ほか１施設屋上防水等改修工事 | 豊橋市嵩山町地内 |  | 一般競争 | 防水工事 | 8月 | 120日間 | 屋上、外壁防水改修 | 1,000万円以上 2,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 建築課 | 下条校区市民館屋上防水等改修工事 | 豊橋市下条東町地内 |  | 一般競争 | 防水工事 | 8月 | 120日間 | 屋上、外壁防水改修 | 1,000万円以上 2,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 住宅課 | 向山住宅２号棟屋上防水改修工事 | 豊橋市向山町地内 |  | 一般競争 | 防水工事 | 9月 | 90日間 | 防水改修工事（塗膜防水断熱工法） 約500㎡ | 1,000万円以上 2,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 埋立処理課 | 分配槽等修繕 | 豊橋市伊古部町地内 |  | 一般競争 | 機械器具設置工事 | 6月 | 150日間 | 分配槽取替 2槽 | 130万円超 500万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 下水道施設課 | 中島処理場（合流）１系最終沈殿池汚泥掻寄機修繕 | 豊橋市神野町地内 |  | 一般競争 | 機械器具設置工事 | 6月 | 140日間 | 汚泥掻寄機 １台 | 130万円超 500万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 下水道施設課 | 野依台処理場給水ユニット改良工事 | 豊橋市野依台二丁目地内 |  | 一般競争 | 機械器具設置工事 | 6月 | 230日間 | 自動給水装置 １台 | 500万円以上 1,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 浄水課 | 小鷹野浄水場2号ＰＨ調整用送風機取替工事 | 豊橋市東小鷹野二丁目地内 |  | 一般競争 | 機械器具設置工事 | 6月 | 2025-02-21 | PH調整用送風機取替 | 500万円以上 1,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 下水道施設課 | 野依台処理場ろ布洗浄水ポンプ取替工事 | 豊橋市野依台二丁目地内 |  | 一般競争 | 機械器具設置工事 | 6月 | 160日間 | ろ布洗浄水ポンプ ２台 | 500万円以上 1,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 浄水課 | 多米配水場１号配水ポンプ修繕 | 豊橋市多米町地内 |  | 随意契約 | 機械器具設置工事 | 6月 | 2025-02-28 | 1号配水ポンプ工場整備、調整 | 1,000万円以上 2,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 下水道施設課 | 小島第２ポンプ場汚水ポンプ取替工事 | 豊橋市小島町地内 |  | 一般競争 | 機械器具設置工事 | 6月 | 200日間 | 水中汚水ポンプ ２台 | 1,000万円以上 2,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 下水道施設課 | 野依台処理場１、２号初沈汚泥引抜ポンプ改良工事 | 豊橋市野依台二丁目地内 |  | 一般競争 | 機械器具設置工事 | 6月 | 200日間 | 汚泥引抜ポンプ ２台 | 1,000万円以上 2,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 下水道施設課 | 野依台処理場自動除塵機取替工事 | 豊橋市野依台二丁目地内 |  | 一般競争 | 機械器具設置工事 | 6月 | 160日間 | 自動除塵機 １台 | 1,000万円以上 2,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 下水道施設課 | 中島処理場（分流）曝気攪拌装置修繕 | 豊橋市神野新田町地内 |  | 随意契約 | 機械器具設置工事 | 6月 | 240日間 | 曝気撹拌装置 １台 撹拌装置 １台 | 2,000万円以上 3,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 下水道施設課 | 富士見台処理場２号初沈汚泥掻寄機取替工事 | 豊橋市富士見台一丁目地内 |  | 一般競争 | 機械器具設置工事 | 6月 | 250日間 | 汚泥掻寄機 １台 | 3,000万円以上 5,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 下水道施設課 | 農業集落排水施設整備工事・機械設備（五号地区・雲谷中原地区） | 豊橋市神野新田町地内ほか |  | 一般競争 | 機械器具設置工事 | 6月 | 230日間 | 水中汚泥ポンプ ３台 スクリーン ５台 汚泥ポンプ １台 電動弁 ４台 | 3,000万円以上 5,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 建築課 | 総合体育館エレベーター改修工事 | 豊橋市神野新田町地内 |  | 一般競争 | 機械器具設置工事 | 6月 | 420日間 | エレベーター改修工事 | 3,000万円以上 5,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 資源化センター | ごみクレーン等維持整備工事 | 豊橋市豊栄町地内 |  | 一般競争 | 機械器具設置工事 | 6月 | 約9ヵ月 | ごみクレーン整備 | 5,000万円以上 6,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 埋立処理課 | 砂ろ過設備修繕 | 豊橋市伊古部町地内 |  | 一般競争 | 機械器具設置工事 | 7月 | 90日間 | 砂ろ過塔 ろ材取替 1塔 | 130万円超 500万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 下水道施設課 | 中島処理場（合流）２号粗目自動ストレーナ修繕 | 豊橋市神野町地内 |  | 随意契約 | 機械器具設置工事 | 7月 | 220日間 | 粗目自動ストレーナ １台 | 500万円以上 1,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 浄水課 | 下条給水所第7水源水中モータポンプ取替工事 | 豊橋市下条西町地内 |  | 一般競争 | 機械器具設置工事 | 7月 | 180日間 | 水中モータポンプ取替 | 500万円以上 1,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 浄水課 | 多米配水場ポンプ室給排気設備修繕 | 豊橋市多米町地内 |  | 随意契約 | 機械器具設置工事 | 7月 | 150日間 | 給排気設備の修理、調整 | 500万円以上 1,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 浄水課 | 大脇加圧所圧力タンク取替工事 | 豊橋市大脇町地内 |  | 一般競争 | 機械器具設置工事 | 7月 | 210日間 | 圧力タンク取替 | 1,000万円以上 2,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 河川課 | 排水機場整備工事１ | 豊橋市神野新田町地内 二十間川排水機場ほか |  | 一般競争 | 機械器具設置工事 | 7月 | 210日間 | 吐水槽及び樋管開閉器修繕 一式 除塵機機器修繕 一式 真空ポンプ修繕 一式 | 3,000万円以上 5,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 河川課 | 排水機場整備補修工事1 | 豊橋市神野新田町地内 二十間川排水機場 |  | 一般競争 | 機械器具設置工事 | 8月 | 190日間 | エンジンポンプ整備 一式 | 1,000万円以上 2,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 河川課 | 排水機場整備補修工事2 | 豊橋市下五井町地内 江川排水機場 |  | 一般競争 | 機械器具設置工事 | 8月 | 190日間 | 自家用発電機更新 一式 | 1,000万円以上 2,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 下水道施設課 | 高根処理場築造工事（機械設備・改築） | 豊橋市高塚町地内 |  | 一般競争 | 機械器具設置工事 | 8月 | 480日間 | 高根処理場 機械設備 一式 | 5,000万円以上 6,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 市民病院 管理課 | 西病棟非常用昇降機設備改修工事 | 豊橋市青竹町地内 |  | 随意契約 | 機械器具設置工事 | 8月 | 180日間 | エレベーター改修工事 | 6,000万円以上
三河（東三河） | 豊橋市 | 河川課 | 排水機場修繕 | 豊橋市市内一円 |  | 一般競争 | 機械器具設置工事 | 10月 | 100日間 | 排水機場機器修繕 一式 | 500万円以上 1,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 河川課 | 河川付属施設修繕 | 豊橋市市内一円 |  | 一般競争 | 機械器具設置工事 | 10月 | 100日間 | 河川付属施設修繕 一式 | 500万円以上 1,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 河川課 | 河川付属施設整備工事2 | 豊橋市船渡町地内 船渡非常用ポンプほか |  | 一般競争 | 機械器具設置工事 | 11月 | 100日間 | 除塵機機器修繕 一式 | 500万円以上 1,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 河川課 | 排水機場整備工事２ | 豊橋市神野新田町地内 柳生川第一排水機場ほか |  | 一般競争 | 機械器具設置工事 | 11月 | 100日間 | 排水機場機器修繕 一式 | 1,000万円以上 2,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 河川課 | 河川付属施設整備工事1 | 豊橋市畑ヶ田町地内 天伯排水樋管 |  | 一般競争 | 機械器具設置工事 | 11月 | 100日間 | マイターゲート修繕 一式 | 1,000万円以上 2,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 下水道施設課 | 局庁舎エレベーター１号機及び２号機取替工事 | 豊橋市牛川町地内 |  | 一般競争 | 機械器具設置工事 | 11月 | 480日間 | EV取替工事 １号機及び２号機 一式 | 6,000万円以上
三河（東三河） | 豊橋市 | 下水道施設課 | 中島処理場電話交換機改良工事 | 豊橋市神野新田町地内 |  | 一般競争 | 電気通信工事 | 6月 | 110日間 | 電話交換機 １台 電話機 ８２台 | 500万円以上 1,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 公園緑地課 | 街路樹適正化工事1 | 豊橋市明海町地内ほか |  | 一般競争 | 造園工事 | 6月 | 143日間 | 高木伐採 77本 中木撤去 24本 低木撤去 110本 | 500万円以上 1,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 公園緑地課 | 公園樹適正化工事 | 豊橋市南牛川二丁目地内ほか牛川遊歩公園 |  | 一般競争 | 造園工事 | 8月 | 104日間 | 高木伐採 43本 抜根 2本 | 130万円超 500万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 公園緑地課 | 街路樹維持補修工事２ | 豊橋市市内一円 |  | 一般競争 | 造園工事 | 9月 | 約5ヵ月 | 高木伐採 10本 舗装復旧 10㎡ 抜根 12本 | 500万円以上 1,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 公園緑地課 | 美しい並木道再生工事１ | 豊橋市南牛川二丁目地内ほか |  | 一般競争 | 造園工事 | 9月 | 143日間 | 中木植栽 13本 高木伐採 4本 抜根 17本 舗装復旧 29㎡ | 500万円以上 1,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 公園緑地課 | 美しい並木道再生工事２ | 豊橋市三ノ輪町地内ほか |  | 一般競争 | 造園工事 | 9月 | 143日間 | 高木植栽 72本 伐採・抜根 68本 舗装復旧 107㎡ | 1,000万円以上 2,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 浄水課 | 下地給水所第6水源掘替工事 | 豊橋市大村町地内 |  | 一般競争 | さく井工事 | 7月 | 150日間 | 井戸掘替 | 3,000万円以上 5,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 水道管路課 | 配水管移設工事（１－3） | 豊橋市西幸町地内 |  | 一般競争 | 水道施設工事 | 6月 | 120日間 | L=150ｍ | 1,000万円以上 2,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 水道管路課 | 配水管布設替及び消火栓据付工事（耐震２－２） | 豊橋市多米中町二丁目地内ほか |  | 一般競争 | 水道施設工事 | 6月 | 150日間 | L=400m | 6,000万円以上
三河（東三河） | 豊橋市 | 水道管路課 | 配水管布設工事（３－１） | 豊橋市大村町地内 |  | 一般競争 | 水道施設工事 | 7月 | 90日間 | L=40ｍ | 130万円超 500万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 水道管路課 | 配水管移設工事（１－１０） | 豊橋市東橋良町地内 |  | 一般競争 | 水道施設工事 | 7月 | 120日間 | L=140ｍ | 1,000万円以上 2,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 水道管路課 | 配水管移設工事（１－１６） | 豊橋市三ツ相町地内 |  | 一般競争 | 水道施設工事 | 7月 | 90日間 | L=55ｍ | 1,000万円以上 2,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 水道管路課 | 配水管布設替及び消火栓据付工事（耐震２－９） | 豊橋市佐藤四丁目地内ほか |  | 一般競争 | 水道施設工事 | 7月 | 150日間 | L=240m | 3,000万円以上 5,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 水道管路課 | 配水管移設工事（１－１８） | 豊橋市牟呂町地内 |  | 一般競争 | 水道施設工事 | 7月 | 160日間 | L=210ｍ | 5,000万円以上 6,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 水道管路課 | 中央幹線配水管布設工事（耐震１－３） | 豊橋市小向町地内ほか |  | 一般競争 | 水道施設工事 | 7月 | 210日間 | L=90m | 6,000万円以上
三河（東三河） | 豊橋市 | 水道管路課 | 配水管布設替及び消火栓据付工事（耐震２－４） | 豊橋市柱六番町地内ほか |  | 一般競争 | 水道施設工事 | 7月 | 180日間 | L=430m | 6,000万円以上
三河（東三河） | 豊橋市 | 水道管路課 | 配水管布設替及び消火栓据付工事(更新３-２） | 豊橋市下地町地内ほか |  | 一般競争 | 水道施設工事 | 7月 | 150日間 | L=280ｍ | 6,000万円以上
三河（東三河） | 豊橋市 | 水道管路課 | 配水管移設工事（１－７） | 豊橋市東高田町地内 |  | 一般競争 | 水道施設工事 | 7月 | 160日間 | L=550ｍ | 6,000万円以上
三河（東三河） | 豊橋市 | 水道管路課 | 新栄幹線配水管布設工事（耐震１－９） | 豊橋市新栄町地内ほか |  | 一般競争 | 水道施設工事 | 8月 | 180日間 | L=160m | 3,000万円以上 5,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 水道管路課 | 配水管布設替及び消火栓据付工事（耐震２－３） | 豊橋市牛川薬師町地内ほか |  | 一般競争 | 水道施設工事 | 8月 | 150日間 | L=250m | 3,000万円以上 5,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 水道管路課 | 配水管布設替及び消火栓据付工事（耐震２－５） | 豊橋市牟呂町地内ほか |  | 一般競争 | 水道施設工事 | 8月 | 150日間 | L=290m | 3,000万円以上 5,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 水道管路課 | 配水管布設替及び消火栓据付工事（耐震２－７） | 豊橋市神野新田町地内 |  | 一般競争 | 水道施設工事 | 8月 | 150日間 | L=330m | 3,000万円以上 5,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 水道管路課 | 中央幹線配水管布設工事（耐震１－１） | 豊橋市絹田町地内ほか |  | 一般競争 | 水道施設工事 | 8月 | 180日間 | L=190ｍ | 6,000万円以上
三河（東三河） | 豊橋市 | 水道管路課 | 中央幹線配水管布設工事（耐震１－２） | 豊橋市東小鷹野二丁目地内ほか |  | 一般競争 | 水道施設工事 | 8月 | 180日間 | L=100m | 6,000万円以上
三河（東三河） | 豊橋市 | 水道管路課 | 中央幹線配水管布設工事（耐震１－８） | 豊橋市小向町地内ほか |  | 一般競争 | 水道施設工事 | 8月 | 180日間 | L=100m | 6,000万円以上
三河（東三河） | 豊橋市 | 水道管路課 | 配水管布設替及び消火栓据付工事（耐震２－１０） | 豊橋市前田南一丁目地内ほか |  | 一般競争 | 水道施設工事 | 8月 | 180日間 | L=150m | 6,000万円以上
三河（東三河） | 豊橋市 | 水道管路課 | 配水管移設工事（１－１４） | 豊橋市下地町地内 |  | 一般競争 | 水道施設工事 | 9月 | 90日間 | L=64ｍ | 500万円以上 1,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 水道管路課 | 配水管移設工事（１－１７） | 豊橋市牛川町地内 |  | 一般競争 | 水道施設工事 | 9月 | 100日間 | L=100ｍ | 1,000万円以上 2,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 水道管路課 | 配水管布設替及び消火栓据付工事(更新３-３） | 豊橋市三ノ輪町地内 |  | 一般競争 | 水道施設工事 | 9月 | 150日間 | L=190ｍ | 3,000万円以上 5,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 水道管路課 | 配水管移設工事（１－８） | 豊橋市東高田町地内 |  | 一般競争 | 水道施設工事 | 9月 | 160日間 | L=550ｍ | 6,000万円以上
三河（東三河） | 豊橋市 | 水道管路課 | 配水管移設工事（１－18） | 豊橋市牛川町地内 |  | 一般競争 | 水道施設工事 | 10月 | 90日間 | L=46ｍ | 130万円超 500万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 水道管路課 | 配水管移設工事（１－６） | 豊橋市神野新田町地内 |  | 一般競争 | 水道施設工事 | 10月 | 100日間 | L=20ｍ | 1,000万円以上 2,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 水道管路課 | 配水管移設工事（１－９） | 豊橋市石巻西川町地内 |  | 一般競争 | 水道施設工事 | 10月 | 90日間 | L=61ｍ | 1,000万円以上 2,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 浄水課 | 小鷹野浄水場緩速ろ過池修繕（３号池補砂） | 豊橋市東小鷹野二丁目地内 |  | 一般競争 | 水道施設工事 | 10月 | 120日間 | ろ過池補砂 | 2,000万円以上 3,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 水道管路課 | 配水管布設替工事(更新３-５) | 豊橋市鍵田町地内ほか |  | 一般競争 | 水道施設工事 | 10月 | 110日間 | L=30ｍ | 2,000万円以上 3,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 水道管路課 | 配水管移設工事（１－２） | 豊橋市曙町地内 |  | 一般競争 | 水道施設工事 | 10月 | 120日間 | L=250ｍ | 2,000万円以上 3,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 水道管路課 | 配水管布設替及び消火栓据付工事(更新３-１） | 豊橋市佐藤三丁目地内 |  | 一般競争 | 水道施設工事 | 10月 | 120日間 | L=220ｍ | 3,000万円以上 5,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 水道管路課 | 配水管移設工事（１－５） | 豊橋市牟呂中村町地内ほか |  | 一般競争 | 水道施設工事 | 10月 | 150日間 | L=160ｍ | 3,000万円以上 5,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 水道管路課 | 配水管移設工事（１－４） | 豊橋市花田町地内 |  | 一般競争 | 水道施設工事 | 10月 | 150日間 | L=230ｍ | 5,000万円以上 6,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 水道管路課 | 向山幹線配水管布設工事（耐震１－５） | 豊橋市東田町地内ほか |  | 一般競争 | 水道施設工事 | 10月 | 300日間 | L=260m | 6,000万円以上
三河（東三河） | 豊橋市 | 水道管路課 | 配水管移設工事（１－１２） | 豊橋市船渡町地内 |  | 一般競争 | 水道施設工事 | 11月 | 80日間 | L=20ｍ | 130万円超 500万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 水道管路課 | 配水管布設替工事（耐震２０３） | 豊橋市前田中町地内ほか |  | 一般競争 | 水道施設工事 | 3月 | 130日間 | L=150m | 2,000万円以上 3,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 水道管路課 | 配水管布設替工事（耐震２０５） | 豊橋市八町通三丁目地内ほか |  | 一般競争 | 水道施設工事 | 3月 | 130日間 | L=130m | 2,000万円以上 3,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 水道管路課 | 配水管布設替工事（耐震２０２） | 豊橋市柱五番町地内ほか |  | 一般競争 | 水道施設工事 | 3月 | 150日間 | L=200m | 3,000万円以上 5,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 水道管路課 | 配水管布設替工事（耐震２０４） | 豊橋市牛川町地内ほか |  | 一般競争 | 水道施設工事 | 3月 | 150日間 | L=180m | 3,000万円以上 5,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 水道管路課 | 配水管布設替工事（耐震２０１） | 豊橋市東小鷹野四丁目地内ほか |  | 一般競争 | 水道施設工事 | 3月 | 150日間 | L=250m | 5,000万円以上 6,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 水道管路課 | 中央幹線配水管布設工事（耐震１０１） | 豊橋市絹田町地内ほか |  | 一般競争 | 水道施設工事 | 3月 | 180日間 | L=200ｍ | 6,000万円以上
三河（東三河） | 豊橋市 | 水道管路課 | 中央幹線配水管布設工事（耐震１０２） | 豊橋市東小鷹野二丁目地内ほか |  | 一般競争 | 水道施設工事 | 3月 | 150日間 | L=50m | 6,000万円以上
三河（東三河） | 豊橋市 | 資源化センター | 粗大ごみ供給コンベヤ修繕 | 豊橋市豊栄町地内 |  | 随意契約 | 清掃施設工事 | 6月 | 約7ヵ月 | コンベヤ整備 | 3,000万円以上 5,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 資源化センター | 燃焼溶融炉耐火壁等工事（２号炉前期） | 豊橋市豊栄町地内 |  | 随意契約 | 清掃施設工事 | 6月 | 約4ヵ月 | 燃焼溶融炉耐火壁等整備 | 6,000万円以上
三河（東三河） | 豊橋市 | 資源化センター | プラスチックリサイクルセンターほか選別設備修繕 | 豊橋市東七根町地内 |  | 随意契約 | 清掃施設工事 | 7月 | 約7ヵ月 | 選別設備整備 | 1,000万円以上 2,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 資源化センター | 燃焼溶融炉耐火壁等工事（１号炉後期） | 豊橋市豊栄町地内 |  | 随意契約 | 清掃施設工事 | 9月 | 約4ヵ月 | 燃焼溶融炉耐火壁等整備 | 6,000万円以上
三河（東三河） | 豊橋市 | 資源化センター | 燃焼溶融炉耐火壁工事（２号炉後期） | 豊橋市豊栄町地内 |  | 随意契約 | 清掃施設工事 | 10月 | 約3ヵ月 | 燃焼溶融炉耐火壁等整備 | 6,000万円以上
三河（東三河） | 豊橋市 | 資源化センター | １・２号炉維持整備工事（令和７年度） | 豊橋市豊栄町地内 |  | 随意契約 | 清掃施設工事 | 2月 | 約6ヵ月 | 焼却設備整備 | 6,000万円以上
三河（東三河） | 豊橋市 | 建築課 | 総合動植物公園動物資料館解体工事 | 豊橋市大岩町地内ほか |  | 一般競争 | 解体工事 | 7月 | 180日間 | 解体工事 | 5,000万円以上 6,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 建築課 | 大村分団一部器具庫・詰所解体工事 | 豊橋市大村町地内 |  | 一般競争 | 解体工事 | 9月 | 105日間 | 解体工事 | 500万円以上 1,000万円未満