## 発注見通し【工事】
発注見通し | [9 empty] | 【 工事 】
分類項目 | 公表項目
地区名 | 発注機関名 | 担当部署 （部・課）名 | 工事名称 | 工事場所 （自） | 工事場所 （至） | 入札契約 方式 | 工事種別 | 入札予定 時期 | 工期 | 工事概要 | 概算工事規模
三河（東三河） | 豊橋市 | 道路維持課 | 道路修繕工事１ (債務負担) | 豊橋市市内一円 |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 1月 | 120日間 | 道路修繕 一式 | 1,000万円以上 2,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 河川課 | ため池浚渫工事１０ | 豊橋市畑ヶ田町地内 椎ノ木下池 |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 1月 | 120日間 | 浚渫工 V=800m3 | 1,000万円以上 2,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 河川課 | 緊急浚渫工事５ | 豊橋市大岩町地内 準用河川 権茂川ほか |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 1月 | 2025-06-30 | 河川除草工 一式 河川浚渫工 V=1,910㎥ | 2,000万円以上 3,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 河川課 | 緊急浚渫工事６ | 豊橋市二川町地内 普通河川 新橋川ほか |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 1月 | 2025-06-30 | 河川除草工 一式 河川浚渫工 V=1,330㎥ | 2,000万円以上 3,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 河川課 | ため池浚渫工事１１ | 豊橋市老津町地内 葭池 |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 1月 | 150日間 | 浚渫工 V=2,000m3 | 2,000万円以上 3,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 道路維持課 | 道路修繕工事２ (債務負担) | 豊橋市市内一円 |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 2月 | 160日間 | 道路修繕 一式 | 500万円以上 1,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 河川課 | 河川水路等維持整備工事2(債務負担) | 豊橋市市内一円 |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 2月 | 220日間 | 補修・浚渫 一式 | 500万円以上 1,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 河川課 | 河川水路等維持整備工事4(債務負担) | 豊橋市市内一円 |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 2月 | 220日間 | 補修・浚渫 一式 | 500万円以上 1,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 道路維持課 | 道路修繕工事３ (債務負担) | 豊橋市市内一円 |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 2月 | 160日間 | 道路修繕 一式 | 1,000万円以上 2,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 道路維持課 | 道路修繕工事４ (債務負担) | 豊橋市市内一円 |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 2月 | 160日間 | 道路修繕 一式 | 1,000万円以上 2,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 河川課 | 河川水路等維持整備工事1(債務負担) | 豊橋市市内一円 |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 2月 | 250日間 | 補修・浚渫 一式 | 1,000万円以上 2,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 河川課 | 河川水路等維持整備工事3(債務負担) | 豊橋市市内一円 |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 2月 | 250日間 | 補修・浚渫 一式 | 1,000万円以上 2,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 公園緑地課 | 公園諸施設修繕工事１ （債務負担） | 豊橋市市内一円 |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 2月 | 約7か月 | 公園施設修繕工 一式 | 1,000万円以上 2,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 道路維持課 | 路面排水工事１ (債務負担) | 豊橋市市内一円 |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 2月 | 170日間 | L=300ｍ | 2,000万円以上 3,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 道路維持課 | 路面排水工事２ (債務負担) | 豊橋市市内一円 |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 2月 | 170日間 | L=300ｍ | 2,000万円以上 3,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 道路建設課 | 豊橋新城スマートＩＣ（仮称）橋梁上部工事 | 豊橋市石巻萩平町地内 |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 2月 | 460日間 | ＰＣ橋上部工 L=36.5ｍ | 6,000万円以上
三河（東三河） | 豊橋市 | 道路建設課 | 豊橋新城スマートＩＣ（仮称）道路改良工事２ | 豊橋市石巻萩平町地内 |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 2月 | 310日間 | 補強土壁工 一式 | 6,000万円以上
三河（東三河） | 豊橋市 | 下水道整備課 | 下水管渠修繕（その１） （債務負担） | 豊橋市市内一円 |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 3月 | 180日間 | 下水道本管・取付管修繕 | 1,000万円以上 2,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 下水道整備課 | 下水管渠修繕（その２） （債務負担） | 豊橋市市内一円 |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 3月 | 180日間 | 下水道本管・取付管修繕 | 1,000万円以上 2,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 下水道整備課 | 下水管渠修繕（その３） （債務負担） | 豊橋市市内一円 |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 3月 | 180日間 | 下水道本管・取付管修繕 | 1,000万円以上 2,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 下水道施設課 | 局庁舎建具等改修工事 | 豊橋市牛川町地内 |  | 一般競争 | 建築一式工事 | 1月 | 50日間 | 局庁舎建具取替等 一式 | 500万円以上 1,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 建築課 | 牛川小学校プールサイド改修工事 | 豊橋市牛川町地内 |  | 一般競争 | 建築一式工事 | 1月 | 75日間 | プールサイド沈下補修 | 2,000万円以上 3,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 建築課 | 向山小学校プール等解体に伴う駐車場整備工事 | 豊橋市向山西町地内 |  | 一般競争 | とび、土工、コンクリート工事 | 1月 | 2025-06-16 | 駐車場整備等 | 1,000万円以上 2,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 公園緑地課 | 公園フェンス修繕工事 （債務負担） | 豊橋市市内一円 |  | 一般競争 | とび、土工、コンクリート工事 | 2月 | 100日間 | 外柵建替 一式 | 130万円超 500万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 道路維持課 | 道路反射鏡設置工事１ （債務負担） | 豊橋市市内一円 |  | 一般競争 | とび、土工、コンクリート工事 | 2月 | 125 | 21基 | 500万円以上 1,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 道路維持課 | 防護柵設置工事 （債務負担） | 豊橋市市内一円 |  | 一般競争 | とび、土工、コンクリート工事 | 2月 | 120 | L=225ｍ | 500万円以上 1,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 道路維持課 | 交通安全施設改良修繕工事１ （債務負担） | 豊橋市市内一円 |  | 一般競争 | とび、土工、コンクリート工事 | 2月 | 150 | 修繕工一式 | 1,000万円以上 2,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 建築課 | 向山小学校プール等解体に伴う駐車場整備屋外灯工事 | 豊橋市向山西町地内 |  | 一般競争 | 電気工事 | 1月 | 2025-06-16 | 屋外灯設置 | 130万円超 500万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 建築課 | 仁連木老人福祉センタートイレ改修等に伴う電気工事 | 豊橋市仁連木町地内 |  | 一般競争 | 電気工事 | 1月 | 2025-08-25 | 電気設備一式 | 1,000万円以上 2,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 道路維持課 | 道路照明柱建替工事１ （債務負担） | 豊橋市市内一円 |  | 一般競争 | 電気工事 | 2月 | 155 | 39基 | 1,000万円以上 2,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 建築課 | 仁連木老人福祉センタートイレ改修等に伴う管工事 | 豊橋市仁連木町地内 |  | 一般競争 | 管工事 | 1月 | 2025-08-25 | 機械設備一式 | 2,000万円以上 3,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 道路維持課 | 舗装修繕工事１（債務負担） | 豊橋市市内一円 |  | 一般競争 | 舗装工事 | 2月 | 150日間 | A=1,400m2 | 1,000万円以上 2,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 道路維持課 | 舗装修繕工事２（債務負担） | 豊橋市市内一円 |  | 一般競争 | 舗装工事 | 2月 | 150日間 | A=1,400m2 | 1,000万円以上 2,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 道路維持課 | 舗装改良工事１(債務負担) | 豊橋市市内一円 |  | 一般競争 | 舗装工事 | 2月 | 130日間 | A=2,000m2 | 2,000万円以上 3,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 道路維持課 | 舗装改良工事２(債務負担) | 豊橋市市内一円 |  | 一般競争 | 舗装工事 | 2月 | 130日間 | A=2,000m2 | 2,000万円以上 3,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 道路維持課 | 区画線設置工事１ （債務負担） | 豊橋市市内一円 |  | 一般競争 | 塗装工事 | 2月 | 140 | Ｌ=11,000 | 1,000万円以上 2,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 下水道施設課 | 局庁舎エレベーター取替工事(債務負担) | 豊橋市牛川町地内 |  | 一般競争 | 機械器具設置工事 | 1月 | 780日間 | EV取替工事 １号機及び２号機 一式 | 6,000万円以上
三河（東三河） | 豊橋市 | 水道管路課 | 配水管布設替工事（耐震２０３）(債務負担) | 豊橋市西小田原町地内ほか |  | 一般競争 | 水道施設工事 | 3月 | 130日間 | L=190m | 2,000万円以上 3,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 水道管路課 | 配水管布設替工事（耐震２０５）(債務負担) | 豊橋市忠興三丁目地内ほか |  | 一般競争 | 水道施設工事 | 3月 | 130日間 | L=170m | 3,000万円以上 5,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 水道管路課 | 配水管布設替工事（耐震２０２）(債務負担) | 豊橋市東小鷹野四丁目地内ほか |  | 一般競争 | 水道施設工事 | 3月 | 150日間 | L=130m | 3,000万円以上 5,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 水道管路課 | 配水管布設替工事（耐震２０４）(債務負担) | 豊橋市多米中町一丁目地内ほか |  | 一般競争 | 水道施設工事 | 3月 | 150日間 | L=180m | 3,000万円以上 5,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 水道管路課 | 配水管布設替工事（耐震２０１）(債務負担) | 豊橋市富士見台三丁目地内ほか |  | 一般競争 | 水道施設工事 | 3月 | 150日間 | L=280m | 5,000万円以上 6,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 水道管路課 | 松山幹線配水管布設工事（耐震１０３）(債務負担) | 豊橋市中柴町地内 |  | 一般競争 | 水道施設工事 | 3月 | 150日間 | L=160m | 5,000万円以上 6,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 水道管路課 | 中央幹線配水管布設工事（耐震１０２）(債務負担) | 豊橋市高洲町地内ほか |  | 一般競争 | 水道施設工事 | 3月 | 150日間 | L=250m | 5,000万円以上 6,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 水道管路課 | 中央幹線配水管布設工事（耐震１０１）(債務負担) | 豊橋市大橋通三丁目地内ほか |  | 一般競争 | 水道施設工事 | 3月 | 180日間 | L=230ｍ | 6,000万円以上
三河（東三河） | 豊橋市 | 資源化センター | １・２号炉維持整備工事（令和７年度）(債務負担) | 豊橋市豊栄町地内 |  | 随意契約 | 清掃施設工事 | 1月 | 約6ヵ月 | 焼却設備整備 | 6,000万円以上
三河（東三河） | 豊橋市 | 建築課 | 大村分団第二部器具庫・詰所解体工事 | 豊橋市大村町地内 |  | 一般競争 | 解体工事 | 1月 | 2025-03-25 | 解体工事 | 130万円超 500万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 建築課 | 向山小学校プール等解体工事 | 豊橋市向山西町地内 |  | 一般競争 | 解体工事 | 1月 | 2025-05-07 | プール等解体 | 1,000万円以上 2,000万円未満